## USF ESTANDAR
OBRA: UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA KM 12 SAN ANTONIO
UBICACIÓN: KM12 San Antonio - Distrito: Concepción
PROPIETARIO: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
DOMICILIO: I Región Sanitaria - Concepción
PROFESIONAL: PAT.PROF.N°:
SUP.DEL TERRENO: 600 m2
CTA CTE CTRAL:
SUP. A CONSTRUIR: 314,5m2
UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA
No | Rubros |  |  | Uni | Cant. | P.Unit. | S.Total
1 | Trabajos preliminares
| a) Limpieza de Terreno |  |  | GL | 1
2 | Preparación de obra
| a- Replanteo y marcación |  |  | M2 | 451
| b- Remocion de construccion existente (de pisos, paredes, aberturas y techo Remocion de construccion existente (de pisos, paredes, aberturas y techo |  |  | GL | 1
3 | Movimiento de tierra
| a- | Relleno apisonado H=0,50 |  | M3 | 215
| b- | Excavación ciment Corrida Prof.0,80 |  | M3 | 87.0803
| c- | Excavación de zapata |  | M3 | 16
4 | Cimiento
| a- | Piedra bruta colocada (1:2:10) |  | M3 | 73.14
5 | Estructuras Ho.Ao 1:2:4
| a- | Encadenado 0.27x0.27 inferior- pared 15cm |  | ML | 123.1645
| b- | Encadenado 0.13x0.27 superior-pared 15cm |  | ML | 62.4256
| c- | Encadenado 0.42x0.27 inferior-pared 30cm |  | ML | 67.65
| d- | Zapata en acceso y USF |  | M3 | 4.2
| e- | Pilar H°A° en acceso y USF |  | M3 | 2.52
6 | Mampostería
| a- | Nivelacion 030 comun H: 0,30 m |  | M2 | 54.183
| b- | Elevación 015 común (1-2-10) |  | M2 | 594.112
| c- | Elevación 030 común |  | M2 | 28.9
| d- | Elevación 015 laminado visto (1-2-10) |  | M2 | 152.971
| e- | Sardinel Laminado (1-1-6) |  | ML | 146.7
| f- | Armada en dos niveles sobre aberturas |  | ML | 171.4
7 | Aislación
| a- | Horizontal pared 015(1-3) |  | ML | 96.06
| b- | Horizontal pared 030(1-3) |  | ML | 68.65
8 | Techos
| a- | Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales de zinc N° 26 + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. |  | M2 | 383.7
9 | Revoques
| a- | Pared interior dos capas |  | M2 | 891.8508
| b- | Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16) |  | M2 | 50.45
| c- | Pared exterior con buña con hidróf (1-4-16) |  | M2 | 46.26
| d- | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) |  | M2 | 64.565
| e- | Revoque de vigas tres caras |  | M2 | 55.575
10 | Contrapiso
| a- | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) |  | M2 | 238.7815
| b- | Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24) |  | M2 | 104.17
11 | Piso
| a- | Mosaico granitico reconstituido 0,40x0,40m |  | M2 | 244.8265
| b- | Mosaico Cerámico PI 3 baños 0,40x0,40m |  | M2 | 14.13
| c- | Alisado cemento guarda obra esp 2 cm |  | M2 | 79.795
12 | Zócalo
| a- | De mosaico granito |  | ML | 214.76
13 | Revestimiento
| a- | azulejos blancos
|  | a- | Azulejos blanco 0,30x0,20m con guarda decorada 0,10x0,10 de terminación | M2 | 68.7
14 | Muebles con mesada de granito natural
| a- | Mueble de estructura metalica,cerramiento, puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminacion melaminica, mesada de granito, zócalo de granito, dos bachas con gritería pico móvil de sobreponer. En odontología-procedimientos - vacunatorio-consultorio ginecologico y cocina |  | ML | 11.8
| b- | Mueble de Admisión y Medicamentos de estructura metalica con terminacion melaminica, con doble mesada de granito moldura pecho paloma |  | ML | 3
15 | Aberturas de madera
| a- | P. Placa 0,7x2,10 marco 015 |  | UN | 5
| b- | P. Placa 0,9x2,10 marco 015 |  | UN | 11
| c- | P. Placa 1,40x2,10 vaivén c/ mirilla y guarda camilla 015 |  | UN | 1
16 | Aberturas con perfileria de aluminio
| a- | Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 0,60 x 0,40 |  | UN | 5
| b- | Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,20 x 0,90 |  | UN | 1
| c- | Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,50 x 1,10 |  | UN | 13
| d- | Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templa 1,50x0,90 |  | UN | 1
| e- | Ventana fija de vidrio templado 1,00 x 1,05 |  | UN | 2
| f- | Puerta de Acceso de vidrio templado de 10 mm de 1,50 x 2,10 |  | UN | 1
17 | Aberturas metalicas
| a- | Puerta de salida de emergencia de 1,20x2,10 |  | UN | 1
| b- | Puerta de servicio 0.90x2,10 |  | UN | 1
| c- | Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x0,90 |  | UN | 1
| d- | Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,10 |  | UN | 13
| e- | Rejas Horizontales para Ventana de 1,20x0,90 |  | UN | 1
| f- | Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40 |  | UN | 5
| g- | Marco metalico, diseño incluye contramarco |  | UN | 17
18 | Instalación agua corriente
| a- | Griferias cromadas para lavatorios - frio solo |  | UN | 6
| b- | Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil |  | UN | 9
| d- | Para Autoclave en Sala de Procedimientos |  | UN | 1
| e- | Canillas tipo pico manguera de 1/2" |  | UN | 6
| f- | Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos. Incluye paso de llave de 1/2" |  | UN | 3
| g- | Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2" |  | UN | 17
| h- | Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico |  | UN | 1
| i- | Instalacion de agua en Ducha. Incluye llave de paso 1/2" |  | UN | 1
| j- | Llave de paso 1/2" |  | UN | 15
| k- | Cañeria PVC ∅ 3/4" |  | ML | 75.99
| l- | Cañeria PVC ∅ 1/2" |  | ML | 29.04
| m- | Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido |  | UN | 1
19 | Desagüe cloacal
| a- | Para baños Publicos diferenciados y de Consultorio |  | UN | 3
| b- | Para Piletas y Lavatorios |  | UN | 16
| c- | Para Pileta de Cocina |  | UN | 1
| d- | Para inodoro en Cuarto Septico |  | UN | 1
| e- | Para ducha sanitaria |  | UN | 1
| f- | Para autoclave |  | UN | 1
| g- | Desengrasador |  | UN | 1
| h- | Cámara inspección 040x040 |  | UN | 15
| i- | Cámara inspección 060x060 |  | UN | 1
| j- | Cañeria PVC ∅ 40mm |  | ML | 37.7
| k- | Cañeria PVC ∅ 50mm |  | ML | 27
| l- | Cañeria PVC ∅ 75mm |  | ML | 17.6
| m- | Cañeria PVC ∅ 100mm |  | ML | 87.4
| n- | Cámara séptica 1,40 x 2,70 m. |  | UN | 1
| o- | Pozo absorbente Ø 3,00 m. |  | UN | 1
| p- | Rejilla sifonada de Ø 15cm |  | UN | 13
20 | Artefactos Sanitarios
| a- | Inodoro blanco cisterna de acople- Cuarto Septico-Baño Consultorio Ginecologico |  | UN | 2
| c- | Inodoro blanco cisterna de acople( Sanitario para personas con capacidades diferentes) |  | UN | 2
| d- | Lavatorio mediano suspendido |  | UN | 5
| f- | Barra acero inoxidable para baños publicos (2 fijos, 1 rebatible por Baño) |  | UN | 6
| g- | Piletas de acero inoxidable INCL colocacion en mesadas |  | UN | 9
| h- | Piletas de acero inoxidable con Fregadero. |  | UN | 2
| i- | Accesorios de losa |  | UN | 3
| j- | Dispenser de Jabon de adosar en pared |  | UN | 3
| k- | Dispenser de Toalla de adosar en pared |  | UN | 3
21 | Desagüe Pluvial
| a- | Canaleta moldurada Desarrollo 050 chapa No 26 |  | ML | 56.2
| b- | Canaleta limahoya Desarrollo 060 chapa No 26 |  | ML | 20
| c- | Bajada externa Diam 150 chapa No 26 |  | ML | 24.8
| d- | Bajada externa Diam 100 chapa No 26 |  | ML | 3.1
| e- | Cañería PVC 100 marrón |  | ML | 20
| f- | Cañería PVC 150 marrón |  | ML | 63.6
| g- | Rejilla pluvial 030x030 |  | UN | 7
| h- | Rejilla pluvial 040x040 |  | UN | 1
22 | Instalación Eléctrica
| a- | Bocas de luces |  | BC | 43
| b- | Bocas de tomas monofásico |  | BC | 44
| c- | Bocas de ventilador de techo |  | BC | 12
| d- | Bocas de tomas especiales |  | UN | 10
| e- | Línea para compresor de silla odóntologica |  | UN | 1
| f- | Línea para Ducha Electrica |  | UN | 1
| g- | Linea para split (solo cañería y caja) |  | UN | 10
| h- | Equipo de Aire Acondiconado 12.000 BTU/H. Incluye instalacion de Equipo (Consultorio 2, Admision, Medicamentos) |  | UN | 3
| i- | Equipo de Aire Acondiconado 18.000 BTU/H. Incluye instalacion de Equipo (Odontologia, Sala Dit, Salas de Espera, Sala de Procedimientos, Vacunatorio, Consultorio Ginecologico) |  | UN | 7
| j- | Artefactos con luminarias de tubo Led 1x20w |  | UN | 7
| k- | Artefactos con luminarias de tubo Led 1x40w |  | UN | 12
| l- | Artefactos con luminarias de tubo Led 2x40w |  | UN | 25
| m- | Ventilador de techo de 56". Llave de comandos de 7 velocidades |  | UN | 12
| n- | Termo Ducha Electrica |  | UN | 1
| o- | Tablero seccional trifásico compuesto de: |  |  | 1
|  | 9 | llaves monofásicas de 16 A
|  | 19 | llaves monofásicas de 25 A
|  | 1 | llave de corte general 3x 100 A | UN
| p- | Registro eléctrico |  | UN | 2
| q- | Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2" |  | UN | 1
| r- | Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación |  | ML | 32
23 | Instalacion Prevencion Contra Incendios
| a | Extintor de 5kg-ABC |  | UN | 2
| b | Cartel luminoso de salida de emergencia |  | UN | 4
| c | Detector Autonomo |  | UN | 15
| d | Detector Termovelocimetrico |  | UN | 1
| e | Iluminacion de Emergencia |  | UN | 3
| f | Balde de arena |  | UN | 5
24 | Pinturas
| a- | Pared interior al látex acrílico lavable, con enduido |  | M2 | 595.4719
| b- | Pared exterior al látex acrílico lavable, con enduido |  | M2 | 96.71
| c- | Silicona para ladrillos laminados, previa limpieza |  | M2 | 152.971
| d- | Pintura sintetica para Abertura de madera |  | M2 | 70.95
| e- | Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas |  | M2 | 11.8
| f- | Pintura sintetica para Canaleta y bajada |  | ML | 104.1
25 | Varios
| a | Señaletica, Cartel adosado a la puerta,en acrilico 3,2 mm 0,4 x 0,15 |  | UN | 18
| b | Espejo tipo Float 0,50x0,60 m |  | UN | 3
| c- | Limpieza Periódica y Final de Obra |  | GL | 1818

## OBRAS EXTERIORES
OBRA: UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA KM 12 SAN ANTONIO
UBICACIÓN: KM12 San Antonio - Distrito: Concepción
PROPIETARIO: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
DOMICILIO: I Región Sanitaria - Concepción
PROFESIONAL: PAT.PROF.N°:
SUP.DEL TERRENO: 600 m2
CTA CTE CTRAL:
SUP. A CONSTRUIR: 314,5m2
OBRAS EXTERIORES
No | Rubros |  |  |  |  | Uni | Cant. | P.Unit. | S.Total
1 | Trabajos preliminares
| a- Limpieza de Terreno |  |  |  |  | GL | 1
| b- Replanteo de Obra |  |  |  |  | M2 | 450.5
| c- Destronque de arboles |  |  |  |  | UN | 5
2 | Movimiento de Suelo
| a- | Relleno y compactacion con ripio. H: 0,40 m. |  |  |  | M3 | 147
3 | Muralla frontal y tejido perimetral | Techo | Techo | Techo | Techo
| a- Tejido perimetral con pilares prefabricados de hormigón, nivelación de 30 cm. Altura total 2.50 mts, Incluye excavaciones, aislación, revocado, terminación y alambres de puas en la parte superior |  |  |  |  | ML | 70
4 | Jardineria | Contrapiso | Contrapiso | Contrapiso | Contrapiso
| a- Empastado natural | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | M2 | 149.5
| b- Plantines para reforestacion |  |  |  |  | UN | 30
| c- Plantas para ornamentacion |  |  |  |  | GL | 1
5 | Pisos | Pisos | Pisos | Pisos | Pisos
| a- Base de arena lavada para bloques de concreto | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | M2 | 121
| b- Bloques de concreto de 10 x 20 x 6 cm en Acceso Peatonal |  |  |  |  | M2 | 31
| c- Bloques de concreto de 10 x 20 x 6 cm en Vereda |  |  |  |  | M2 | 90
| d- Piso de Hormigón armado, 10 cm de espesor, con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero, recorrido, garage para ambulancias, estacionamientos y guarda obras caseta. | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | M2 | 136
6 | Instalación electrica | Instalación electrica | Instalación electrica | Instalación electrica | Instalación electrica
| a- Bocas de luces | a- Bocas de luces | a- Bocas de luces | a- Bocas de luces | a- Bocas de luces | Bcs | 1
| b-Artefactos con luminarias de tubo Led 1x20w |  |  |  |  | Bcs | 1
| c- Alumbrado público para patio |  |  |  |  | UN | 2
7 | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica
| a- Portón acceso peatonal 2,00x1,5 y 2 vehicular 3.8x1.5 m, caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30, incluye herrajes, y pasadores |  |  |  |  | M2 | 14.4
| b- Rejas de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x30 mm, con travesaños superior e inferior h=1.50 m, pilares cuadrados de 150x150 mm, mismo material portones rejas y pilares. En fachada frontal |  |  |  |  | M2 | 28.5
| b- Baranda metalica para rampas y escaleras |  |  |  |  | ML | 0
8 | Totem | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica
| a- INCLUYE: BASTIDOR METÁLICO DE CAÑOS. COLUMNA METÁLICA DE CHAPA NEGRA. REVESTIMIENTO CON ACM. CAJAS DE ACRILICO ADHESIVO IMPRESO. FUNDACIÓN DE HORMIGÓN. ILUMINACIÓN BACKLIGHT CON TUBOS Y MODULOS LEDS MEDIDAS: 1000 X 4600 X 4400 MM. MANO DE OBRA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN TRASLADO ASUNCIÓN-SAN PEDRO, PEAJES, VIATICO, HOSPEDAJE | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | UN | 1
| b- Cartel identificador 1,00 x 5,60 |  |  |  |  | UN | 1
| c- Letras corporeas |  |  |  |  | UN | 34
9 | Pinturas | Pinturas | Pinturas | Pinturas | Pinturas
| a- Pintura de portones y rejas tipo sintetica | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | M2 | 128.7
10 | Varios | Varios | Varios | Varios | Varios
| a- Limpieza de obra | a- Ducto de ventilacion y extractor eólico | a- Ducto de ventilacion y extractor eólico | a- Ducto de ventilacion y extractor eólico | a- Ducto de ventilacion y extractor eólico | UN | 1

## CRONOGRAMA
OBRA: UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA KM 12 SAN ANTONIO
UBICACIÓN: Concepcion
I REGION SANITARIA - CONCEPCION
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO
|  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5
No |  | Total | % | SEMANA1 | SEMANA2 | SEMANA3 | SEMANA4 | SEMANA5 | SEMANA6 | SEMANA7 | SEMANA8 | SEMANA9 | SEMANA10 | SEMANA11 | SEMANA12 | SEMANA13 | SEMANA14 | SEMANA15 | SEMANA16 | SEMANA17 | SEMANA18 | SEMANA19 | SEMANA20
1 | Trabajos preliminares
2 | Movimiento de tierra
3 | Cimiento
4 | Estructuras Ho.Ao
5 | Mampostería
6 | Aislación
7 | Techos
8 | Revoques
9 | Contrapiso
10 | Piso
11 | Zócalo
12 | Revestimiento
13 | Mesadas
14 | Aberturas de madera
15 | Aberturas metálicas
16 | Aberturas de vidrios
17 | Instalación agua corriente
18 | Desagüe cloacal
19 | Artefactos Sanitarios
20 | Desagüe Pluvial
21 | Instalación Eléctrica
22 | Instalación Prevenciòn Contra Incendios
23 | Pinturas
24 | Murallas y tejido perimetral
25 | Totem
25 | Varios
26 | Jardineria
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!