## USF ESTANDAR
OBRA: UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA PASO MBUTU
UBICACIÓN: Concepcion
PROPIETARIO: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
DOMICILIO: I Región Sanitaria - Concepcion
PROFESIONAL: PAT.PROF.N°:
SUP.DEL TERRENO: m2
CTA CTE CTRAL:
SUP. A CONSTRUIR: 370,74 m2
UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA
No | Rubros |  |  | Uni | Cant. | P.Unit. | S.Total
1 | Trabajos preliminares
| a- Limpieza de Terreno, preparacion para su posterior relleno |  |  | M2 | 815.44
| b- Destronque de arboles |  |  | UN | 4
2 | Preparación de obra
| a- Obrador armado y desarmado para acopio de materiales |  |  | M2 | 50
| b- Oficinas y sanitarios |  |  | MES | 7
| c-Vallado perimetral metalico H: 1,80 m |  |  | ML | 180
| d- Cartel de Obra 2,00 x 1,50 m. |  |  | UN | 1
| e- Replanteo y marcación. Incluye area de USF, Obras exteriores, Caseta de Basuras y estacionamiento de ambulancia. |  |  | M2 | 815.44
| f- Remocion de construccion existente (de pisos, paredes, aberturas y techo) |  |  | GL | 1
3 | Movimiento de tierra
| a- | Relleno apisonado H=0,45 m. Incluye area de USF, Obras exteriores y Caseta de Basuras. Y formacion de taludes |  | M3 | 229.65
| b- | Excavación ciment Corrida Prof.0,80 |  | M3 | 21.557
| c- | Excavación de zapatas |  | M3 | 11.952
4 | Cimiento
| a- | Piedra bruta colocada (1:2:10) |  | M3 | 18.198
| b- | Pozos de Cimentación (1:2:10) |  | M3 | 20.664
5 | Estructuras Ho.Ao 1:2:4
| a- | Vigas de fundacion 0,30x0,30 perimetrales |  | ML | 99.0225
| b- | Viga de H°A° 0.15x0.30 superior |  | ML | 51.2
| c- | Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 |  | ML | 92.2
| d- | Zapatas de H° A°, base 1,00 x 1,00 m. Z3/Z24 |  | M3 | 6
| e- | Pilar H°A° P3/P16 |  | M3 | 2.205
| f- | Zapatas de H° A°, base 1,35 x 1,00 m. Z1 y Z2 |  | M3 | 0.81
| g- | Pilar H°A° P1 y P2 |  | M3 | 0.315
| h- | Zapatas, base 1,35x1,00 m. Z15/Z16 |  | M3 | 0.81
| i- | Viga de H° A° en Portico de Acceso 0,15 x 0,30 |  | ML | 6.15
| j- | Viga de H° A° en Portico de Galeria Posterior 0,15 x 0,30 |  | ML | 5.25
0
6 | Mampostería
| a- | Nivelacion 030 comun H: 0,30 m. Incluye mamposteria de nivelación para guardaobras |  | M2 | 39.429
| b- | Elevación 015 común (1-2-10) |  | M2 | 397.0513
| c- | Elevación 030 común |  | M2 | 249.999
| d- | Sardinel Laminado (1-1-6) |  | ML | 138
| e- | Armada en dos niveles bajo y sobre aberturas |  | ML | 347.6
7 | Aislación
| a- | Horizontal pared 015(1-3) |  | ML | 96.145
| b- | Horizontal pared 030(1-3) |  | ML | 68.65
8 | Techos
| a- | Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales de zinc N° 26 + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. (USF y estacionamiento de ambulancias). Incluye babeta de cumbreras, y babetas laterales de proteccion a las chapas, además pintura antióxido y sintetica para estructura metálica vista. |  | M2 | 437.346
9 | Revoques
| a- | Pared interior dos capas |  | M2 | 890.6805
| b- | Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16) |  | M2 | 51.395
| c- | Pared exterior con buña con hidróf (1-4-16) |  | M2 | 46.26
| d- | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) |  | M2 | 101.59
| e- | Revoque de vigas tres caras |  | M2 | 55.575
10 | Contrapiso
| a- | Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) |  | M2 | 298.969
| b- | Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24). Para guardaobras |  | M2 | 67.995
11 | Piso
| a- | Porcelanato masa única pulido 60x60 cm |  | M2 | 213.1965
| b- | Porcelanato masa única mate 60x60 cm |  | M2 | 85.7725
| c- | Alisado cemento guarda obra esp 2 cm |  | M2 | 94.035
12 | Zócalo
| a- | De porcelanato pulido 60x10 cm |  | ML | 183.13
| b- | De porcelanato mate 60x10 cm |  | ML | 23.42
13 | Revestimiento
| a- | Azulejos blanco 0,30x0,20m con pastillas 0,10x0,10 m de terminación |  | M2 | 101.59
| b- | Ladrillejos laminados 12x25 cm |  | M2 | 186.259
14 | Muebles con mesada de granito natural
| a- | Mueble de estructura metalica,cerramiento, puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminacion melaminica, mesada de granito, zócalo de granito, dos bachas de acero inoxidable profundas con dos griferías pico móvil de mesada. En odontología-procedimientos - vacunatorio-consultorio ginecologico. |  | ML | 10.3
| b- | Mueble de estructura metalica,cerramiento, puertas y estante inferior en placa de 18 mm con terminacion melaminica, mesada de granito, zócalo de granito, dos bachas de acero inoxidable standard con una grifería pico móvil de mesada. En cocina/comedor. |  | ML | 2.2
| c- | Mueble de Admisión y Medicamentos de estructura metalica con terminacion melaminica, con doble mesada de granito moldura pecho paloma |  | ML | 3
| d- | Mueble fijo superior para cocina y lavadero |  | ML | 3.5
15 | Aberturas de madera
| a- | P. Placa 0,7x2,10 . Incluye herrajes y cerraduras |  | UN | 5
| b- | P. Placa 0,9x2,10. Incluye herrajes y cerraduras |  | UN | 11
| c- | P. Placa 1,40x2,10 vaivén c/ mirilla y guarda camilla 015. Incluye herrajes y cerraduras |  | UN | 1
16 | Aberturas con perfileria de aluminio
| a- | Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 0,60 x 0,40 |  | UN | 4
| b- | Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,20 x 1,10 |  | UN | 1
| c- | Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,50 x 1,10 |  | UN | 13
| d- | Ventana fija de vidrio templado 1,00 x 1,05 |  | UN | 2
| e- | Puerta de Acceso de vidrio templado de 10 mm de 1,50 x 2,10 |  | UN | 2
17 | Aberturas metalicas
| a- | Puerta de salida de emergencia de 1,20x2,10. Incluye herrajes, cerraduras y marco metálico |  | UN | 1
| b- | Puerta de servicio 0.90x2,10. Incluye herrajes, cerraduras y marco metálico |  | UN | 1
| c- | Puerta de Deposito, apersianado 1,15x2,10. Incluye herrajes, cerraduras y marco metálico |  | UN | 1
| d- | Rejas Horizontales para Ventana de 1,50x1,10 |  | UN | 13
| e- | Rejas Horizontales para Ventana de 1,20x1,10 |  | UN | 1
| f- | Rejas Horizontales para Ventana de 0,60x0,40 |  | UN | 4
| g- | Marco metalico, diseño incluye contramarco. Para todas las puertas de madera |  | UN | 17
18 | Instalación agua corriente
| a- | Griferias cromadas para lavatorios - frio solo |  | UN | 8
| b- | Canillas para Piletas de lavar cromadas pico largo movil |  | UN | 9
| c- | Para Silla Odontologica |  | UN | 1
| d- | Canillas tipo pico manguera de 1/2" |  | UN | 6
| e- | Instalacion de agua fria en Servicios Higienicos. Incluye paso de llave de 1/2" |  | UN | 3
| f- | Instalacion de agua fria en lavatorios y bachas. Incluye llave de paso de 1/2" |  | UN | 20
| g- | Instalacion de agua corriente en inodoro de Cuarto Septico |  | UN | 1
| h- | Instalacion de agua en Ducha. Incluye llave de paso 1/2" |  | UN | 1
| i- | Cañeria PVC ∅ 3/4" |  | ML | 114.3
| j- | Cañeria PVC ∅ 1/2" |  | ML | 49.5
| k- | Tanque elevado con capacidad para 2000 lt. De fibra de vidrio - Estructura metálica, base de HoAo con motor. Acometida agua y eléctrica incluido |  | UN | 1
19 | Desagüe cloacal
| a- | Para baños Publicos diferenciados y de Consultorio |  | UN | 3
| b- | Para Piletas y Lavatorios |  | UN | 14
| c- | Para Pileta de Cocina |  | UN | 2
| d- | Para inodoro en Cuarto Septico |  | UN | 1
| e- | Para ducha sanitaria |  | UN | 1
| f- | Para Silla Odontologica |  | UN | 1
| g- | Para autoclave |  | UN | 1
| h- | Desengrasador |  | UN | 1
| i- | Cámara inspección 040x040 |  | UN | 18
| j- | Cámara inspección 060x060 |  | UN | 1
| k- | Cañeria PVC ∅ 40mm |  | ML | 40.5
| l- | Cañeria PVC ∅ 50mm |  | ML | 27
| m- | Cañeria PVC ∅ 75mm |  | ML | 20.4
| n- | Cañeria PVC ∅ 100mm |  | ML | 97
| o- | Cámara séptica 1,40 x 2,70 m. |  | UN | 1
| p- | Pozo absorbente Ø 2,50 m. |  | UN | 1
| q- | Rejilla sifonada de Ø 15cm |  | UN | 15
20 | Artefactos Sanitarios
| a- | Inodoro blanco cisterna alta- Cuarto Septico-Baño Consultorio Ginecologico |  | UN | 2
| b- | Inodoro blanco cisterna de acople con abertura frontal |  | UN | 2
| c- | Lavatorio mediano suspendido |  | UN | 2
| d- | Lavatorio mediano con pedestal |  | UN | 5
| e- | Lavatorio con pedestal para niños |  | UN | 1
| f- | Barra acero inoxidable para baños publicos (2 fijos, 1 rebatible por Baño) |  | UN | 6
| g- | Piletas de acero inoxidable profundas. INCL colocacion en mesadas |  | UN | 8
| h- | Piletas de acero inoxidable profundidad standard. INCL colocacion en mesadas |  | UN | 2
| i- | Lavatorio de loza blanca con fregadero y pedestal |  | UN | 2
| j- | Accesorios de loza (portarrollos y perchero) |  | UN | 6
| k- | Jabonera de loza para baños y consultorios |  | UN | 8
| l- | Cortinas antibacterial |  | M2 | 6.48
21 | Desagüe Pluvial
| a- | Canaleta moldurada Desarrollo 050 chapa No 26 |  | ML | 56.2
| b- | Canaleta limahoya Desarrollo 060 chapa No 26. Incluye aislante |  | ML | 20
| c- | Bajada externa Diam 150 chapa No 26 |  | ML | 24.8
| d- | Bajada externa Diam 100 chapa No 26 |  | ML | 3.1
| e- | Cañería PVC 100 marrón |  | ML | 82.4
| f- | Cañería PVC 150 marrón |  | ML | 60.9
| g- | Rejilla pluvial 030x030 |  | UN | 7
| h- | Rejilla pluvial 040x040 |  | UN | 4
22 | Instalación Eléctrica
| a- | Bocas de luces |  | BC | 44
| b- | Bocas de tomas monofásico |  | BC | 47
| c- | Bocas de ventilador de techo |  | BC | 12
| d- | Bocas de tomas especiales |  | UN | 10
| e- | Línea para compresor de silla odóntologica |  | UN | 1
| f- | Línea para Ducha Electrica |  | UN | 1
| g- | Linea para split (solo cañería y caja) |  | UN | 10
| h- | Equipo de Aire Acondiconado 12.000 BTU/H. Incluye instalacion de Equipo (Consultorio 2, Admision, Medicamentos) |  | UN | 3
| i- | Equipo de Aire Acondiconado 18.000 BTU/H. Incluye instalacion de Equipo (Odontologia, Sala Dit, Salas de Espera, Sala de Procedimientos, Vacunatorio, Consultorio Ginecologico) |  | UN | 7
| j- | Artefactos con luminarias de tubo Led 1x20w |  | UN | 8
| k- | Artefactos con luminarias de tubo Led 1x40w |  | UN | 12
| l- | Artefactos con luminarias de tubo Led 2x40w |  | UN | 25
| m- | Alumbrado público Led 50 w con fotocelula |  | UN | 2
| n- | Ventilador de techo de 56". Llave de comandos de 7 velocidades |  | UN | 12
| o- | Termo Ducha Electrica. Capacidad 10 Litros |  | UN | 1
| p- | Tablero Principal trifásico compuesto de: |  | UN | 1
|  | 9 | llaves monofásicas de 16 A
|  | 19 | llaves monofásicas de 25 A
|  | 1 | llave de corte general 3x 100 A
| q- | Registro eléctrico |  | UN | 2
| r- | Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2" |  | UN | 1
| s- | Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación |  | ML | 32
| t- | Provision e instalación de Puesto de distribución Aéreo 50 kva. Incluye columna de Hormigón |  | Gl | 1
23 | Instalacion Prevencion Contra Incendios
| a- | Extintor de 5kg-ABC |  | UN | 2
| b- | Cartel luminoso de salida de emergencia |  | UN | 4
| c- | Detector Autonomo |  | UN | 15
| d- | Detector Termovelocimetrico |  | UN | 1
| e- | Iluminacion de Emergencia Halogena |  | UN | 4
| f- | Balde de arena |  | UN | 5
| g- | Iluminacion de Emergencia |  | UN | 13
24 | Pinturas
| a- | Pared interior al látex acrílico lavable, con enduido |  | M2 | 616.62
| b- | Pared exterior al látex al agua, con enduido |  | M2 | 97.655
| c- | Silicona para revestimiento de ladrillejos, previa limpieza |  | M2 | 186.259
| d- | Pintura sintetica para Abertura de madera |  | M2 | 70.95
| e- | Pintura sintetica para Aberturas y rejas metalicas |  | M2 | 15.05
| f- | Pintura sintetica para Canaleta y bajada |  | ML | 104.1
| g- | Pintura exterior texturada riscada para pórticos |  | M2 | 46.26
25 | Varios
| a | Señaletica, Cartel adosado a la puerta y piletas,en acrilico 3,2 mm (0,4 x 0,15) |  | UN | 31
| b | Espejo tipo Float 0,60x0,80 m |  | UN | 3
| c- | Limpieza Periódica y Final de Obra. Incluye limpieza especializada para entrega de obra. |  | M2 | 450
| d- | Placa Inauguracional, medidas de 35 x 45 cm, peso aproximado de 6,5 a 7 kg. Terminación texto en alto relieve fondo negro. |  | UN | 1

## CASETA
OBRA: UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA PASO MBUTU
UBICACIÓN: Concepcion
PROPIETARIO: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
DOMICILIO: I Región Sanitaria - Concepcion
PROFESIONAL: PAT.PROF.N°:
SUP.DEL TERRENO: m2
CTA CTE CTRAL:
SUP. A CONSTRUIR: 11,40 m2
CASETA DE BASURAS
No | Rubros |  |  |  |  | Uni | Cant. | P.Unit. | S.Total
1 | Movimiento de Suelo
| a- | Excavación cimiento Corrida Prof.0,80 |  |  |  | M3 | 7.1232
2 | Cimiento | Fundaciones | Fundaciones | Fundaciones | Fundaciones
| a- Piedra bruta colocada (1:2:10) | a- Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación) | a- Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación) | a- Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación) | a- Cimiento de P.B.C. (Incluye excavación) | M3 | 6.048
3 | Estructuras | Estructuras | Estructuras | Estructuras | Estructuras
| a- Vigas inferiores 0,30x0,30 | a- Vigas de fundación 0,15x0,30 | a- Vigas de fundación 0,15x0,30 | a- Vigas de fundación 0,15x0,30 | a- Vigas de fundación 0,15x0,30 | ML | 16.8
| b- Vigas superiores 0,15x0,30 | a- Vigas de fundación 0,15x0,30 | a- Vigas de fundación 0,15x0,30 | a- Vigas de fundación 0,15x0,30 | a- Vigas de fundación 0,15x0,30 | ML | 16.8
4 | Mamposterías: | Mamposterías: | Mamposterías: | Mamposterías: | Mamposterías:
| a- Elevación de 0,15 ladrillos comunes | b- Elevación de 0,15 ladrillos comunes | b- Elevación de 0,15 ladrillos comunes | b- Elevación de 0,15 ladrillos comunes | b- Elevación de 0,15 ladrillos comunes | M2 | 45.5715
| b- Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes ( 2 var d/ 8 x 2 hil) | c- Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes ( 2 var d/ 8 x 2 hil) | c- Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes ( 2 var d/ 8 x 2 hil) | c- Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes ( 2 var d/ 8 x 2 hil) | c- Armado de mamp. s/ abert y asiento de tirantes ( 2 var d/ 8 x 2 hil) | ML | 4.8
5 | Aislación | Aislación | Aislación | Aislación | Aislación
| a- Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3 | a- Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3 | a- Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3 | a- Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3 | a- Aislación asfáltica horizonlal de pared 0,15 (en "U") 1:3 | ML | 16.8
6 | Techo | Techo | Techo | Techo | Techo
| a- Techo de chapas termoacústicas autoportantes, correas metálicas para limahoyas. Chapas trapezoidales de zinc N° 26 + poliuretano inyectado 50mm + chapa lisa con ranuras; prepintada en blanco. Incluye babeta de cumbreras, y babetas laterales de proteccion a las chapas, además pintura antióxido y sintetica para estructura metálica vista. |  |  |  |  | M2 | 14.5314
7 | Contrapiso | Contrapiso | Contrapiso | Contrapiso | Contrapiso
| a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | M2 | 9
| b-Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24). Para guardaobras |  |  |  |  | M2 | 13.1
8 | Pisos | Pisos | Pisos | Pisos | Pisos
| a- Cerámico de alto tránsito 0.40X0.40m, incluye carpeta | Porcelanato masa única mate 60x60 cm |  |  |  | M2 | 9
| b- | Alisado cemento guarda obra esp 2 cm |  |  |  | M2 | 13.1
9 | Revoques | Revoques | Revoques | Revoques | Revoques
| a- Revoque de pared interior, 1 capa | a- Revoque de pared interior, 1 capa | a- Revoque de pared interior, 1 capa | a- Revoque de pared interior, 1 capa | a- Revoque de pared interior, 1 capa | M2 | 17.1
| b- Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo | b- Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo | b- Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo | b- Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo | b- Revoque de pared exterior, 2 capas c/ hidrófugo | M2 | 40.905
| c- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo | c- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo | c- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo | c- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo | c- Revoque de pared interior p/ base de azulejos c/ hidrófugo | M2 | 36.24
10 | Revestidos | Revestidos | Revestidos | Revestidos | Revestidos
| a- Revestido de azulejos 0.30x0.20m color blanco h=2,10m. Terminacion de guarda de pastillas 0,10x0,10 m. | a- Revestido de azulejos blancos h=2,10m. | a- Revestido de azulejos blancos h=2,10m. | a- Revestido de azulejos blancos h=2,10m. | a- Revestido de azulejos blancos h=2,10m. | M2 | 36.24
11 | Instalación de agua corriente | Instalación de agua corriente | Instalación de agua corriente | Instalación de agua corriente | Instalación de agua corriente
| a- | Instalación de agua fría en lavatorio. Incluye llave de Paso de 1/2" |  |  |  | UN | 1
| b- | Cañería PVC 3/4" |  |  |  | ML | 15.15
| c- | Cañería PVC 1/2" |  |  |  | ML | 1.65
| d- Canilla de patio cromada pico manguera (grifería bronce 1/2, conexión, llave de paso) | a- Canilla de patio (grifería bronce 1/2, conexión) | a- Canilla de patio (grifería bronce 1/2, conexión) | a- Canilla de patio (grifería bronce 1/2, conexión) | a- Canilla de patio (grifería bronce 1/2, conexión) | UN | 1
12 | Instalación de desague cloacal | Instalación de desague cloacal | Instalación de desague cloacal | Instalación de desague cloacal | Instalación de desague cloacal
| a- | Desague lavatorio |  |  |  | UN | 1
| b- Rejilla de piso sifonada 0,15 x 0,15 |  |  |  |  | UN | 2
| c- Cañeria PVC 40 mm |  |  |  |  | ML | 5.9
| d- Cañeria PVC 75 mm interno blanco | c- Cañeria pvc 100 mm | c- Cañeria pvc 100 mm | c- Cañeria pvc 100 mm | c- Cañeria pvc 100 mm | ML | 1.6
| e- Cámara de Inspección 0,40 x 0,40 | b- Registro cloacal 0,40 x 0,40 | b- Registro cloacal 0,40 x 0,40 | b- Registro cloacal 0,40 x 0,40 | b- Registro cloacal 0,40 x 0,40 | UN | 1
| f- | Registro de captación de lixiviado 0.30 x 1.50m. Incluye rejilla |  |  |  | UN | 2
13 | Artefactos sanitarios provisión y colocación
| a-Provisión y colocación de lavatorio loza blanca profunda con fregadero y pedestal con griferia |  |  |  |  | UN | 1
14 | Instalación de desague pluvial | Instalación de desague pluvial | Instalación de desague pluvial | Instalación de desague pluvial | Instalación de desague pluvial
| a- Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 50) | a- Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33) | a- Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33) | a- Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33) | a- Canaletas alero moldurada (chapa Nº 26, des 33) | ML | 3.45
| b- Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla | b- Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla | b- Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla | b- Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla | b- Registro pluvial 0,30x0,30 c/ rejilla | UN | 1
| c- Cañeria pvc 100 mm | c- Cañeria pvc 100 mm | c- Cañeria pvc 100 mm | c- Cañeria pvc 100 mm | c- Cañeria pvc 100 mm | ML | 12
| d- Bajada externa (chapa Nº 26, diam 100 mm) | d- Bajada externa (chapa Nº 26, des 33) | d- Bajada externa (chapa Nº 26, des 33) | d- Bajada externa (chapa Nº 26, des 33) | d- Bajada externa (chapa Nº 26, des 33) | ML | 2.9
15 | Instalación electrica | Instalación electrica | Instalación electrica | Instalación electrica | Instalación electrica
| a- Bocas de luces | a- Bocas de luces | a- Bocas de luces | a- Bocas de luces | a- Bocas de luces | Bcs | 3
| b- Artefactos fluorescentes de 1x40 | b- Artefactos fluorescentes de 2x40 | b- Artefactos fluorescentes de 2x40 | b- Artefactos fluorescentes de 2x40 | b- Artefactos fluorescentes de 2x40 | UN | 1
| c- Artefactos fluorescentes de 1x20 | b- Artefactos fluorescentes de 2x40 | b- Artefactos fluorescentes de 2x40 | b- Artefactos fluorescentes de 2x40 | b- Artefactos fluorescentes de 2x40 | UN | 2
| d- Tablero para la caseta 1 llave TM y llave de corte |  |  |  |  | UN | 1
| e- | Bocas de tomas monofásico |  |  |  | BC | 2
| f- Linea trifásico desde el Tablero Principal hasta el tablero seccional |  |  |  |  | ML | 30.5
16 | Aberturas | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica
| a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | UN | 2
| b- Rejilla metálica rebatible, 1,50x1,35 m | b- rejilla metálica revatible, 1,10x2,20 | b- rejilla metálica revatible, 1,10x2,20 | b- rejilla metálica revatible, 1,10x2,20 | b- rejilla metálica revatible, 1,10x2,20 | UN | 2
| c- Ventana marco de aluminio anodizado con vidrio templado 1,20 x 0,40 con marco y tela metalica exterior . |  |  |  |  | UN | 2
17 | Pinturas | Pinturas | Pinturas | Pinturas | Pinturas
| a- Pintura de paredes interior al látex acrílico lavable c/ enduido | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | M2 | 14.82
| b- Pared exterior al látex al agua, con enduido | b- Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido | b- Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido | b- Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido | b- Pintura de paredes exteriores al latex s/ enduido | M2 | 40.265
| c- Pintura de aberturas metálicas en sintético | d- Pintura de aberturas metálicas en sintético | d- Pintura de aberturas metálicas en sintético | d- Pintura de aberturas metálicas en sintético | d- Pintura de aberturas metálicas en sintético | M2 | 2
| d- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético | e- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético | e- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético | e- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético | e- Pintura de canaletas y bajadas pluviales en sintético | ML | 6.35
18 | Varios | Varios | Varios | Varios | Varios
| a- Cartel señalizacion de Peligro Basura Patológica en caseta | a- Ducto de ventilacion y extractor eólico | a- Ducto de ventilacion y extractor eólico | a- Ducto de ventilacion y extractor eólico | a- Ducto de ventilacion y extractor eólico | UN | 2
| b- Extractor Eolico |  |  |  |  | UN | 2

## OBRAS EXTERIORES
OBRA: UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA PASO MBUTU
UBICACIÓN: Horqueta - Concepcion
PROPIETARIO: Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social
DOMICILIO: I Región Sanitaria - Concepcion
PROFESIONAL: PAT.PROF.N°:
SUP.DEL TERRENO: m2
CTA CTE CTRAL:
SUP. A CONSTRUIR: 433,3 m2
OBRAS EXTERIORES
No | Rubros |  |  |  |  | Uni | Cant. | P.Unit. | S.Total
1 | Muralla frontal y tejido perimetral | Techo | Techo | Techo | Techo
| a- Muralla de ladrillo laminado con sardinel, espesor 15 cm, altura 1.50 m, incluye cimiento y su excavación, nivelación, asilación hidrófuga |  |  |  |  | ML | 75
| b- Cerco de almabre tejido 2"x2"x16 y 1,80 m de alto, reforzado con 3 hiladas de alambre liso con poste de hormigon de 2,5 mts de altura, con 3 hiladas de alambre de puas N° 16 en cabezal. Incluye excavación, dado de H° para macizado de postes, y muro de piedras corrido |  |  |  |  | ML | 150
2 | Jardineria | Contrapiso | Contrapiso | Contrapiso | Contrapiso
| a- Empastado natural. Incluye taludes y zonas cercanas a USF | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | a- Contrapiso de cascotes en Int. (1:4:16:24) sobre terr. nat. | M2 | 450
| b- Plantines para reforestacion |  |  |  |  | UN | 30
| c- Plantas para ornamentacion |  |  |  |  | GL | 1
3 | Pisos | Pisos | Pisos | Pisos | Pisos
| a-Piso de H° A°, 10 cm de espesor con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero,y juntas de dilatacion con baldosas de canto rodado en Acceso Peatonal |  |  |  |  | M2 | 36
| b-Piso de H° A°, 10 cm de espesor con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero,y juntas de dilatacion con baldosas de canto rodado en Vereda 40 ml y 2,00 m de ancho. |  |  |  |  | M2 | 80
| d- Piso de Hormigón armado, 10 cm de espesor, con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero, con junta de dilatación. Incluye estacionamiento de Ambulancia, motos y vehiculos. Incluye pintura termoplastica para señalizacion de estacionamientos | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | M2 | 155.6
| e- Piso de Hormigón armado, 10 cm de espesor, con parrilla de 30 x 30 de varillas de acero, con junta de dilatación y ranuras antiderrapantes. Acceso vehicular, rampa | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | a- Cerámico de alto tránsito, incluye carpeta | M2 | 254.7
4 | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica
| a- Portón acceso peatonal 2,00x1,5 y 2 vehicular 5,50x1.5 m (hojas moviles 3,50 x 1,50), caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x20, incluye herrajes, y pasadores |  |  |  |  | M2 | 19.5
| b- Rejas de caño verticales pared gruesa de 2mm de 20x20 mm, con travesaños superior e inferior h=1.50 m, pilares cuadrados de 100x100 mm, mismo material portones rejas y pilares. En fachada frontal |  |  |  |  | M2 | 52.5
| c- Baranda metalica para rampas y escaleras. H: 1,10 m |  |  |  |  | M2 | 12.32
5 | Carteleria | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica | Abertura metálica
| a- Totem: Incluye bastidor metalico de caños, columna metálica de chapa negra, revestimiento con ACM, cajas de acrilico, adhesivo impreso, base de fundación de Hormigon, iluminación backlight con tubos y modulos Leds. Ver lámina de detalle. Incluye mano de obra, fabricación y colocación. Traslado y montaje en la Unidad | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | a- Puerta de chapa doblada 0,80x2,10 c/ marco de 15 cm y cerradura | UN | 1
| b- Cartel identificador 6,25 x 0,68 . Incluye iluminación y letras corporeas para descripción del nombre de la USF |  |  |  |  | UN | 1
6 | Pinturas | Pinturas | Pinturas | Pinturas | Pinturas
| a- Pintura de portones y rejas tipo sintetica | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | a- Pintura de paredes interior al agua c/ enduido | M2 | 168.64
| b-Pintura al latex exterior para muralla. |  |  |  |  | M2 | 247.5
7 | Varios | Varios | Varios | Varios | Varios
| a- Rampa peatonal de hormigon ranurado |  |  |  |  | M2 | 7.68
| b- Escalera, por peldaño |  |  |  |  | UN | 4

## CRONOGRAMA
OBRA: UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA PASO MBUTU
UBICACIÓN: Horqueta - Concepcion
I REGION SANITARIA - CONCEPCION
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO
|  |  |  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6 |  |  |  | MES 7
No |  | Total | % | SEMANA1 | SEMANA2 | SEMANA3 | SEMANA4 | SEMANA5 | SEMANA6 | SEMANA7 | SEMANA8 | SEMANA9 | SEMANA10 | SEMANA11 | SEMANA12 | SEMANA13 | SEMANA14 | SEMANA15 | SEMANA16 | SEMANA17 | SEMANA18 | SEMANA19 | SEMANA20 | SEMANA21 | SEMANA22 | SEMANA23 | SEMANA24 | SEMANA25 | SEMANA26 | SEMANA27 | SEMANA28
1 | Trabajos preliminares
2 | Movimiento de tierra
3 | Cimiento
4 | Estructuras Ho.Ao
5 | Mampostería
6 | Aislación
7 | Techos
8 | Revoques
9 | Contrapiso
10 | Piso
11 | Zócalo
12 | Revestimiento
13 | Mesadas
14 | Aberturas de madera
15 | Aberturas metálicas
16 | Aberturas de vidrios
17 | Instalación agua corriente
18 | Desagüe cloacal
19 | Artefactos Sanitarios
20 | Desagüe Pluvial
21 | Instalación Eléctrica
22 | Instalación Prevenciòn Contra Incendios
23 | Pinturas
24 | Murallas y tejido perimetral
25 | Totem
25 | Varios
26 | Jardineria
27 | Provision e instalación de PD Aereo
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!