Formulario  PR-3.1

DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS POR ACTIVIDAD

La gestión de la Consultora abarcará la supervisión técnica de los contratos de los 13 Lotes señalados en el numeral 2 de los TDR. El costo debe incluir todo lo solicitado en el Pliego/Hoja de Datos/ Términos de Referencia y será considerado como único pago de cada ítem, cumplido a cabalidad conforme solicitado en los TDR.

|  |  | Moneda: Guaraníes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Actividades(Fases) | Cantidad Total Persona- Mes conforme Histograma | Precio Unitario por Persona-Mes | Precio Total(Columna B x Columna C) |
| ACTIVIDAD 1: GERENCIAMIENTO Y PLANEAMIENTO |  |  |  |
| Director de Proyecto | 36 |  |  |
| Asistencia Administrativa | 36 |  |  |
| Asistente Técnico | 36 |  |  |
| Operadores de P.C. para carga de datos y organización de archivos digitales. | 36 |  |  |
| Subtotal 1 Remuneración |  |  |  |
| ACTIVIDAD 2: INSPECCIÓN DE MATERIALES |  |  |  |
| Inspector de materiales | 72 |  |  |
| Subtotal 2 Remuneración |  |  |  |
| ACTIVIDAD 3 y 4: FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y GESTION DE CORTES DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA |  |  |  |
| Fiscal de Obras | 343 |  |  |
| Subtotal 3 Remuneración |  |  |  |
| Total remuneración |  |  |  |

Observación: Los pagos, que  deberán estar autorizados por la Unidad Administradora del Contrato, se efectuarán en forma mensual en correspondencia con los servicios profesionales prestados en el mes. Los precios imputados y pagos constituirán la compensación completa por  cada ítem de la planilla, que ya deben incluir la logística y medios de movilidad requeridos por cada profesional de manera a cumplir acabadamente con las tareas que le corresponden.

Formulario  PR-4

DESGLOSE DE PRECIOS UNITARIOS POR INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES

|  |  | Moneda: Guaraníes |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Descripción | Cantidad Total Servicio-Mes conforme Planilla de Instalaciones y Servicios Especiales Anexo 1 de los TDR | Precio Unitario por Servicio- Mes | Precio Total (Columna B x Columna C) |
| 1- Vehículos: Para uso de la Unidad Administradora del Contrato provisión de vehículos DC 4X4 Modelo 2019 en adelante, con no más de 50.000 Km, con 2500 cc como mínimo, turbo diesel, caja automática, con a.a, origen Mercosur, Japonés o Mejicano, todo en perfecto estado de funcionamiento. Incluye póliza de seguro contra todo riesgo, pago de impuestos, costos de mantenimiento integral, combustible, lavado. En un todo conforme al Ítem 5.3 de los TDR. | 108 |  |  |
| 2- Oficina: En un todo conforme al Ítem 5.4 de los TDR. | 36 |  |  |
| 3- Equipamiento para Oficina: En un todo conforme al Ítem 5.4 de los TDR. | 36 |  |  |
| 4- Fotocopiadora: Disponible para la Unidad Administradora del Contrato de ANDE una fotocopiadora laser nueva, sin uso, del modelo más reciente o actual e incorporando todas las funcionalidades necesarias. Incluyendo mantenimiento e insumos. En un todo conforme al Ítem 5.2 de los TDR. | 36 |  |  |
| Precio total por instalaciones y servicios especiales |  |  |  |

Observación: Se efectuará la medición de los servicios prestados, conforme a la provisión mensual. El pago se efectuará en forma mensual en correspondencia con los servicios prestados en concepto del ítem “Instalaciones y Servicios Especiales”. Los precios imputados y pagos constituirán la compensación completa por el suministro de cada ítem de la planilla, que incluye materiales, servicios básicos, conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, móviles,  imprevistos y otros incidentales necesarios e inherentes para dar por completado cada ítem de la planilla. La incorporación de uso en cada mes y pago de todos estos servicios deberá estar autorizado por la Unidad Administradora del Contrato.

HISTOGRAMA

La gestión del Consultor/Fiscalizador abarcará la supervisión técnica del emprendimiento de la Obras indicadas en el numeral 2 de este

Término de Referencias

| SERVICIOS PROFESIONALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES | Cantidad Total Persona - Mes | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |
| ACTIVIDAD 1 : ESTRUCTURA GERENCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Director del Proyecto | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Asistencia Administrativa | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Asistencia Técnica | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Operador de PC para carga de datos | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| ACTIVIDAD 2 : INSPECCIÓN EN FÁBRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspector de materiales | 72 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ACTIVIDAD 2 : FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE CORTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fiscal de Obras | 343 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| TOTAL (G) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Observación: La cantidad de Fiscal de Obras está en función al plazo estimado de ejecución de cada Lote, plazo que a su vez está en correspondencia con los kilómetros de línea previstos en cada uno de ellos.

| INSTALACIONES Y SERVICIOS ESPECIALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONCEPTO | Cantidad Total Servicio - Mes | MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  |  |
| - VEHÍCULOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Provisión de 3 (tres) vehículos para la Unidad Administradora del Contrato. Todos los vehículos serán camioneta DC 4x4 Modelo 2019 en adelante, origen Mercosur, japonés o mejicano, full equipo, con no más de 50.000 km, 2500cc como mínimo, turbo diesel, caja automática, a.a., todo en perfecto estado de funcionamiento. Incluye póliza de seguro contra todo riesgo, pago de patentes, costo de mantenimiento integral, combustible, lavado periódico. En un todo conforme al Ítem 5.3 de los TDR. | 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |
| - LOCAL PARA OFICINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En un todo conforme al Ítem 5.4 de los TDR. | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| - EQUIPAMIENTOS PARA OFICINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En un todo conforme al Ítem 5.4 de los TDR. | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4. FOTOCOPIADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En un todo conforme al Ítem 5.2 de los TDR. | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |