## 1-Dormitorios
INSTITUITO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONTINUACION DE OBRAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL YHOVY IPTA"
CONTRATANTE: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
FECHA:
I - D O R M I T O R I O S |  | CRONOGRAMA DE OBRAS
ITEM | ACTIVIDAD | TIEMPO EN SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Preparación de obra
2 | Mampostería | bar: TIEMPO EN SEMANAS 2 to TIEMPO EN SEMANAS 4
2.1 | Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo común, ajuste en mamposteria, recogidas de techo, etc.
2.2 | Mamp.de elev. a la vista c/ladrillo cerámico laminado de 0,15, ajustes de medidas de aberturas, etc.
2.3 | Terminacion de muros de ladrillos laminados a la vista . Incluye relleno de rendijas. Limpieza de ladrillos y todo tipo de trabajo de terminacion.
2.4 | Terminacion de Pilares de ladrillos laminados a la vista h = 2,7 . Incluye relleno de rendijas. Limpieza de ladrillos y todo tipo de trabajo de terminacion.
2.5 | Mamposteria de elevacion ladrillo laminado visto 0,15 en galeria entre pilares
2.6 | Mamposteria de elevacion ladrllo convoco en galeria entre pilares
2.7 | Mesada de madera maciza dura de 2" cepillada y pintada con barniz, sobre mamposteria de ladrillo laminado visto
2.8 | Pileta de acero inoxidable de una bacha con escurridero incluye canilla de acero inoxidable con pico móvil, grifería y accesorios, sobre mamposteria de ladrillo laminado visto
2.9 | Fogon parrilla según detalle
2.10 | Escalera de acceso de 2 peldaños como minimo, ancho 3,55, incluye rampa de acceso, realizados con mampostería de ladrillo común, muros de borde revocados , huellas y contrahuellas terminadas con baldoson de hormigon y cantonerra metalica de borde
3 | Construcción/colocación de techo/tinglado | bar: TIEMPO EN SEMANAS 4
3.1 | Trabajos de terminacion de Techo existente de Tejas españolas con tejuelon y membrana asfáltica sobre estructura metalica perfil conformado frio plegados, paredes 2mm, contravigas 10x20 (4"x8") de refuerzo y tirantes 5x12,5 (2"x5") .
4 | Colocación de pisos - contrapisos | bar: TIEMPO EN SEMANAS 4 to TIEMPO EN SEMANAS 7; TIEMPO EN SEMANAS 9 to TIEMPO EN SEMANAS 12
4.1 | Regularizacion de contrapiso nivelado y con pendiente requerida | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 22295; TIEMPO EN SEMANAS 4: 21636; TIEMPO EN SEMANAS 5: 21965.5; TIEMPO EN SEMANAS 6: #VALUE!
4.2 | Piso de Ceramica Esmaltada Tipo PI5, incluye carpeta para piso ceramico. | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 109113; TIEMPO EN SEMANAS 3: 52000; TIEMPO EN SEMANAS 4: 78155; TIEMPO EN SEMANAS 5: 79756; TIEMPO EN SEMANAS 6: #VALUE!
4.3 | Piso cerámico Tipo Piso-Pared PEI5 en sanitarios, incluye carpeta para piso. | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 109113; TIEMPO EN SEMANAS 3: 52000; TIEMPO EN SEMANAS 4: 78155; TIEMPO EN SEMANAS 5: 79756; TIEMPO EN SEMANAS 6: #VALUE!
4.4 | Zócalo ceramica esmaltada. | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 35590; TIEMPO EN SEMANAS 3: 9500; TIEMPO EN SEMANAS 4: 18410; TIEMPO EN SEMANAS 5: 21166.6667; TIEMPO EN SEMANAS 6: #VALUE!
4.5 | Caminero frontal de Baldoson de Hormigón prefabricado. Incluye contrapiso de e= 10Cm y cordón de borde de ladrillo común de 0,20 revocado | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 325458; TIEMPO EN SEMANAS 3: 148000; TIEMPO EN SEMANAS 4: 335648; TIEMPO EN SEMANAS 5: 269702; TIEMPO EN SEMANAS 6: #VALUE!
| Guarda obra de 0,80m de ancho. Piso de Hormigon de e=10cm con juntas de dilatacion | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 107079; TIEMPO EN SEMANAS 4: 174290; TIEMPO EN SEMANAS 5: 140684.5; TIEMPO EN SEMANAS 6: #VALUE!
4.6 | Guarda obra de Piso de Hormigon de e=10cm con juntas de dilatacion y cordon de borde de ladrillo comun revocado | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 155840; TIEMPO EN SEMANAS 4: 220950; TIEMPO EN SEMANAS 5: 188395; TIEMPO EN SEMANAS 6: #VALUE!
4.7 | Loseta de Hormigon Armado e= 10 cm en acceso sobre canalos a cielo abierto en conexión entre escalera y caminero | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 207490; TIEMPO EN SEMANAS 4: 206180; TIEMPO EN SEMANAS 5: 206835; TIEMPO EN SEMANAS 6: #VALUE!; TIEMPO EN SEMANAS 9: º; TIEMPO EN SEMANAS 11: º
5 | Revoques | bar: TIEMPO EN SEMANAS 2 to TIEMPO EN SEMANAS 4; TIEMPO EN SEMANAS 10
5.1 | Revoque interior de pared a una capa filtrada
5.2 | Revoque de viga de hormigon en fachadas y en recogidas de techo y mocheta de aberturas, previa azotada (1:3)
5.3 | Revoque perimetral de nivelación con hidrófugo
5.4 | Revestimiento de azulejo tipo pared, incluye carpeta de base
6 | Aberturas (de vidrios templado, Provisión y colocación, incluye accesorios) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 6 to TIEMPO EN SEMANAS 8
6.1 | Provisión y coloc. De ventana de Vidrio Templado color Fume de 10m basculante , incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,0x1,0) | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 487500
6.2 | Provisión y coloc. De ventana de basculante Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,2 x0,4) | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 487500
7 | Aberturas (de madera, se deberá incluir: marcos de lapacho, contramarcos, herrajes y accesorios) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 6 to TIEMPO EN SEMANAS 8
7.1 | Puerta placa de Cedro (0,8x2,10)m en marco existente, incluye contramarco, cerraduras y herrajes
8 | Abertura de Metalica | bar: TIEMPO EN SEMANAS 8 to TIEMPO EN SEMANAS 10
8.1 | Rejas metalicas de caño 25x25 cada 15cm como maximo de eje a eje, para ventana de 1,0x1,0
8.2 | Rejas metalicas de caño 25x25 cada 15cm, como maximo de eje a eje, para ventana de 1,20x0,40 m.
9 | Servicio de Pintura | bar: TIEMPO EN SEMANAS 8 to TIEMPO EN SEMANAS 12
9.1 | De pared revocado al látex con sellador
9.2 | De pared visto a la silicona
9.3 | De muro de nivelación al látex con sellador
9.4 | De abertura de madera al esmalte sintético
9.5 | De rejas metalicas al esmalte sintético previo antioxido
9.6 | De pilares a la silicona
9.7 | De estructura metalica de techo al esmalte sintetico previo antioxio, tejuelon al barniz previa limpieza.
10 | Instalaciones sanitarias (Desagua Pluvial) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 7 to TIEMPO EN SEMANAS 9
10.1 | Canalon a cielo abierto h minima= 30cm de hormigon de e=10cm, pend. 1%, juntas de dilatacion de masilla flexible cada 2 m | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 66; TIEMPO EN SEMANAS 4: 137035; TIEMPO EN SEMANAS 6: 131891; TIEMPO EN SEMANAS 7: 134463; TIEMPO EN SEMANAS 8: 8874558
11 | Instalaciones sanitarias (Desagua Cloacal, se recomienda identificar el tipo de suelo) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 7 to TIEMPO EN SEMANAS 9
11.1 | Teeminacion de Cámara séptica 1.50 x 1.00 x 1.50 profundidad. Incluye tapa de Hormigon Armado, revoque , limpieza, etc. | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 4: 666657; TIEMPO EN SEMANAS 5: 500000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 675000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 613885.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 613885.6667
11.2 | Cámara de inspección 60 x 60 | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 434406; TIEMPO EN SEMANAS 5: 320000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 457465; TIEMPO EN SEMANAS 7: 403957; TIEMPO EN SEMANAS 8: 807914
11.3 | Terminacion de Cámara de inspección 50 x 40, colocacion de tapa, limpieza revoque. Verificacion de niveles de salida decañerias | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 3; TIEMPO EN SEMANAS 3: 222656; TIEMPO EN SEMANAS 7: 222656; TIEMPO EN SEMANAS 8: 667968
11.4 | Limpieza, terminacion y provision de Rejilla en caja de piso sifonada 15 x 15 | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 9; TIEMPO EN SEMANAS 4: 128750; TIEMPO EN SEMANAS 5: 85000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 134000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 115916.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1043250
11.5 | Cañería PVC Ø 100 mm | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 2: 12; TIEMPO EN SEMANAS 4: 29896; TIEMPO EN SEMANAS 5: 24000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 36334; TIEMPO EN SEMANAS 7: 30076.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 360920
11.6 | Cañería PVC Ø 50 mm | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 2: 12; TIEMPO EN SEMANAS 4: 16896; TIEMPO EN SEMANAS 5: 24000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 27250; TIEMPO EN SEMANAS 7: 22715.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 272584
11.7 | Caño de ventilación PVC Ø 40 mm | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 2: 12; TIEMPO EN SEMANAS 4: 13541; TIEMPO EN SEMANAS 5: 16000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 23784; TIEMPO EN SEMANAS 7: 17775; TIEMPO EN SEMANAS 8: 213300
12 | Instalaciones sanitarias (Agua Corriente) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 7 to TIEMPO EN SEMANAS 10
12.1 | Cañería PVC Ø 3/4" acometida | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 2: 15; TIEMPO EN SEMANAS 4: 20209; TIEMPO EN SEMANAS 5: 15000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 24800; TIEMPO EN SEMANAS 7: 20003; TIEMPO EN SEMANAS 8: 300045
12.3 | Cañería PVC Ø 1/2" | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 6; TIEMPO EN SEMANAS 4: 14584; TIEMPO EN SEMANAS 5: 13000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 18566; TIEMPO EN SEMANAS 7: 15383.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 92300
12.4 | Llave de paso tipo exclusa Ø 3/4" | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 4: 180000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 110000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 124311; TIEMPO EN SEMANAS 7: 138103.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 138103.6667
12.5 | Llave de paso Ø 1/2"cromada, con campana, incluir solo mariposa y campana | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 75000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 90000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 55000; TIEMPO EN SEMANAS 8: 220000
12.6 | Canilla de patio Ø 1/2" con pico para manguera | TIEMPO EN SEMANAS 1: un.; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 165000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 70000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 122411; TIEMPO EN SEMANAS 7: 119137; TIEMPO EN SEMANAS 8: 238274
12.7 | Canilla cromada ½ tipo | TIEMPO EN SEMANAS 1: un.; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 165000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 128000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 121309; TIEMPO EN SEMANAS 7: 138103; TIEMPO EN SEMANAS 8: 552412
12.8 | Registro 30 x 30 | TIEMPO EN SEMANAS 1: un.; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 4: 156944; TIEMPO EN SEMANAS 5: 140000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 179560; TIEMPO EN SEMANAS 7: 158834.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 158834.6667
12.9 | Inodoro con tapa cisterna baja con Tapa p/ inodoro | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 533750; TIEMPO EN SEMANAS 5: 380000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 531000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 481583.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1926333.3333
12.10 | Lavatorio con pedestal - tamaño grande | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 483000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 420000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 493715; TIEMPO EN SEMANAS 7: 465571.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1862286.6667
12.11 | Media Jabonera | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 8; TIEMPO EN SEMANAS 5: 45000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 47500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 46250; TIEMPO EN SEMANAS 8: 370000
12.12 | Portarrollos | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 5: 45000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 49500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 47250; TIEMPO EN SEMANAS 8: 189000
12.13 | Tohallera | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 6: 62500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 62500; TIEMPO EN SEMANAS 8: 250000
12.14 | Perchas simples | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 5: 45000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 36400; TIEMPO EN SEMANAS 7: 40700; TIEMPO EN SEMANAS 8: 162800
12.15 | Ducha electrica | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 180000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 175575; TIEMPO EN SEMANAS 7: 177787.5; TIEMPO EN SEMANAS 8: 711150
12.16 | Espejo (Float de 3 mm.) 40x60 | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 55500; TIEMPO EN SEMANAS 5: 70000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 62750; TIEMPO EN SEMANAS 7: 62750; TIEMPO EN SEMANAS 8: 251000
13 | Instalaciones eléctricas | bar: TIEMPO EN SEMANAS 7 to TIEMPO EN SEMANAS 10
14 | Servicio de jardinería | bar: TIEMPO EN SEMANAS 11 to TIEMPO EN SEMANAS 13
14.1 | Jardinería y empastado
15 | Limpieza de obra | bar: TIEMPO EN SEMANAS 13
15.1 | Limpieza de Bloque y retiro de escombro
TOTAL
30

## 3-Administrativo
INSTITUITO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONTINUACION DE OBRAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL YHOVY IPTA"
CONTRATANTE: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
FECHA:
II - B L O Q U E A D M I N I S T R A T I V O |  | CRONOGRAMA DE OBRAS
ITEM | ACTIVIDAD | TIEMPO EN SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Preparación de obra | bar: TIEMPO EN SEMANAS 9 to TIEMPO EN SEMANAS 12
2 | Cimiento | bar: TIEMPO EN SEMANAS 11 to TIEMPO EN SEMANAS 12
2.1 | Excavacion y Carga deCimiento de Piedra bruta colocada | TIEMPO EN SEMANAS 9: m3; TIEMPO EN SEMANAS 10: 2.2; TIEMPO EN SEMANAS 11: 514344; TIEMPO EN SEMANAS 12: 335000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 435854; TIEMPO EN SEMANAS 15: 428399.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 942478.5333
3 | Aislación | bar: TIEMPO EN SEMANAS 11
3.1 | Aislacion horizontal y vertical con revoque hidrofugo y aislacion asfaltica en pared de 0,15 | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 2.2; TIEMPO EN SEMANAS 11: 20386; TIEMPO EN SEMANAS 13: #REF!; TIEMPO EN SEMANAS 14: #REF!
4 | Mampostería | bar: TIEMPO EN SEMANAS 11 to TIEMPO EN SEMANAS 15; TIEMPO EN SEMANAS 26 to TIEMPO EN SEMANAS 27
4.1 | Dintel de Hormigon prefabricado en muro de 1,15 | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 4.1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 76696; TIEMPO EN SEMANAS 13: 62625; TIEMPO EN SEMANAS 15: 69660.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 285608.05
4.2 | Mamposteria de nivelacion de 0,30 armada | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 2; TIEMPO EN SEMANAS 11: 218932; TIEMPO EN SEMANAS 13: 159920; TIEMPO EN SEMANAS 15: 189426; TIEMPO EN SEMANAS 16: 378852
4.3 | Mampostería de elevación de 0,15 de ladrillo común, cerramiento de vanos, recogida de techo, etc. | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 50; TIEMPO EN SEMANAS 11: 93423; TIEMPO EN SEMANAS 12: 72000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 92263; TIEMPO EN SEMANAS 15: 85895.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 4294766.6667
4.4 | Mamp. de elev. a la vista con ladrillo cerámico laminado de 0,30 | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 25; TIEMPO EN SEMANAS 11: 325593; TIEMPO EN SEMANAS 12: 280000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 298284; TIEMPO EN SEMANAS 15: 301292.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 7532308.3333
4.5 | Cordon de borde de galeria de ladrillo comun 0,3 . Completar el existente en sectores faltante y hasta llegar al nivel requerido | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 7.8; TIEMPO EN SEMANAS 11: 179261; TIEMPO EN SEMANAS 12: 140000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 158964; TIEMPO EN SEMANAS 15: 159408.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1243385
4.6 | Terminacion de muros de ladrillos laminados a la vista . Incluye relleno de rendijas. Limpieza de ladrillos y todo tipo de trabajo de terminacion. | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 200; TIEMPO EN SEMANAS 11: 19860; TIEMPO EN SEMANAS 13: 20905; TIEMPO EN SEMANAS 15: 20382.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 4076500
4.7 | Terminacion de Pilares de ladrillos laminados a la vista h = 2,7 . Incluye relleno de rendijas. Limpieza de ladrillos y todo tipo de trabajo de terminacion. | TIEMPO EN SEMANAS 9: UN; TIEMPO EN SEMANAS 10: 28; TIEMPO EN SEMANAS 11: 59580; TIEMPO EN SEMANAS 13: 62715; TIEMPO EN SEMANAS 15: 61147.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1712130
4.8 | Escalera de acceso numero de pedaños minimos 3, ancho 4,5 m, incluye rampa de acceso,realizados con mampostería de ladrillo común, muros de borde revocados , huellas y contrahuella terminado con baldoson de hormigon y cantonera metalica de borde. | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 2; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1106485; TIEMPO EN SEMANAS 12: 1850000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 852533; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1269672.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 2539345.3333
4.9 | Placa Conmemorativa en bronce de 45 x 30 cm | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 12: 1782500; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1782500; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1782500
5 | Construcción/colocación de techo/tinglado | bar: TIEMPO EN SEMANAS 13 to TIEMPO EN SEMANAS 20
5.1 | Redistribucion del perfil existente metalico (tirante) conformado frio plegados, paredes 2mm, contravigas 10x20 (4"x8") de refuerzo y tirantes 5x12,5 (2"x5") . Refuerzos de vigas metalicas con angulos 1 1/4" de espesor 4". Provision e instalacion de correas metalicas para sujecion de chapas-. Incluye la provision y colocacion de perfileria faltantes. | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 691.2; TIEMPO EN SEMANAS 13: 66500; TIEMPO EN SEMANAS 15: 66500; TIEMPO EN SEMANAS 16: 45964800
5.2 | Provision y colocacon de Chapa trapezoidal prepintada termopanel con su correspondiente caballete, sobre estructura metalica. | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 691.2; TIEMPO EN SEMANAS 13: 212966; TIEMPO EN SEMANAS 15: 212966; TIEMPO EN SEMANAS 16: 147202099.2
5.3 | Lucernario de chapa de policarbonato celular de 8 mm sobre estructura metálica prepintada | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 33; TIEMPO EN SEMANAS 11: 269814; TIEMPO EN SEMANAS 12: 230000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 302500; TIEMPO EN SEMANAS 15: 267438; TIEMPO EN SEMANAS 16: 8825454
6 | Colocación de pisos - contrapisos | bar: TIEMPO EN SEMANAS 18 to TIEMPO EN SEMANAS 27
6.1 | Contrapiso de hormigon de cascote h = 10 cm, con utilizacion de cascote existente. Debe incluirse el retiro de malezas y material organico. | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 580; TIEMPO EN SEMANAS 11: 35866; TIEMPO EN SEMANAS 12: 30000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 37047; TIEMPO EN SEMANAS 15: 34304.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 19896513.3333
6.2 | Piso de ceramica esmaltada de alto trafico Tipio PEI5, incluye carpeta para piso | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 559; TIEMPO EN SEMANAS 11: 109113; TIEMPO EN SEMANAS 12: 78000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 78155; TIEMPO EN SEMANAS 15: 88422.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 49428270.6667
6.3 | Piso cerámico Tipo Piso-Pared PEI5 en sanitarios, incluye carpeta para piso ceramico | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 21.87; TIEMPO EN SEMANAS 11: 109113; TIEMPO EN SEMANAS 12: 78000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 78115; TIEMPO EN SEMANAS 15: 88409.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1933512.12
6.4 | Zócalo de ceramica esmaltada | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 214.85; TIEMPO EN SEMANAS 11: 35590; TIEMPO EN SEMANAS 12: 9500; TIEMPO EN SEMANAS 13: 18410; TIEMPO EN SEMANAS 15: 21166.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 4547658.3333
6.5 | Caminero frontal de Piso Baldoson de Hormigón prefabricado (40x40). Incluye contrapiso de ancho 1,8m e= 10Cm y cordón de borde de ladrillo común de 0,20 revocado | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 22; TIEMPO EN SEMANAS 11: 325458; TIEMPO EN SEMANAS 12: 148000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 335648; TIEMPO EN SEMANAS 15: 269702; TIEMPO EN SEMANAS 16: 5933444
6.6 | Guarda obra de Piso de Hormigon de ancho 1,00 m de e=10cm con juntas de dilatacion y cordon de borde de ladrillo comun revocado | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 108.1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 220000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 155840; TIEMPO EN SEMANAS 15: 187920; TIEMPO EN SEMANAS 16: 20314152
6.7 | Caminero de conexión con otros bloques de hormigón prefabricado , ancho 1,5 m y e=10cm, juntas de dilatacion y cordón de borde de ladrillo común revocado | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 56; TIEMPO EN SEMANAS 11: 220000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 227718; TIEMPO EN SEMANAS 15: 223859; TIEMPO EN SEMANAS 16: 12536104
6.8 | Estacionamiento de Hormigon Armado antideslizantede 15 cm de espesor con junta de dilatacion cda 2m como minimo de masilla plastica. | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 331; TIEMPO EN SEMANAS 11: 247300; TIEMPO EN SEMANAS 13: 250000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 248650; TIEMPO EN SEMANAS 16: 82303150
6.9 | Loseta de Hormigon Armado sobre canalon a cielo abierto | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 7.1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 207490; TIEMPO EN SEMANAS 13: 206180; TIEMPO EN SEMANAS 15: 206835; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1468528.5
7 | Revoques | bar: TIEMPO EN SEMANAS 20 to TIEMPO EN SEMANAS 28; TIEMPO EN SEMANAS 31 to TIEMPO EN SEMANAS 32
7.1 | Revoque interior y exterior de pared a una capa filtrada | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 955; TIEMPO EN SEMANAS 11: 28920; TIEMPO EN SEMANAS 12: 22000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 28131; TIEMPO EN SEMANAS 15: 26350.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 25164568.3333
7.2 | Revoque de viga de hormigon en fachadas y en recogidas de techo, previa azotada (1:3) | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 87; TIEMPO EN SEMANAS 11: 13714; TIEMPO EN SEMANAS 13: 18655; TIEMPO EN SEMANAS 15: 16184.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1408051.5
7.3 | Revoque perimetral de nivelación con hidrófugo | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 56; TIEMPO EN SEMANAS 11: 32679; TIEMPO EN SEMANAS 12: 26000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 38095; TIEMPO EN SEMANAS 15: 32258; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1806448
8 | Revestimiento de azulejos | bar: TIEMPO EN SEMANAS 24 to TIEMPO EN SEMANAS 27
8.1 | Revestimiento de azulejo tipo pared | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 92; TIEMPO EN SEMANAS 11: 84300; TIEMPO EN SEMANAS 12: 78000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 95256; TIEMPO EN SEMANAS 15: 85852; TIEMPO EN SEMANAS 16: 7898384
8.2 | Revestimiento de azulejo sobre mesada | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 13; TIEMPO EN SEMANAS 11: 84300; TIEMPO EN SEMANAS 12: 78000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 95256; TIEMPO EN SEMANAS 15: 85852; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1116076
9 | Aberturas (de vidrios templado, Provisión y colocación, incluye accesorios) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 26 to TIEMPO EN SEMANAS 30
9.1 | Provisión y coloc. De ventana de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (2,2x1,20) | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 9; TIEMPO EN SEMANAS 12: 960000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 1467550; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1213775; TIEMPO EN SEMANAS 16: 10923975
9.3 | Provisión y coloc. De ventana de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (2,1x1,00) | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 7; TIEMPO EN SEMANAS 12: 960000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 1284107; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1122053.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 7854374.5
9.4 | Provisión y coloc. De ventana de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,5x1,2) | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 4; TIEMPO EN SEMANAS 12: 316000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 1100663; TIEMPO EN SEMANAS 15: 708331.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 2833326
9.6 | Provisión y coloc. De ventana de Vidrio Templado color Fume de 10 mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,2x0,4) | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 6; TIEMPO EN SEMANAS 12: 316000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 366887; TIEMPO EN SEMANAS 15: 227629; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1365774
9.7 | Provisión y colocación de puerta de vidrio templado corrediza de dos hojas color fume de 10mm de (3x2,1) | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 4391250; TIEMPO EN SEMANAS 12: 4865000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 3093750; TIEMPO EN SEMANAS 15: 4116666.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 4116666.6667
9.8 | Provisión y colocación de puerta de vidrio templado color fume de 10mm de (2,2x2,1) de abrir. Con freno | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 6416670; TIEMPO EN SEMANAS 12: 3690690; TIEMPO EN SEMANAS 13: 3972225; TIEMPO EN SEMANAS 15: 4693195; TIEMPO EN SEMANAS 16: 4693195
9.9 | Provisión y colocación de puerta de vidrio templado color fume de 10mm de (1,3x2,1)., corrediza. | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 2; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1870875; TIEMPO EN SEMANAS 12: 2350000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 1340625; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1853833.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 3707666.6667
9.10 | Provisión y coloc. De Puerta de Vidrio Templado color Fume de 10mm, incluye perfileria de aluminio anodizado color negro (1,00x2,1) con freno. | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 2916667; TIEMPO EN SEMANAS 12: 1678571; TIEMPO EN SEMANAS 13: 1805600; TIEMPO EN SEMANAS 15: 2133612.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 2133612.6667
10 | Aberturas (de madera, se deberá incluir: marcos de lapacho, contramarcos, herrajes y accesorios) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 14 to TIEMPO EN SEMANAS 15; TIEMPO EN SEMANAS 27 to TIEMPO EN SEMANAS 29
10.1 | Puerta placa de Cedro (1,3 x2,10) m., de dos hojas. Incluye marco de lapacho, contramarco y herrajes | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1738418; TIEMPO EN SEMANAS 12: 1280000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 1482416; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1500278; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1500278
10.2 | Puerta placa de Cedro vaiven (1,00x2,10)m.Incluye marco, contramarco y herrajes | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1604695; TIEMPO EN SEMANAS 12: 1046670; TIEMPO EN SEMANAS 13: 1368384; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1339916.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1339916.3333
10.3 | Puerta placa de Cedro (0,90x2,10)m.Incluye marco, contramarco y herrajes | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 5; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1353960; TIEMPO EN SEMANAS 12: 785000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 1026288; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1055082.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 5275413.3333
10.4 | Puerta placa de Cedro (0,8x2,10)m.Incluye marco, contramarco y herrajes | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 4; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1203520; TIEMPO EN SEMANAS 12: 640000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 912256; TIEMPO EN SEMANAS 15: 918592; TIEMPO EN SEMANAS 16: 3674368
10.5 | Puerta vaivén de cedro (0,7x2,1)m.Incluye marco, contramarco y herrajes | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 4; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1053080; TIEMPO EN SEMANAS 12: 640000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 798224; TIEMPO EN SEMANAS 15: 830434.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 3321738.6667
11 | Abertura de Metalica | bar: TIEMPO EN SEMANAS 30 to TIEMPO EN SEMANAS 33
11.1 | Rejas metalicas de caño 25x25 cada 15cm para ventana de 2,20x1 ,20 | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 9; TIEMPO EN SEMANAS 11: 924000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 714535; TIEMPO EN SEMANAS 15: 819267.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 7373407.5
11.3 | Rejas metalicas de caño 25x25 cada 15cm para ventana de 1,50x1,20 | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 4; TIEMPO EN SEMANAS 11: 630000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 487181; TIEMPO EN SEMANAS 15: 558590.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 2234362
11.5 | Rejas metalicas de caño 25x25 cada 15cm para ventana de 1,2x0,4 | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 4; TIEMPO EN SEMANAS 11: 630000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 487181; TIEMPO EN SEMANAS 15: 558590.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 2234362
12 | Servicio de Pintura | bar: TIEMPO EN SEMANAS 29 to TIEMPO EN SEMANAS 34
12.1 | De pared interior y exterior revocado al látex con sellador | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1100; TIEMPO EN SEMANAS 11: 20000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 18000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 19011; TIEMPO EN SEMANAS 15: 19003.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 20904033.3333
12.2 | De pared visto a la silicona | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 285; TIEMPO EN SEMANAS 11: 20018; TIEMPO EN SEMANAS 12: 14000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 20018; TIEMPO EN SEMANAS 15: 18012; TIEMPO EN SEMANAS 16: 5133420
12.3 | De muro de nivelación al látex | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 50; TIEMPO EN SEMANAS 11: 20000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 18000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 19011; TIEMPO EN SEMANAS 15: 19003.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 950183.3333
12.4 | De pilares a la silicona | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 28; TIEMPO EN SEMANAS 11: 64800; TIEMPO EN SEMANAS 12: 45360; TIEMPO EN SEMANAS 13: 64858; TIEMPO EN SEMANAS 15: 58339.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1633501.3333
12.5 | De aberturas de madera al sintetico | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 49.6; TIEMPO EN SEMANAS 11: 52294; TIEMPO EN SEMANAS 12: 16000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 36390; TIEMPO EN SEMANAS 15: 34894.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1730775.4667
12.6 | De rejas metalicas al esmalte sintetico previo antioxido | TIEMPO EN SEMANAS 9: m2; TIEMPO EN SEMANAS 10: 68.24; TIEMPO EN SEMANAS 11: 39390; TIEMPO EN SEMANAS 12: 16000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 38181; TIEMPO EN SEMANAS 15: 31190.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 2128428.3467
13 | Instalaciones sanitarias (Desagua Pluvial) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 24 to TIEMPO EN SEMANAS 28
13.1 | Canalon a cielo abierto h= 30cm de hormigon de e=8 cm , juntas de dilatacion de masilla flexible cada 2 m | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 120; TIEMPO EN SEMANAS 11: 137035; TIEMPO EN SEMANAS 13: 131891; TIEMPO EN SEMANAS 15: 134463; TIEMPO EN SEMANAS 16: 16135560
14 | Instalaciones sanitarias (Desagua Cloacal, se recomienda identificar el tipo de suelo) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 16 to TIEMPO EN SEMANAS 21
14.1 | Pozo absorbente D = 1,50 h = 3,00 | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 2990313; TIEMPO EN SEMANAS 12: 2000000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 2344154; TIEMPO EN SEMANAS 15: 2444822.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 2444822.3333; TIEMPO EN SEMANAS 17: 10
14.2 | Cámara séptica 1.50 x 1.00 x 1.50 profundidad. | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1333313; TIEMPO EN SEMANAS 12: 1350000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 1549251; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1410854.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1410854.6667
14.3 | Cámara de inspección 60 x 60 | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 3; TIEMPO EN SEMANAS 11: 434406; TIEMPO EN SEMANAS 12: 320000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 424830; TIEMPO EN SEMANAS 15: 393078.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1179236
14.4 | Cámara de inspección 40 x 40 | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 2; TIEMPO EN SEMANAS 11: 298781; TIEMPO EN SEMANAS 12: 200000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 245883; TIEMPO EN SEMANAS 15: 248221.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 496442.6667
14.5 | Desengrasador redondo Nº 70, 250 x 172 x 50 mm. | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 163490; TIEMPO EN SEMANAS 12: 92000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 192000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 149163.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 149163.3333
14.6 | Rejilla de piso sifonada 15 x 15 | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 6; TIEMPO EN SEMANAS 11: 128750; TIEMPO EN SEMANAS 12: 85000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 134000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 115916.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 695500
14.7 | Cañería PVC Ø 100 mm | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 10: 36; TIEMPO EN SEMANAS 11: 29896; TIEMPO EN SEMANAS 12: 24000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 36334; TIEMPO EN SEMANAS 15: 30076.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1082760
14.8 | Cañerías de absorción perforado PVC Ø 100 mm | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 10: 30; TIEMPO EN SEMANAS 11: 29896; TIEMPO EN SEMANAS 12: 24000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 36334; TIEMPO EN SEMANAS 15: 30076.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 902300
14.9 | Cañería PVC Ø 50 mm | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 10: 32; TIEMPO EN SEMANAS 11: 16896; TIEMPO EN SEMANAS 12: 18000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 27250; TIEMPO EN SEMANAS 15: 20715.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 662890.6667
14.10 | Caño de ventilación PVC Ø 40 mm | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 10: 12; TIEMPO EN SEMANAS 11: 13541; TIEMPO EN SEMANAS 12: 16000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 23784; TIEMPO EN SEMANAS 15: 17775; TIEMPO EN SEMANAS 16: 213300
15 | Instalaciones sanitarias (Agua Corriente) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 18 to TIEMPO EN SEMANAS 24; TIEMPO EN SEMANAS 32
15.1 | Cañería PVC Ø 3/4" acometida | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 10: 25; TIEMPO EN SEMANAS 11: 20209; TIEMPO EN SEMANAS 12: 15000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 24800; TIEMPO EN SEMANAS 15: 20003; TIEMPO EN SEMANAS 16: 500075
15.2 | Cañería PVC Ø 3/4" | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 10: 18; TIEMPO EN SEMANAS 11: 20209; TIEMPO EN SEMANAS 12: 15000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 24800; TIEMPO EN SEMANAS 15: 20003; TIEMPO EN SEMANAS 16: 360054
15.3 | Cañería PVC Ø 1/2" | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 15; TIEMPO EN SEMANAS 11: 14584; TIEMPO EN SEMANAS 12: 13000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 18566; TIEMPO EN SEMANAS 15: 15383.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 230750
15.4 | Llave de paso tipo exclusa Ø 3/4" | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 180000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 110000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 124311; TIEMPO EN SEMANAS 15: 138103.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 138103.6667
15.5 | Llave de paso Ø 1/2"cromada, con campana | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 7; TIEMPO EN SEMANAS 11: 187500; TIEMPO EN SEMANAS 12: 85000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 137704; TIEMPO EN SEMANAS 15: 136734.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 957142.6667
15.6 | Canilla de patio Ø 1/2" | TIEMPO EN SEMANAS 9: un.; TIEMPO EN SEMANAS 10: 2; TIEMPO EN SEMANAS 11: 165000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 70000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 122411; TIEMPO EN SEMANAS 15: 119137; TIEMPO EN SEMANAS 16: 238274
15.7 | Canilla cromada 1/2" | TIEMPO EN SEMANAS 9: un.; TIEMPO EN SEMANAS 10: 6; TIEMPO EN SEMANAS 11: 165000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 128000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 121309; TIEMPO EN SEMANAS 15: 138103; TIEMPO EN SEMANAS 16: 828618
15.8 | Registro 30 x 30 | TIEMPO EN SEMANAS 9: un.; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 156944; TIEMPO EN SEMANAS 12: 140000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 179560; TIEMPO EN SEMANAS 15: 158834.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 158834.6667
15.9 | Inodoro con tapa cisterna baja, incluye tapa de inodoro | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 5; TIEMPO EN SEMANAS 11: 533750; TIEMPO EN SEMANAS 12: 380000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 531000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 481583.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 2407916.6667
15.10 | Lavatorio con pedestal - tamaño grande | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 5; TIEMPO EN SEMANAS 11: 483000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 420000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 493715; TIEMPO EN SEMANAS 15: 698357.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 3491787.5
15.11 | Media Jabonera | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 5; TIEMPO EN SEMANAS 12: 45000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 47500; TIEMPO EN SEMANAS 15: 46250; TIEMPO EN SEMANAS 16: 231250
15.12 | Mingitorio | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 2; TIEMPO EN SEMANAS 11: 381250; TIEMPO EN SEMANAS 12: 350000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 365625; TIEMPO EN SEMANAS 16: 731250
15.13 | Portarrollos | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 5; TIEMPO EN SEMANAS 12: 45000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 49500; TIEMPO EN SEMANAS 15: 47250; TIEMPO EN SEMANAS 16: 236250
15.14 | Perchas simples | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 7; TIEMPO EN SEMANAS 12: 45000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 36400; TIEMPO EN SEMANAS 15: 40700; TIEMPO EN SEMANAS 16: 284900
15.15 | Accesorios especiales metalicos (brazos) para SS.HH. De personas con capacidades diferentes. | TIEMPO EN SEMANAS 9: Gb; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 12: 1235000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1235000; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1235000
15.16 | Espejo (Float de 3 mm.) 40x60 | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 55500; TIEMPO EN SEMANAS 12: 70000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 62750; TIEMPO EN SEMANAS 16: 62750
15.17 | Espejo (Float de 3 mm.) 1,1 x 0,50 m | TIEMPO EN SEMANAS 9: Un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 2; TIEMPO EN SEMANAS 11: 127200; TIEMPO EN SEMANAS 12: 200000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 163600; TIEMPO EN SEMANAS 16: 327200
15.18 | Mesada continua de granito con soporte metalico. | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 16; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1043750; TIEMPO EN SEMANAS 13: 835455; TIEMPO EN SEMANAS 15: 939602.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 15033640
15.19 | Pileta de acero inoxidable de una bacha con escurridero, con soporte metalico rigido, incluye canilla de acero inoxidable con pico móvil, grifería y accesorios. | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 3; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1737500; TIEMPO EN SEMANAS 12: 966000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 1336700; TIEMPO EN SEMANAS 15: 1346733.3333; TIEMPO EN SEMANAS 16: 4040200
16 | Instalaciones eléctricas | bar: TIEMPO EN SEMANAS 17 to TIEMPO EN SEMANAS 21; TIEMPO EN SEMANAS 26 to TIEMPO EN SEMANAS 28; TIEMPO EN SEMANAS 32 to TIEMPO EN SEMANAS 34
16.1 | Acometida eléctrica 4x16 mm2 desde instalación existente | TIEMPO EN SEMANAS 9: ml; TIEMPO EN SEMANAS 10: 25; TIEMPO EN SEMANAS 11: 50135; TIEMPO EN SEMANAS 12: 78000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 43165; TIEMPO EN SEMANAS 15: 57100; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1427500
16.2 | Bocas de luces, tomas, ventilador de techo | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 100; TIEMPO EN SEMANAS 11: 119088; TIEMPO EN SEMANAS 12: 70000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 95686; TIEMPO EN SEMANAS 15: 94924.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 9492466.6667
16.3 | Boca para acondicionador de aire | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 10; TIEMPO EN SEMANAS 11: 300000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 260000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 343305; TIEMPO EN SEMANAS 15: 301101.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 3011016.6667
16.4 | Boca de Toma de tierra | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 11; TIEMPO EN SEMANAS 11: 165840; TIEMPO EN SEMANAS 12: 90000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 133190; TIEMPO EN SEMANAS 15: 129676.6667; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1426443.3333
16.5 | Equipos de iluminacion de bajo consumo 45 W, tipo spots dirigibles | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 13; TIEMPO EN SEMANAS 13: 83775; TIEMPO EN SEMANAS 15: 83775; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1089075
16.6 | Equipos de iluminacion de bajo consumo 2 x 45 W tipo spots dirigible | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 30; TIEMPO EN SEMANAS 13: 170695; TIEMPO EN SEMANAS 15: 170695; TIEMPO EN SEMANAS 16: 5120850
16.7 | Aplique de iluminacion tipo faroles con luces de bajo consumo 32 W | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 14; TIEMPO EN SEMANAS 13: 170000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 170000; TIEMPO EN SEMANAS 16: 2380000
16.8 | Ventilador de Techo | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 3; TIEMPO EN SEMANAS 14: 500000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 500000; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1500000
16.9 | Equipo de Aire Acondicionado Tipo Split de 18.000BTU F/C (instalado) | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 8; TIEMPO EN SEMANAS 11: 4025000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 3800000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 3912500; TIEMPO EN SEMANAS 16: 31300000
16.10 | Equipos de aire acondicionado F/C de 24.000 BTU (instalado) | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 2; TIEMPO EN SEMANAS 11: 5400000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 4550000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 4975000; TIEMPO EN SEMANAS 16: 9950000
16.11 | Llaves termo magnéticas 1 x 10 Amper-bipolar | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 5; TIEMPO EN SEMANAS 12: 35000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 62500; TIEMPO EN SEMANAS 15: 48750; TIEMPO EN SEMANAS 16: 243750
16.12 | Llaves termo magnéticas 1 x 16 Amper-bipolar | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 4; TIEMPO EN SEMANAS 12: 35000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 62500; TIEMPO EN SEMANAS 15: 48750; TIEMPO EN SEMANAS 16: 195000
16.13 | Llaves termo magnéticas 1 x 20 Amper-bipolar | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 5; TIEMPO EN SEMANAS 12: 35000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 62500; TIEMPO EN SEMANAS 15: 48750; TIEMPO EN SEMANAS 16: 243750
16.14 | Llaves termo magnéticas 3 x 40 Amper | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 6; TIEMPO EN SEMANAS 12: 240000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 244625; TIEMPO EN SEMANAS 15: 242312.5; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1453875
16.15 | Llaves termo magnéticas 3 x 80 Amper | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 12: 670000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 670000; TIEMPO EN SEMANAS 16: 670000
16.16 | Tablero general metálico con rielera y barra para neutro p/50 llaves. | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 12: 6225000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 6225000; TIEMPO EN SEMANAS 16: 6225000
17 | Instalación de Sistema Contra Incendios (provisión y colocación con accesorios) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 26 to TIEMPO EN SEMANAS 28
17.1 | Extintores Tipo ABC de 10 kg | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 4; TIEMPO EN SEMANAS 11: 1200000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 431250; TIEMPO EN SEMANAS 15: 815625; TIEMPO EN SEMANAS 16: 3262500
17.2 | Detector de Humo-Calor | TIEMPO EN SEMANAS 9: un; TIEMPO EN SEMANAS 10: 11; TIEMPO EN SEMANAS 12: 143750; TIEMPO EN SEMANAS 15: 143750; TIEMPO EN SEMANAS 16: 1581250
18 | Servicio de jardinería | bar: TIEMPO EN SEMANAS 32 to TIEMPO EN SEMANAS 34
18.1 | Jardinería y empastado | TIEMPO EN SEMANAS 9: gl; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 2500000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 2500000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 2500000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 2500000; TIEMPO EN SEMANAS 16: 2500000
19 | Limpieza de obra | bar: TIEMPO EN SEMANAS 35 to TIEMPO EN SEMANAS 36
19.1 | Limpieza de Bloque y retiro de escombro | TIEMPO EN SEMANAS 9: gl; TIEMPO EN SEMANAS 10: 1; TIEMPO EN SEMANAS 11: 800000; TIEMPO EN SEMANAS 12: 865000; TIEMPO EN SEMANAS 13: 540000; TIEMPO EN SEMANAS 15: 735000; TIEMPO EN SEMANAS 16: 735000

## 2-Dep Granos
INSTITUITO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
OBRA: | "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONTINUACION DE OBRAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL YHOVY IPTA"
CONTRATANTE: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
III - D E P O S I T O D E G R A N O S |  | CRONOGRAMA DE OBRA
ITEM | ACTIVIDAD | TIEMPO EN SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Preparación de obra | bar: TIEMPO EN SEMANAS 9 to TIEMPO EN SEMANAS 10
1.1 | Limpieza y preparación de terreno | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 193.83; TIEMPO EN SEMANAS 4: 2125; TIEMPO EN SEMANAS 5: 3200; TIEMPO EN SEMANAS 6: 7500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 4275; TIEMPO EN SEMANAS 8: 828623.25
1.2 | Replanteo y marcacion | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 42; TIEMPO EN SEMANAS 4: 6250; TIEMPO EN SEMANAS 5: 3000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 3750; TIEMPO EN SEMANAS 7: 4333.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 182000
1.3 | Demolicion de pared de 0,15 de ladrillo comun | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 20.9; TIEMPO EN SEMANAS 4: 16875; TIEMPO EN SEMANAS 5: 13000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 14400; TIEMPO EN SEMANAS 7: 14758.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 308449.1667
2 | Cimiento | bar: TIEMPO EN SEMANAS 10 to TIEMPO EN SEMANAS 12
2.1 | Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta colocada. a = 0,5 y hmin= 0,80 | TIEMPO EN SEMANAS 1: m3; TIEMPO EN SEMANAS 2: 10.44; TIEMPO EN SEMANAS 4: 514344; TIEMPO EN SEMANAS 5: 335000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 435854; TIEMPO EN SEMANAS 7: 428399.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 4472489.04
3 | Estructura de Hormigon Armado | bar: TIEMPO EN SEMANAS 12 to TIEMPO EN SEMANAS 14
3.1 | Zapatas (1,00x1,00x0,4) | TIEMPO EN SEMANAS 1: m3; TIEMPO EN SEMANAS 2: 0.8; TIEMPO EN SEMANAS 4: 1839220; TIEMPO EN SEMANAS 5: 1850000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 1734813; TIEMPO EN SEMANAS 7: 1808011; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1446408.8
3.2 | Pilar de H°A° (13x27) | TIEMPO EN SEMANAS 1: m3; TIEMPO EN SEMANAS 2: 0.67; TIEMPO EN SEMANAS 4: 2062140; TIEMPO EN SEMANAS 5: 1850000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 2178034; TIEMPO EN SEMANAS 7: 2030058; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1360138.86
3.3 | Encadenado inferior y superior (13x27) | TIEMPO EN SEMANAS 1: m3; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2.15; TIEMPO EN SEMANAS 4: 1821500; TIEMPO EN SEMANAS 5: 1850000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 2052234; TIEMPO EN SEMANAS 7: 1907911.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 4102009.3667
4 | Mampostería | bar: TIEMPO EN SEMANAS 11 to TIEMPO EN SEMANAS 15
4.1 | Mampostería de nivelacion 0,3 de ladrillo comun h= 0,30m | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 7.85; TIEMPO EN SEMANAS 4: 169625; TIEMPO EN SEMANAS 5: 115000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 161840; TIEMPO EN SEMANAS 7: 148821.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1168250.0833
4.2 | Mamp. de elev. con ladrillo comun de 0,15 | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 207.23; TIEMPO EN SEMANAS 4: 93423; TIEMPO EN SEMANAS 5: 72000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 92263; TIEMPO EN SEMANAS 7: 85895.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 17800089.9267
5 | Construcción/colocación de techo/tinglado | bar: TIEMPO EN SEMANAS 15 to TIEMPO EN SEMANAS 19
5.1 | Techo de Chapa de Zinc trapezoidal sobre perfiles metalicos reticulados | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 269.55; TIEMPO EN SEMANAS 4: 225000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 135000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 142716; TIEMPO EN SEMANAS 7: 167572; TIEMPO EN SEMANAS 8: 45169032.6
6 | Colocación de pisos - contrapisos | bar: TIEMPO EN SEMANAS 19 to TIEMPO EN SEMANAS 23
6.1 | Contrapiso de cascote h = 10 cm | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 24; TIEMPO EN SEMANAS 4: 44584; TIEMPO EN SEMANAS 5: 30000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 40267; TIEMPO EN SEMANAS 7: 38283.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 918808
6.2 | Piso de ceramico, incluye carpeta para piso | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 24; TIEMPO EN SEMANAS 4: 238563; TIEMPO EN SEMANAS 5: 52000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 78155; TIEMPO EN SEMANAS 7: 122906; TIEMPO EN SEMANAS 8: 2949744
6.3 | Piso de Hormigón e= 10 cm | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 194; TIEMPO EN SEMANAS 4: 206180; TIEMPO EN SEMANAS 5: 120000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 207491; TIEMPO EN SEMANAS 7: 177890.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 34510724.6667
6.4 | Guarda Obra de Baldoson de Hormigón prefabricado. Incluye contrapiso de e= 10Cm y cordón de borde de ladrillo común de 0,20 revocado | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 43; TIEMPO EN SEMANAS 4: 182174; TIEMPO EN SEMANAS 5: 148000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 206396; TIEMPO EN SEMANAS 7: 178856.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 7690836.6667
7 | Revoques | bar: TIEMPO EN SEMANAS 18 to TIEMPO EN SEMANAS 21
7.1 | Revoque interior y exterior de pared a una capa filtrada con aditivo hidrófugo | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 615; TIEMPO EN SEMANAS 4: 32679; TIEMPO EN SEMANAS 5: 26000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 38094; TIEMPO EN SEMANAS 7: 32257.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 19838465
7.2 | Revoque de viga de hormigon en fachadas, previa azotada (1:3) | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 164.2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 13714; TIEMPO EN SEMANAS 6: 18655; TIEMPO EN SEMANAS 7: 16184.5; TIEMPO EN SEMANAS 8: 2657494.9
8 | Revestimiento de Azulejos | bar: TIEMPO EN SEMANAS 20 to TIEMPO EN SEMANAS 22
8.1 | Revestimiento de piso tipo piso pared, incluye base para azulejo | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 102.4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 84300; TIEMPO EN SEMANAS 5: 78000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 95256; TIEMPO EN SEMANAS 7: 85852; TIEMPO EN SEMANAS 8: 8791244.8
9 | Aberturas (de madera, se deberá incluir: marcos, contramarcos, herrajes y accesorios) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 20 to TIEMPO EN SEMANAS 22
9.1 | Puerta placa de Cedro (0,80x2,10)m.Incluye marco, contramarco y herrajes | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 1203520; TIEMPO EN SEMANAS 5: 640000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 912256; TIEMPO EN SEMANAS 7: 918592; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1837184
9.2 | Puerta placa de Cedro (0,80x1,80)m.Incluye marco, contramarco y herrajes | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 1031589; TIEMPO EN SEMANAS 5: 640000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 781935; TIEMPO EN SEMANAS 7: 817841.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 3271365.3333
10 | Aberturas (metálicas) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 20 to TIEMPO EN SEMANAS 22
10.1 | Puerta Corrediza Metalica de (2,5x2,2)m | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 2933336; TIEMPO EN SEMANAS 5: 2500000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 1815000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 2416112; TIEMPO EN SEMANAS 8: 9664448
10.2 | Ventana Tipo Balancín (1x0,4), incluye vidrio doble transparente | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 9; TIEMPO EN SEMANAS 4: 335781; TIEMPO EN SEMANAS 5: 145000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 295581; TIEMPO EN SEMANAS 7: 258787.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 2329086
11 | Servicio de Pintura | bar: TIEMPO EN SEMANAS 22 to TIEMPO EN SEMANAS 25
11.1 | De pared interior y exetrior revocado al látex con sellador | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 669.24; TIEMPO EN SEMANAS 4: 20000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 18000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 19011; TIEMPO EN SEMANAS 7: 19003.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 12718013.88
11.2 | De abertura de madera al esmalte sintético | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 18.25; TIEMPO EN SEMANAS 4: 52294; TIEMPO EN SEMANAS 5: 16000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 36390; TIEMPO EN SEMANAS 7: 34894.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 636827.6667
11.3 | De abertura metálica al esmalte sintético | TIEMPO EN SEMANAS 1: m²; TIEMPO EN SEMANAS 2: 51.2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 39390; TIEMPO EN SEMANAS 5: 16000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 38181; TIEMPO EN SEMANAS 7: 31190.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1596945.0667
11.4 | De estructura metalica de techo al esmalte sintetico previo antioxido | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 269.55; TIEMPO EN SEMANAS 4: 39389; TIEMPO EN SEMANAS 5: 16000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 18265; TIEMPO EN SEMANAS 7: 24551.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 6617811.9
Instalaciones sanitarias (Desagua Cloacal, se recomienda identificar el tipo de suelo) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 16 to TIEMPO EN SEMANAS 21
| Pozo absorbente D = 1,50 h = 3,00 | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 4: 2990313; TIEMPO EN SEMANAS 5: 2000000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 2344154; TIEMPO EN SEMANAS 7: 2444822.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 2444822.3333
| Cámara séptica 1.50 x 1.00 x 1.50 profundidad. | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 4: 1333313; TIEMPO EN SEMANAS 5: 1350000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 1549251; TIEMPO EN SEMANAS 7: 1410854.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1410854.6667
| Cámara de inspección 60 x 60 | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 4: 434406; TIEMPO EN SEMANAS 5: 320000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 424830; TIEMPO EN SEMANAS 7: 393078.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 393078.6667
| Cámara de inspección 40 x 40 | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 298781; TIEMPO EN SEMANAS 5: 200000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 245883; TIEMPO EN SEMANAS 7: 248221.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 496442.6667
| Rejilla de piso sifonada 15 x 15 | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 3; TIEMPO EN SEMANAS 4: 128750; TIEMPO EN SEMANAS 5: 85000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 134000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 115916.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 347750
| Cañería PVC Ø 100 mm | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 18; TIEMPO EN SEMANAS 4: 29896; TIEMPO EN SEMANAS 5: 24000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 36334; TIEMPO EN SEMANAS 7: 30076.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 541380
| Cañería PVC Ø 50 mm | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 12; TIEMPO EN SEMANAS 4: 16896; TIEMPO EN SEMANAS 5: 18000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 27250; TIEMPO EN SEMANAS 7: 20715.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 248584
| Caño de ventilación PVC Ø 40 mm | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 3; TIEMPO EN SEMANAS 4: 13541; TIEMPO EN SEMANAS 5: 16000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 23784; TIEMPO EN SEMANAS 7: 17775; TIEMPO EN SEMANAS 8: 53325
12 | Instalaciones sanitarias (Desagua Pluvial) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 20 to TIEMPO EN SEMANAS 23
12.1 | Canalon a cielo abierto h= 30cm de hormigon, e =8cm, junta de dilatacion de masilla flexible cada 2 m. | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 26; TIEMPO EN SEMANAS 4: 137035; TIEMPO EN SEMANAS 5: 0; TIEMPO EN SEMANAS 6: 131891; TIEMPO EN SEMANAS 7: 134463; TIEMPO EN SEMANAS 8: 3496038
13 | Instalaciones sanitarias (Agua Corriente) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 18 to TIEMPO EN SEMANAS 22
13.1 | Cañería PVC Ø 3/4" | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml.; TIEMPO EN SEMANAS 2: 24; TIEMPO EN SEMANAS 4: 20209; TIEMPO EN SEMANAS 5: 15000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 24800; TIEMPO EN SEMANAS 7: 20003; TIEMPO EN SEMANAS 8: 480072
13.2 | Cañería PVC Ø 1/2" | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 36; TIEMPO EN SEMANAS 4: 14584; TIEMPO EN SEMANAS 5: 13000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 18566; TIEMPO EN SEMANAS 7: 15383.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 553800
13.3 | Llave de paso tipo exclusa Ø 3/4" | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 4: 180000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 110000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 124311; TIEMPO EN SEMANAS 7: 138103.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 138103.6667
13.4 | Llave de paso Ø 1/2"cromada, con campana | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 5; TIEMPO EN SEMANAS 4: 187500; TIEMPO EN SEMANAS 5: 85000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 137611; TIEMPO EN SEMANAS 7: 136703.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 683518.3333
13.5 | Canilla cromada Ø 1/2" | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 165000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 128000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 121309; TIEMPO EN SEMANAS 7: 138103; TIEMPO EN SEMANAS 8: 276206
13.6 | Canilla de broce Ø 1/2" con pico para manguera | TIEMPO EN SEMANAS 1: un.; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 165000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 70000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 122411; TIEMPO EN SEMANAS 7: 119137; TIEMPO EN SEMANAS 8: 476548
13.7 | Registro 30 x 30 | TIEMPO EN SEMANAS 1: un.; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 4: 156944; TIEMPO EN SEMANAS 5: 140000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 179560; TIEMPO EN SEMANAS 7: 158834.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 158834.6667
13.8 | Inodoro con tapa cisterna baja con Tapa | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 533750; TIEMPO EN SEMANAS 5: 380000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 531000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 481583.3333; TIEMPO EN SEMANAS 8: 963166.6667
13.9 | Mingitorio | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 381250; TIEMPO EN SEMANAS 6: 350000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 365625; TIEMPO EN SEMANAS 8: 731250; TIEMPO EN SEMANAS 9: 0
13.10 | Lavatorio con pedestal - tamaño grande | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 483000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 420000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 493715; TIEMPO EN SEMANAS 7: 465571.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 931143.3333
13.11 | Media Jabonera | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 5: 45000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 47500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 46250; TIEMPO EN SEMANAS 8: 92500
13.12 | Portarrollos | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 5: 45000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 49500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 47250; TIEMPO EN SEMANAS 8: 94500
13.13 | Perchas simples | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 5: 45000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 36400; TIEMPO EN SEMANAS 7: 40700; TIEMPO EN SEMANAS 8: 162800
13.14 | Ducha electrica | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 4: 180000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 175575; TIEMPO EN SEMANAS 7: 177787.5; TIEMPO EN SEMANAS 8: 355575
13.15
16 | Instalaciones eléctricas | bar: TIEMPO EN SEMANAS 16 to TIEMPO EN SEMANAS 18; TIEMPO EN SEMANAS 23 to TIEMPO EN SEMANAS 24
16.1 | Acometida eléctrica desde instalación existente | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 25; TIEMPO EN SEMANAS 4: 50135; TIEMPO EN SEMANAS 5: 78000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 43165; TIEMPO EN SEMANAS 7: 57100; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1427500
16.2 | Bocas de luces, tomas | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 23; TIEMPO EN SEMANAS 4: 119088; TIEMPO EN SEMANAS 5: 70000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 95686; TIEMPO EN SEMANAS 7: 94924.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 2183267.3333
16.3 | Toma de tierra | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 3; TIEMPO EN SEMANAS 4: 165840; TIEMPO EN SEMANAS 5: 90000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 133190; TIEMPO EN SEMANAS 7: 129676.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 389030
16.4 | Equipos de iluminacion de bajo consumo 45W | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 6: 83775; TIEMPO EN SEMANAS 7: 83775; TIEMPO EN SEMANAS 8: 0
16.5 | Equipos de iluminacion de bajo consumo 2 x 45W | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 8; TIEMPO EN SEMANAS 6: 170695; TIEMPO EN SEMANAS 7: 170695; TIEMPO EN SEMANAS 8: 1365560
16.6 | Llaves termo magnéticas 1 x 10 Amper-bipolar | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 3; TIEMPO EN SEMANAS 5: 35000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 62500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 48750; TIEMPO EN SEMANAS 8: 146250
16.7 | Llaves termo magnéticas 1 x 16 Amper-bipolar | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 5: 35000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 62500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 48750; TIEMPO EN SEMANAS 8: 195000
16.8 | Llaves termo magnéticas 1 x 20 Amper-bipolar | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 5: 35000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 62500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 48750; TIEMPO EN SEMANAS 8: 48750
16.9 | Llaves termo magnéticas 3 x 20 Amper | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 3; TIEMPO EN SEMANAS 5: 175000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 287000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 231000; TIEMPO EN SEMANAS 8: 693000
16.10 | Llaves termo magnéticas 3 x 40 Amper | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 5: 240000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 287000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 263500; TIEMPO EN SEMANAS 8: 263500
16.11 | Tablero general con barra neutro para 24 lugares | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 5: 470000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 305625; TIEMPO EN SEMANAS 7: 387812.5; TIEMPO EN SEMANAS 8: 387812.5
17 | Instalación de Sistema Contra Incendios (provisión y colocación con accesorios) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 22 to TIEMPO EN SEMANAS 23
17.1 | Extintores Tipo ABC de 10 kg | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 4; TIEMPO EN SEMANAS 4: 1125000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 375000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 500000; TIEMPO EN SEMANAS 8: 2000000
17.2 | Detector de Humo-Calor | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 7; TIEMPO EN SEMANAS 5: 125000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 41666.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 291666.6667
18 | Limpieza de obra | bar: TIEMPO EN SEMANAS 25
18.1 | Limpieza de Bloque y retiro de escombro | TIEMPO EN SEMANAS 1: gl; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 4: 500000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 750000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 1462500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 904166.6667; TIEMPO EN SEMANAS 8: 904166.6667
TOTAL

## 2-Camara
INSTITUITO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
OBRA: | "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONTINUACION DE OBRAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL YHOVY IPTA"
CONTRATANTE: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
FECHA:
IV- C A M A R A F R I G O R I F I C A |  | CRONOGRAMA DE OBRA
ITEM | ACTIVIDAD | TIEMPO EN SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Remodelación /Readecuación de edificio
1.1 | Cámara Frigorifa, construida in situ en el local, cuyas dimensiones se encuentran en el plano | bar: TIEMPO EN SEMANAS 21 to TIEMPO EN SEMANAS 25

## 2-Gal.maquinarias
INSTITUITO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
OBRA: | "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONTINUACION DE OBRAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL YHOVY IPTA"
CONTRATANTE: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
FIZCALIZACION:
FECHA:
V - G A L P O N D E M A Q U I N A R I A S G R A N D E S |  | CRONOGRAMA DE OBRA
ITEM | ACTIVIDAD | TIEMPO EN SEMANAS
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Preparación de obra | bar: TIEMPO EN SEMANAS 16
1.1 | Replanteo y marcación | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 215; TIEMPO EN SEMANAS 3: 2125; TIEMPO EN SEMANAS 4: 3200; TIEMPO EN SEMANAS 5: 7500; TIEMPO EN SEMANAS 6: 4275; TIEMPO EN SEMANAS 7: 919125
1.2 | Limpieza del Terreno | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 215; TIEMPO EN SEMANAS 3: 6250; TIEMPO EN SEMANAS 4: 3000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 3750; TIEMPO EN SEMANAS 6: 4333.3333; TIEMPO EN SEMANAS 7: 931666.6667
2 | Colocación de pisos - contrapisos | bar: TIEMPO EN SEMANAS 17 to TIEMPO EN SEMANAS 21
2.1 | Piso de H°A°c/malla de varilla Ø 8 c/20 cm e 8cm, regularizando el piso de hormigon existente | TIEMPO EN SEMANAS 1: m2; TIEMPO EN SEMANAS 2: 215; TIEMPO EN SEMANAS 3: 164944; TIEMPO EN SEMANAS 5: 165995; TIEMPO EN SEMANAS 6: 165469.5; TIEMPO EN SEMANAS 7: 35575942.5
2.2 | Rampa de H°A° | TIEMPO EN SEMANAS 1: m3; TIEMPO EN SEMANAS 2: 5; TIEMPO EN SEMANAS 3: 2061800; TIEMPO EN SEMANAS 4: 1650000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 2074910; TIEMPO EN SEMANAS 6: 1928903.3333; TIEMPO EN SEMANAS 7: 9644516.6667
3 | Instalaciones sanitarias (Agua Corriente) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 21 to TIEMPO EN SEMANAS 22
3.1 | Cañeria PVC Ø 3/4 | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 20; TIEMPO EN SEMANAS 3: 20209; TIEMPO EN SEMANAS 4: 15000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 24800; TIEMPO EN SEMANAS 6: 20003; TIEMPO EN SEMANAS 7: 400060
3.2 | Llave de paso Ø3/4" tipo esclusa | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 3: 180000; TIEMPO EN SEMANAS 4: 110000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 124000; TIEMPO EN SEMANAS 6: 138000; TIEMPO EN SEMANAS 7: 138000
3.3 | Canilla de bronce 1/2" con pico para manguera | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 3; TIEMPO EN SEMANAS 3: 165000; TIEMPO EN SEMANAS 4: 70000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 122441; TIEMPO EN SEMANAS 6: 119147; TIEMPO EN SEMANAS 7: 357441
3.4 | Registro 30x30 cm c/ tapa de cemento | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 3: 156944; TIEMPO EN SEMANAS 4: 140000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 179560; TIEMPO EN SEMANAS 6: 158834.6667; TIEMPO EN SEMANAS 7: 158834.6667
4 | Instalaciones sanitarias (Desagua Pluvial) | bar: TIEMPO EN SEMANAS 21 to TIEMPO EN SEMANAS 24
4.1 | Canalon a cielo abierto h= 30cm de hormigon, e =8cm, junta de dilatacion de masilla flexible cada 2 m. | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 24; TIEMPO EN SEMANAS 3: 137035; TIEMPO EN SEMANAS 5: 131891; TIEMPO EN SEMANAS 6: 134463; TIEMPO EN SEMANAS 7: 3227112
5 | Instalaciones eléctricas | bar: TIEMPO EN SEMANAS 19 to TIEMPO EN SEMANAS 21
5.1 | Acometida Trifásica aérea NYY 4x16 alimentado desde el Tablero General del Deposito de Semillas | TIEMPO EN SEMANAS 1: ml; TIEMPO EN SEMANAS 2: 12; TIEMPO EN SEMANAS 3: 50135; TIEMPO EN SEMANAS 4: 78000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 43165; TIEMPO EN SEMANAS 6: 57100; TIEMPO EN SEMANAS 7: 685200
5.2 | Boca de Luces y Tomas | TIEMPO EN SEMANAS 1: bc; TIEMPO EN SEMANAS 2: 8; TIEMPO EN SEMANAS 3: 119088; TIEMPO EN SEMANAS 4: 70000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 95686; TIEMPO EN SEMANAS 6: 94924.6667; TIEMPO EN SEMANAS 7: 759397.3333
5.3 | Boca Tomas Especiales | TIEMPO EN SEMANAS 1: bc; TIEMPO EN SEMANAS 2: 2; TIEMPO EN SEMANAS 3: 165840; TIEMPO EN SEMANAS 4: 90000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 133190; TIEMPO EN SEMANAS 6: 129676.6667; TIEMPO EN SEMANAS 7: 259353.3333
5.4 | Equipo completo de Alumbrado Colgante con Foco de Bajo Consumo de 85 W | TIEMPO EN SEMANAS 1: un; TIEMPO EN SEMANAS 2: 6; TIEMPO EN SEMANAS 5: 230366; TIEMPO EN SEMANAS 6: 230366; TIEMPO EN SEMANAS 7: 1382196
6 | Limpieza de obra | bar: TIEMPO EN SEMANAS 25
6.1 | Limpieza Final | TIEMPO EN SEMANAS 1: gb; TIEMPO EN SEMANAS 2: 1; TIEMPO EN SEMANAS 3: 645000; TIEMPO EN SEMANAS 4: 750000; TIEMPO EN SEMANAS 5: 1612500; TIEMPO EN SEMANAS 6: 1002500; TIEMPO EN SEMANAS 7: 1002500
TOTAL |  | TIEMPO EN SEMANAS 7: 55441345.1667

## 1- Pista Secado
INSTITUITO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
OBRA: "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONTINUACION DE OBRAS EN EL CAMPO EXPERIMENTAL YHOVY IPTA"
CONTRATANTE: INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA
FECHA:
VI - P I S T A D E S E C A D O |  | CRONOGRAMA DE OBRAS
ITEM | ACTIVIDAD | TIEMPO EN SEMANA
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
1 | Preparación de obra | bar: TIEMPO EN SEMANA 1
1.1 | Limpieza de predio
1.2 | Replanteo y marcación
1.3 | Relleno, compactación y regularizacion del suelo
2 | Cimiento | bar: TIEMPO EN SEMANA 2 to TIEMPO EN SEMANA 3
2.1 | Excavacion y carga de Cimiento de Piedra Bruta Colocada de 0,4m de ancho - 0,6m de alto
3 | Mampostería | bar: TIEMPO EN SEMANA 4 to TIEMPO EN SEMANA 6
3.1 | Muro de nivelación borde de 0,3 - h:0,20
3.2 | Cordón de borde de hormigón armado de 0,15- h: 0.15
3.3 | Revoque de muro con hidrófugo
4 | Colocación de pisos - contrapisos | bar: TIEMPO EN SEMANA 7 to TIEMPO EN SEMANA 10
4.1 | Piso de H°A° - e: 12 cm. de pista y rampas con terminación lisa a la vista. Incluye provisión y colocación de materiales para junta de dilatación
5 | Limpieza de obra | bar: TIEMPO EN SEMANA 11
5.1 | Limpieza Final
Note on A1: IPTA1: