## SIN PRECIO
OBRA: REPARACION DE 4(CUATRO) AULAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS SEXADOS Y GALERIA
UBICACIÓN : ESC BÁS Nº 5453 JOSE ASUNCION FLORES
ÍTEM | TRABAJOS | UNID. | CANT. | P.UNITARO | TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
1 | Cartel de Obras | gl | 1
REMOSION DE TECHO - CAMBIO-REFUERZO
2 | Demolicion de techo existente y parte pared | m² | 263.4
3 | Demolicion de paredes , varios | gl | 1
CONSTRUCCION
4 | Zapatas, pilares de refuerzo en aulas y galerias incluye excavacion | m³ | 9.13
5 | Vigas y dados de HºAº | m³ | 2.54
6 | Encadenados de HºAº en galerias , paredes,baños | ml | 132.659
7 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes | m² | 65
8 | Techo nuevo de tejas y tejuelones,tirantes de HºAºy aislacion c/membrana2mm | m² | 263
9 | Canaletas de embutir | ml | 8.5
10 | Demolicion de pisos existentes , carpetas | m2 | 263
11 | Relleno con contrapiso en algunos sectores | m2 | 32
12 | Carpeta nueva | m² | 32
13 | Piso ceramico tipo PI4 | m² | 263
14 | Zocalo ceramico | ml | 205
15 | Piso baldozon guarda obras incluye base, contrapiso | m2 | 51
16 | Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext | m² | 150
17 | Cambios de vidrios dobles | m2 | 27.216
18 | Mantenimientode aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras | unid | 6
19 | Instalación Eléctrica
| Alimentación a Tableros, Circuitos de Luces y Tomas con Cambio de Llaves | gl | 1
20 | Reposición de Artefactos Electricos
| Artefactos Fluorescentes de 3x40w incluye soporte caño rígido | Un | 17
| Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocelula en galeria | unid | 4
| Ventilador de Techo de 56"con caja Métalica | unid | 9
21 | Pintura de paredes al latex acrilico con zocalo sintetico incluye aberturas | m² | 804
22 | Pintura de techo en sintetico semibrillo | m² | 263
23 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | unid | 4
24 | Limpieza gral | gl | 1

## CRONOGR
OBRA: REPARACION DE 4(CUATRO) AULAS, DIRECCIÓN, SANITARIOS SEXADOS Y GALERIA
UBICACIÓN : ESC BÁS Nº 5453 JOSE ASUNCION FLORES
ÍTEM | TRABAJOS
| TRABAJOS PRELIMINARES | 1ER MES | 2DO MES | 3ER MES | 4TO MES
1 | Cartel de Obras
REMOSION DE TECHO - CAMBIO-REFUERZO
2 | Demolicion de techo existente y parte pared
3 | Demolicion de paredes , varios
CONSTRUCCION
4 | Zapatas, pilares de refuerzo en aulas y galerias incluye excavacion
5 | Vigas y dados de HºAº
6 | Encadenados de HºAº en galerias , paredes,baños
7 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes
8 | Techo nuevo de tejas y tejuelones,tirantes de HºAºy aislacion c/membrana2mm
9 | Canaletas de embutir
10 | Demolicion de pisos existentes , carpetas
11 | Relleno con contrapiso en algunos sectores
12 | Carpeta nueva
13 | Piso ceramico tipo PI4
14 | Zocalo ceramico
15 | Piso baldozon guarda obras incluye base, contrapiso
16 | Arreglo de revoque zona refuerzos ,macizada y ext
17 | Cambios de vidrios dobles
18 | Mantenimientode aberturas de madera ,incluye cambio de cerraduras
19 | Instalación Eléctrica
Alimentación a Tableros, Circuitos de Luces y Tomas con Cambio de Llaves
20 | Reposición de Artefactos Electricos
Artefactos Fluorescentes de 3x40w incluye soporte caño rígido
Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocelula en galeria
Ventilador de Techo de 56"con caja Métalica
21 | Pintura de paredes al latex acrilico con zocalo sintetico incluye aberturas
22 | Pintura de techo en sintetico semibrillo
23 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas
24 | Limpieza gral
Arq.Ma. Victoria Gonzalez