## sprecio
OBRA: REPARACION DE TECHO - LOSA de HoAo, 6(Seis) AULAS, PISOS, PINTURA
UBICACIÓN : COLEGIO EMD PRIMER INTENDENTE MUNICIPAL
ÍTEM | TRABAJOS | UNID. | CANT. | P.UNITARO | TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES
1 | Cartel de Obras | gl | 1
2 | Demolicion de revoques en losa y paredes | m2 | 970
3 | Revoque nuevo en losa y paredes | m2 | 970
4 | Demolicion de pisos y carpeta losa | m2 | 502
5 | Contrapiso losa de 7cm | m2 | 502
6 | Carpeta nueva para pisos y losa | m2 | 502
7 | Aislacion losa con impacril asfaltico c/trama elastica | m2 | 502
8 | Piso ceramico tipo PI4 | m2 | 502
9 | Zocalo ceramico | ml | 360
10 | Pintura en Baranda Metalica con Pint. sintética | ml | 40.45
11 | Pintura de Paredes al latex acrilico incluye zocalo y aberturas en sintetico | m² | 1705
12 | Pintura de losa al latex acrilico | m2 | 522
13 | Mantenimiento de puertas de madera incluye cambios de cerraduras | Un | 8
14 | Mantenimiento de pizarrrones incluye bordes y portatizas | Un | 5
15 | Insalación Electrica
| Alimentación Nueva a Tableros, Circuitos de Luces y tomas | Un | 1
16 | Reposición de Artefactos Electricos
| Artefactos Fluorescentes de 3x40w de Adosar | Un | 30
| Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocelula en Galeria | Un | 6
| Ventilador de Techo 56" con caja Metalica | Un | 12
17 | Cambio de vidrios a dobles de balancines | m2 | 161
18 | Limpieza gral | gl | 1

## crjonog
OBRA: REPARACION DE TECHO - LOSA de HoAo, 6(Seis) AULAS, PISOS, PINTURA
UBICACIÓN : COLEGIO EMD PRIMER INTENDENTE MUNICIPAL
ÍTEM | TRABAJOS | 1er mes | 2do mes | 3er mes | 4to mes
TRABAJOS PRELIMINARES
1 | Cartel de Obras
2 | Demolicion de revoques en losa y paredes
3 | Revoque nuevo en losa y paredes
4 | Demolicion de pisos y carpeta losa
5 | Contrapiso losa de 7cm
6 | Carpeta nueva para pisos y losa
7 | Aislacion losa con impacril asfaltico c/trama elastica
8 | Piso ceramico tipo PI4
9 | Zocalo ceramico
10 | Pintura en Baranda Metalica con Pint. sintética
11 | Pintura de Paredes al latex acrilico incluye zocalo y aberturas en sintetico
12 | Pintura de losa al latex acrilico
13 | Mantenimiento de puertas de madera incluye cambios de cerraduras
14 | Mantenimiento de pizarrrones incluye bordes y portatizas
15 | Insalación Electrica
Alimentación Nueva a Tableros, Circuitos de Luces y tomas
16 | Reposición de Artefactos Electricos
Artefactos Fluorescentes de 3x40w de Adosar
Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocelula en Galeria
Ventilador de Techo 56" con caja Metalica
17 | Cambio de vidrios a dobles de balancines
18 | Limpieza gral