## items
Ítems del llamado Construccion de Oficina Dependiente de la Junta Municipal con ID: 321748
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | 1. Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 60
2 | 72131601-002 | b- Replanteo y Marcacion. | Metros cuadrados | 99,5
3 | 72131601-002 | C- Cartel de obra 1,50x2,00 m de chapa | Unidad | 1
4 | 72131601-002 | Trabajos Preliminares a-Abrir vano en mamposteria de 0.15m | Metros cuadrados | 2
5 | 72131601-002 | b-Sacar puertas con recuperación | Unidad | 1
6 | 72131601-002 | c-Mamposteria de elevación + revoque + pintura en el vano de la abertura. | Metros cuadrados | 2
7 | 72131601-002 | 2. Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 5,9
8 | 72131601-004 | 3. Estructura de H° A° : a- Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 4,91
9 | 72131601-004 | b- Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 1,69
10 | 72131601-004 | c- Viagas de H° A° | Metros cúbicos | 3,12
11 | 72131601-004 | d- Losa de H° A° - Visto - Encofrada con fenolica | Metros cúbicos | 5,7
12 | 72131601-005 | 4. Muros de nivelación : a- De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 14,75
13 | 72131601-005 | 5. Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 22,5
14 | 72131601-005 | 6. Aislación asfaltica : a- De paredes | Metros cuadrados | 7,23
15 | 72131601-005 | b- De techo con membrana liquida y tela de refuerzo | Metros cuadrados | 56,97
16 | 72131601-005 | 7. Muros de elevación : c - De 0,15 de ladrilllo comun | Metros cuadrados | 69
17 | 72131601-005 | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 4
18 | 72131601-008 | 8. Revoques : a- De paredes interior y exterior a una capa. | Metros cuadrados | 111
19 | 72131601-008 | b- De pilares de H° A° | Metros cuadrados | 13,5
20 | 72131601-008 | b- De vigas de H° A° | Metros cuadrados | 13,5
21 | 72131601-008 | 9. Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 52,5
22 | 72131601-008 | 10. Piso cerámica porcelanato 60x60cm. | Metros cuadrados | 47
23 | 72131601-008 | Piso cerámica antideslizante | Metros cuadrados | 10,8
24 | 72131601-008 | Piso cubre obra y canal de desague con varillas de Ø 6 | Metros cuadrados | 20,2
25 | 72131601-008 | 11. Zocalo porcelanato | Metro lineal | 23,6
26 | 72131601-010 | 12. Aberturas de madera : a- Marco de madera + Puerta placa de 0,90 x 2,10 y herrajes. | Unidad | 1
27 | 72131601-010 | 13. Aberturas de vidrio : a- Ventanas de vidrio corredizo de 10mm. | Unidad | 1
28 | 72131601-010 | b-Puerta corrediza 10mm de 1.80x2.10 | Unidad | 1
29 | 72131601-010 | c-Vidrio tipo blindex 10mm | Metros cuadrados | 11,5
30 | 72131601-002 | 14. Mamparas divisorias a- Divisorias eucatex con ventanas de vidrios | Metros cuadrados | 32,4
31 | 72131601-002 | b- Puertas eucatex de 0.80x2.10 | Unidad | 3
32 | 72131601-012 | 15. Pinturas : a- De paredes al latex acrilico | Metros cuadrados | 78,9
33 | 72131601-012 | c- De losa y vigas latex acrilico. | Metros cuadrados | 100
34 | 72131601-012 | e- Enduido interior a tres mano | Metros cuadrados | 69,9
35 | 72131601-012 | e- Enduido cielorraso a tres mano | Metros cuadrados | 52,53
36 | 72131601-012 | h- De abertura de madera con pintura al barnis. | Metros cuadrados | 4,3
37 | 72131601-001 | 16. Instalaciones 17. Artefactos electricos - Lámparas Led | Unidad Medida Global | 1
38 | 72131601-001 | 18. Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1
39 | 72131601-013 | 19. Limpieza final | Metros cuadrados | 99,5
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]