## items
Ítems del llamado LLAMADO MOPC Nº 98/2018 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL PARA LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN EN LA ESTACIÓN CENTRAL DEL FERROCARRIL - ARCOPUENTE SOBRE LA CALLE MEXICO con ID: 353271
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Inventario, registro y catalogación operativa de todos los componentes ubicados en el sector de intervención. | Unidad | 1
2 | 72131601-002 | Apuntalamiento de estructuras y retiro de las existentes. Provisión, colocación y desmonte. | Metros cuadrados | 80
3 | 72131601-002 | Andamios metálicos multidireccionales con cobertura en toda la superficie de trabajo durante las obras. (Ver Especificaciones Técnicas) | Metros cuadrados | 570
4 | 72131601-002 | Red de protección color a definir, sujeta por andamios. Provisión, colocación y desmonte. | Metros cuadrados | 390
5 | 72131601-002 | Cartel oficial de obra. Diseño, provisión y colocación. | Unidad | 1
6 | 72131601-002 | Cartel explicativo de obra 4.50x2.00m. Diseño, provisión y colocación. | Unidad | 2
7 | 72131601-002 | Cartelería de seguridad. Diseño, provisión y colocación. | Unidad | 8
8 | 72131601-002 | Vallado perimetral interior .Provisión y colocación. | Metro lineal | 60
9 | 72131601-002 | Vallado perimetral exterior. Provisión y colocación. | Metro lineal | 60
10 | 72131601-002 | Verificación in situ del estado de las maderas, mediante pruebas no destructivas. (Ver Especificaciones Tecnicas) | Unidad | 8
11 | 72131601-002 | Verificación del contenido de humedad de las maderas en sitios indicados, mediante prueba no destructiva. | Unidad | 10
12 | 72131601-002 | Prueba con resistógrafo en las maderas en sitios indicados. | Unidad | 10
13 | 72131601-002 | Sanitación de guano de palomas y otros animales en el sector de intervención | Unidad | 1
14 | 72102601-9998 | Desmonte por etapas de toda la estructura de madera de todo el arcopuente y de sus elementos metálicos, previo relevamiento. | Unidad | 1
15 | 72102601-9998 | Entablonado madera de lapacho simil original (Ver Especificaciones Técnicas) | Metro lineal | 12
16 | 72102601-9998 | Cabriada exterior: provisión y colocación de maderas nuevas de toda la cabriada frontal (Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad | 1
17 | 72102601-9998 | Cabriada interior: provisión y colocación de maderas nuevas de toda la cabriada interior (Ver Especificaciones Técnicas) | Unidad | 1
18 | 72102601-9998 | Cambio de entramado de madera bajo de la cabriada interior idem existente simil original. Provisión y colocación. | Metros cuadrados | 10
19 | 72102601-9998 | Ajuste de tensores entre las dos cabriadas. | Unidad | 9
20 | 72102601-9998 | Provisión y colocación de tensores entre la cabriada externa e interna. | Unidad | 2
21 | 72102601-9998 | Provisión y colocación de columnillas de madera, cambio por nuevas simil arcopuentes Mcal López. | Unidad | 19
22 | 72101903-001 | Reconstrucción de capiteles de hierro alivianado y columnillas, simil arcopuentes Mcal López. Provisión y colocación. | Unidad | 19
23 | 72101903-001 | Reposicion de tracería metálica, idem original. Provisión y colocación. | Unidad | 1
24 | 72101903-001 | Restauracion de tracería metálica. (Ver Especificaciones Tecnicas) | Unidad | 18
25 | 72101903-001 | Reposicion de enjutas metálicas, idem original. Provisión y colocación. | Unidad | 1
26 | 72101903-001 | Enjutastracería metálicas. (Ver Especificaciones Tecnicas) | Unidad | 32
27 | 72101903-001 | Restauracion de aros metálicos. (Ver Especificaciones Tecnicas) | Metro lineal | 11
28 | 72131601-007 | Chapa de zinc nueva. Provisión y colocación. | Metros cuadrados | 30
29 | 72103003-001 | Retiro de flora y tratamiento en torrecillas. Sanitación | Unidad Medida Global | 1
30 | 72103003-001 | Retiro de toda la pintura, enduido u otro material adherido al soporte de las torrecillas. (Ver Especificaciones Tecnicas) | Metros cuadrados | 160
31 | 72103003-001 | Retiro de revoque en mal estado. | Metros cuadrados | 50
32 | 72131601-008 | Restauración de molduras de las dos torrecillas. | Metro lineal | 20
33 | 72131601-008 | Restauración de pilarcillos de las torrecillas | Unidad | 26
34 | 72131601-008 | Colocación de revoque nuevo con material idem original. | Metros cuadrados | 50
35 | 72131601-012 | Pintura a base de cal con protección | Metros cuadrados | 160
36 | 72103003-001 | Desmonte de techo metálico y estructura | Metros cuadrados | 10
37 | 72103003-001 | Cambio de toda la estructura de madera del techo de las torrecillas simil original. | Unidad Medida Global | 2
38 | 72131601-007 | Provisión y colocación de techo metálico nuevo, de chapas de aluminio lisas. | Metros cuadrados | 10
39 | 72131601-007 | Restitución de piezas ornamentales dañadas o faltantes. | Unidad | 3
40 | 72102601-9998 | Restauración de cabriada de madera del andén con refuerzo metálico (C1). Incluye V1 y V2 | Metro lineal | 17
41 | 72102601-9998 | Restauración de Cabriada lateral (C1) | Metro lineal | 6
42 | 72102601-9998 | Colocación de nueva alma de madera en pilar de mampostería (P1) | Unidad | 1
43 | 72102601-9998 | Restauración de pilar de mampostería. | Unidad | 2
44 | 72102601-9998 | Restauración de tirantes y estructura de madera en el techo. Incluye cambio de partes irrecuperables simil original. | Metros cuadrados | 17
45 | 72102601-9998 | Restauración de vigas de maderas. | Metro lineal | 20
46 | 72103003-001 | Retiro de pintura. | Metros cuadrados | 30
47 | 72103003-001 | Retiro de revoque. | Metros cuadrados | 60
48 | 72131601-008 | Revoque nuevo simil original. | Metros cuadrados | 60
49 | 72131601-012 | Pintura a base de cal con protección | Metros cuadrados | 90
50 | 72131601-007 | Cambio de chapas de zinc por nuevas simil originales. | Metros cuadrados | 17
51 | 72131601-001 | Alimentador de circuito de luces | Unidad | 1
52 | 72131601-001 | Tablero principal con llave de protección | Unidad | 1
53 | 72131601-001 | (1) Controlador programable RGB con control remoto, combinacion de 16,5 millones de colores y software de programacion. | Unidad Medida Global | 1
54 | 72131601-001 | Repetidor de potencia de 15 A | Unidad | 3
55 | 72131601-001 | Fuente switch de tensión constante con cooler, 24v 350w, 14.5amp | Unidad | 4
56 | 72131601-001 | Fuente switch de tensión constante con cooler, 12v 360w, 30amp | Unidad | 3
57 | 72131601-001 | Luminaria con iluminación de proyección destinada al uso de lámparas de descarga de halogenuros metálicos de 35 w hit (Base Torrecillas entre pilares) | Unidad | 8
58 | 72131601-001 | Led RGB 21wmax (interior torrecillas y pilares) | Unidad | 10
59 | 72131601-001 | Cinta Led de 24w (Arcopuente) | Metro lineal | 15
60 | 72131601-002 | Colocación de andamios metálicos para mantenimiento de sector arcopuente. | Metros cuadrados | 100
61 | 72131601-013 | Limpieza previa, incluye retiro de pintura. (Ver Especificaciones Tecnicas) | Metros cuadrados | 104
62 | 72131601-013 | Limpieza previa, incluye retiro de pintura y otros materiales adheridos a la superficie. (Ver Especificaciones Tecnicas) | Metro lineal | 35
63 | 72131601-012 | Pintura al barniz de las cabriadas del sector C1 y C2 | Metro lineal | 129
64 | 72131601-013 | Sanitación de todo el sector del Andén y los dos arcopuentes. (Ver Especificaciones Tecnicas) | Metros cuadrados | 1.857
65 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]