## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE CALLE SOLDADO DESCONOCIDO - DESDE CALLE MADRES PARAGUAYAS HASTA CALLE YBYTURUSU.- con ID: 370600
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE Hº SOBRE LA CALLE SOLDADO DESCONOCIDO - DESDE CALLE MADRES PARAGUAYAS HASTA CALLE YBYTURUSU.- | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza general del terreno de obras. | Metros cuadrados | 3.214,8
1.2 |  | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico. | Metros cuadrados | 3.214,8
1.3 |  | Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1,50 m con impresión en adhesivo.- | Unidad Medida Global | 1
1.4 |  | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80) | Unidad | 6
1.5 |  | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja. | Metros cuadrados | 2.907
1.6 |  | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m). | Metros cuadrados | 2.907
1.7 |  | CORDON CUNETA de Hº desarrollo 0,30m, altura libre de cordón 0.15m espesor de cordón 0.12m ancho libre de CUNETA0.50m, espesor mínimo de 0,12m-cargado in situ 1:3:3 en moldes metálicos con junta de dilatación cada 3m terminación vista en los paramentos no ocultos asentados s/ piedra trit | Metro lineal | 722,8
1.8 |  | Pavimento tipo EMPEDRADO.- | Metros cuadrados | 2.907
1.9 |  | Badén de Hº espesor 0,12 m, ancho 2,00 m.- cargado in situ (1:3:3). Terminación vista, asentado sobre piedra triturada y junta de dilatación de madera.- | Metro lineal | 45
1.10 |  | CORDON ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 33
1.11 |  | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.- | Metros cuadrados | 2.907
1.12 |  | Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.- | Metros cúbicos | 111,45
1.13 |  | Compactación, inicial, diaria y final.- | Metros cuadrados | 2.907
1.14 |  | Instalación de cañerías en ambos costados de la calle para alimentación de agua potable con caños de 1 1/4 .- | Unidad Medida Global | 1
1.15 |  | Limpieza general y final del sitio de obras.- | Metros cuadrados | 3.214,8
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]