## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE UN SANITARIO SEXADO 4.40 X 6.15 CON TECHO DE TEJAS TIPO MEC EN PLANTA BAJA ESCUELA BASICA N° 1672 LILIAN ROSSANA SOLALINDE ACOSTA - COMPAÑIA SAN JUAN con ID: 375483
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
1.1 |  | Demolición de Sanitario existente y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
1.2 |  | Limpieza y preparación del terremo | Metros cuadrados | 27,1
1.3 |  | Replanteo y marcación de obra | Metros cuadrados | 27,1
1.4 |  | Cartel de Obra | Unidad | 1
2 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento de PBC | Metros cúbicos | 10
3 | 72131601-004 | Estructura de H°A° | Unidad Medida Global | 1
3.1 |  | Encadenado de H°A° | Metros cúbicos | 2,4
4 | 72131601-005 | Muros de Nivelación h= 0.30m | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | Nivelación de ladrillos comunes armado con 4?6mm | Metros cuadrados | 12,2
5 | 72131601-009 | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 8,5
6 | 72131601-006 | Aislación asfáltica de muros | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | De 0.15m - horizontal | Metros cuadrados | 5,3
7 | 72131601-005 | Muros de Elevación | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | De 0.15m de ladrillo comun para revocar | Metros cuadrados | 55
7.2 |  | De 0.15m visto 1 cara de ladrillo común | Metros cuadrados | 48
8 | 72131601-007 | Techo | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | Techo de tejas y tejuelones ceramicos sobre estructura de tirantes prefabricados de HºAº | Metros cuadrados | 43
9 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | Interior - Exterior a 1 capa filtrado | Metros cuadrados | 160
10 | 72131601-009 | Piso+contrapiso | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | Contrapiso de Hº de cascotes - Espesor 10 cm | Metros cuadrados | 22
10.2 |  | Piso cerámico en interior de baño | Metros cuadrados | 22
10.3 |  | Guarda obra de alisada de cemento de 50cm de ancho | Metro lineal | 23,1
10.4 |  | Rampa de acceso | Unidad Medida Global | 1
11 | 72131601-010 | Aberturas-incluye marcos y herrajes | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | Puerta metálica de 0.80x2.10 | Unidad | 3
11.2 |  | Puerta placa de madera 0.60x1.60m-para box de baño | Unidad | 5
11.3 |  | Ventanas tipo balancín de 1,00m x 0.45m | Unidad | 7
12 | 72131601-012 | Pintura | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | De paredes revocacadas interior al látex - Blanco/Color | Metros cuadrados | 160
12.2 |  | De techo-tirantes al sintéico y tejuelones al barniz | Metros cuadrados | 43
12.3 |  | De aberturas de madera c/ barníz | Unidad | 5
12.4 |  | Pintura exterior con silicona | Metros cuadrados | 48
12.5 |  | Balancines | Unidad | 7
13 | 72131601-008 | Revestimientos | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | Azulejos blancos - hasta altura 2,10m | Metros cuadrados | 97,5
14 | 72131601-011 | Instalaciones varias: Material y Mano de Obra | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | Instalación hidraulica | Unidad Medida Global | 1
14.2 |  | Desague cloacal, cañerias y registros | Unidad Medida Global | 1
14.3 |  | Camara Septica | Unidad Medida Global | 1
14.4 |  | Pozo Ciego | Unidad Medida Global | 1
14.5 |  | Instalacion Sanitaria completa según proyecto | Unidad Medida Global | 1
15 | 72131601-001 | Instalación Electrica completa según Proyecto | Unidad Medida Global | 1
16 | 72131601-007 | Canaleta y caño de bajada Nº 26 -desarrollo 40cm | Metro lineal | 17,5
17 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Metros cuadrados | 27,06
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]