## items
Ítems del llamado Construccion Aula Esc. Bas. N° 15.196 Boqueron - Comunidad Indigena con ID: 382341
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Limpieza y Preparacion del terreno | Metros cuadrados | 78
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Replanteo | Metros cuadrados | 78
3 | 72131601-002 | Preparacion de obra - Cartel de obras | Unidad Medida Global | 1
4 | 72131601-003 | Cimiento - Excavacion y carga de cimiento de piedra bruta colocada | Metros cúbicos | 13
5 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Vigas y dados | Metros cúbicos | 1
6 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Encadenado sobre mamposteria de nivelacion | Metros cúbicos | 2
7 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado - Loseta sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1
8 | 72131601-005 | Mamposteria - Ladrillos comunes de 45 cm de ancho | Metros cuadrados | 2
9 | 72131601-005 | Mamposteria - Ladrillos comunes de 30 cm de ancho | Metros cuadrados | 7
10 | 72131601-005 | Mamposteria - Ladrillos comunes de 60 cm de ancho | Metros cuadrados | 1
11 | 72131601-009 | Relleno y compactacion | Metros cúbicos | 24
12 | 72131601-006 | Aislacion - Paredes con asfalto liquido | Metro lineal | 30
13 | 72131601-005 | Mamposteria - Ladrillos comunes de 15 para revocar | Metros cuadrados | 4
14 | 72131601-005 | Mamposteria - Ladrillos comunes de 30, ambas caras a la vista | Metros cuadrados | 18
15 | 72131601-005 | Mamposteria - Ladrillos comunes de 30, para revocar | Metros cuadrados | 7
16 | 72131601-005 | Mamposteria - Ladrillos comunes de 15, vista una cara | Metros cuadrados | 32
17 | 72131601-005 | Mamposteria - Envarillado bajo aberturas con 2 varillas de 8 mm c/u en 2 hiladas | Metro lineal | 16
18 | 72131601-015 | Pilar - Ladrillos comunes de 45 x 45 a la vista las 4 caras | Metro lineal | 9
19 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de techo - Tejas y tejuelones prensados a maquina sobre tirantes de hormigon armado de 2" x 6" y liston de boca 2" x 3" | Metros cuadrados | 82
20 | 72131601-008 | Revoques - Paredes interiores y exteriores a una capa | Metros cuadrados | 57
21 | 72131601-008 | Revoques - Viga de hormigon armado cumbrera y galeria | Metros cuadrados | 15
22 | 72131601-008 | Revoques - Lincel en balancines | Metro lineal | 39
23 | 72131601-009 | Colocacion de contrapisos Hormigon de casotes de 7 cm | Metros cuadrados | 78
24 | 72131601-009 | Colocacion de contrapisos Carpeta de nivelacion | Metros cuadrados | 78
25 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - Baldosas calcareas de 25 x 25, base roja | Metros cuadrados | 78
26 | 72131601-009 | Colocacion de zocalos Calcareo, base roja | Metro lineal | 34
27 | 72131601-010 | Aberturas - Puerta 1.20 x 2.10, con cerraduras y marcos metalicos | Unidad | 1
28 | 72131601-010 | Aberturas - Ventanas tipo balancines 1.60 x 1.60 | Unidad | 4
29 | 72131601-005 | Mamposteria Alfeizar de ventana Revoque con mortero 1: 3 cemento - arena | Metro lineal | 26
30 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 57
31 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Pilares vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 18
32 | 72131601-008 | Revoques - Balancines con sintetico | Metros cuadrados | 11
33 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Ladrillos a la vista con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 93
34 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 82
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Puerta metalica con sintetico | Metros cuadrados | 6
36 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Tirantes y liston de boca de hormigon armado con latex | Metros cuadrados | 82
37 | 72131601-012 | Servicio de pintura - Canaleta y caño de bajada con sintetico | Metro lineal | 23
38 | 72131601-010 | Aberturas Vidrios - Dobles de 3 mm transparentes | Metros cuadrados | 11
39 | 72131601-011 | Instalacion Canaleta y cano de bajada con chapa No. 26, desarrollo de 40 cm | Metro lineal | 23
40 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones electricas | Unidad Medida Global | 1
41 | 72131601-005 | Mamposteria - Pizarra con preparacion de base y pintura de acabado | Unidad | 1
42 | 72131601-005 | Mamposteria - rampa Para personas con capacidades diferentes, con barandas metalicas pintadas | Unidad Medida Global | 1
43 | 72131601-013 | Limpieza de obra - Retiro de escombros y dejada a punto | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]