## items
Ítems del llamado Construcciones varias en Instituciones Educativas del departamento de Cordillera- Pluianual con ID: 386711
LOTE NRO: 1
LOTE N°1, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Cocina Comedor:Escuela Básica Nº272 "Delfin Chamorro" - Cía Acuña de Figueroa- Altos: a- Limpieza y preparación del terreno | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-9974 | b- Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 93,8
3 | 82101502-003 | c- Provisión y colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección | Unidad | 1
4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 16
5 | 72131601-004 | Estructura de H° A°:a- Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,65
6 | 72131601-015 | b- Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,85
7 | 72131601-004 | c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 1,2
8 | 72131601-004 | d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior | Metros cúbicos | 3,5
9 | 72131601-004 | e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1
10 | 72101607-002 | Muros de nivelación:a- De 0.30 mts. | Metros cuadrados | 21
11 | 72101607-002 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 30
12 | 72131601-006 | Aislación asfáltica :a- De paredes | Metros cuadrados | 48
13 | 72101607-002 | Muros de elevación:a- De 0.15 para revocar | Metros cuadrados | 46
14 | 72101607-002 | b- De 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de 3 agujeros | Metros cuadrados | 98
15 | 72101607-002 | c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 22
16 | 72131601-015 | Pilares:a- De 0.35 x 0.35 de ladrillos prensados vistos de tres agujeros para corredor. | Metro lineal | 8,64
17 | 72131601-007 | Techo:a- Tejas con tejuelones prensados (ambos de color uniforme) y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3" | Metros cuadrados | 123
18 | 72131601-008 | Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 180
19 | 72131601-008 | b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 38
20 | 72131601-008 | c- De pilares de H° A° | Metro lineal | 7
21 | 72131601-008 | d- Mocheta de 10cm en puertas (por fuera las que dan a la galería) y balancines (por fuera) | Metro lineal | 48
22 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 87
23 | 72131601-009 | Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico | Metros cuadrados | 87
24 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante | Metros cuadrados | 87
25 | 72101607-004 | Zócalo de cerámica esmaltada | Metro lineal | 61
26 | 72131601-010 | Aberturas de madera:a- Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 2
27 | 72131601-010 | Aberturas metalicas: a- Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 1
28 | 72131601-010 | b- Puerta metálica de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 1
29 | 72131601-010 | c- Ventana tipo balancin 1.50 x 1.20m | Unidad | 7
30 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 45
31 | 72131601-012 | Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 180
32 | 72131601-012 | Servicio de pintura b- De paredes revocados al latex | Metros cuadrados | 180
33 | 72131601-012 | c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 14
34 | 72131601-012 | Servicio de pintura d- De viga cumbrera, galerìa, encadenado y pilares al latex | Metros cuadrados | 38
35 | 72131601-012 | Servicio de pintura: e- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 18
36 | 72131601-012 | Servicio de pintura: f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 98
37 | 72131601-012 | Servicio de pintura: g- De tejuelones con pintura sintética | Metros cuadrados | 103
38 | 72131601-012 | Servicio de pintura: h- De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5
39 | 72131601-012 | Servicio de pintura: i- De puerta madera con barniz sintètico | Metros cuadrados | 10,3
40 | 72131601-012 | Servicio de pintura: j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 80
41 | 72131601-012 | Servicio de pintura: k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 38
42 | 72102602-004 | Provisión y colocación de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 12,6
43 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatonal: Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1
44 | 72101510-005 | Desague pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 38
45 | 72131601-002 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 39
46 | 72102201-003 | Instalación eléctrica:Alimentación al Tablero Principal | Unidad Medida Global | 1
47 | 72102201-003 | Provisión y colocación de TP de 10AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1
48 | 72102201-003 | Provisión, colocación y alimentación de tablero de comando de ventiladores TCV para 4 llaves | Unidad | 1
49 | 72102201-003 | Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentación, provisión y colocación,1 en cocina y 2 en depósito) | Unidad | 3
50 | 72102201-003 | Boca con 3 puntos (Alimentación, provisión y colocación en comedor) | Unidad | 1
51 | 72102201-003 | Boca con 1 toma corriente (Alimentación, provisión y colocación, 4 en comedor, 3 en cocina, 2 en depósito y 1 en galería) | Unidad | 10
52 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w | Unidad | 8
53 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40w | Unidad | 1
54 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w con fotocélula en galería y exteriores (Con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado) | Unidad | 6
55 | 72102201-003 | Provisión y colocación de ventilador de techo de 56", 7 velocidades, caja metálica (4 en Comedor y 1 en depósito). Alimentación a los artefactos desde las llaves instaladas en el TCV | Unidad | 5
56 | 72102201-003 | Instalación de Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | Unidad | 3
57 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria. Incluye: Mesada de losa de HºAº con base de cimiento de PBC, mampostería de ladrillos comunes con envarillado,azulejado completo de la misma segun diseño. Mesada de yvyra pyta de 1,60m cepillada, lustrada, pintada con barniz, y colocada en mostrador de cocina, | Unidad Medida Global | 1
58 | 72131601-013 | Limpieza final y Retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
59 | 72131601-002 | Construcción de Aula: Colegio Nacional San Vicente Ferrer - Cía San Vicente - Atyra a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye tala y poda de arboles y arbustos pequeños. Dejar el terreno en condiciones aptas para los trabajos de marcación y replanteo. | Unidad Medida Global | 1
60 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 63,6
61 | 82101502-003 | c- Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección | Unidad | 1
62 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 14
63 | 72131601-004 | Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 1,2
64 | 72131601-004 | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,2
65 | 72131601-004 | c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1
66 | 72101607-002 | Muros de nivelación:a- De 0.45 mts. | Metros cuadrados | 3,6
67 | 72101607-002 | Muros de nivelación: b- De 0.30 mts. | Metros cuadrados | 7,5
68 | 72101607-002 | c- De 0.60 mts. para pilares | Metros cuadrados | 0,6
69 | 72101607-002 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 25
70 | 72131601-006 | Aislación asfáltica:a- De paredes | Metros cuadrados | 16
71 | 72101607-002 | Muros de elevación:a- De 0.15 para revocar | Metros cuadrados | 3,4
72 | 72101607-002 | b- De 0.30 visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros | Metros cuadrados | 34,5
73 | 72101607-002 | c- De 0.30 para revocar | Metros cuadrados | 13,5
74 | 72101607-002 | d- De 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros | Metros cuadrados | 32
75 | 72101607-002 | e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 16
76 | 72131601-015 | Pilar: a- De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 6,6
77 | 72131601-007 | Techo :a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3" | Metros cuadrados | 86
78 | 72131601-008 | Revoques: a- Interior y exterior a una capa. Incluye paredes y encadenado superior por dentro y por fuera | Metros cuadrados | 54
79 | 72131601-008 | b- De viga cumbrera y viga de galerìa de H° A° | Metros cuadrados | 13
80 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes de 10cm. | Metros cuadrados | 57
81 | 72131601-009 | Carpeta Alisada base para asiento de piso cerámico | Metros cuadrados | 57
82 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante | Metros cuadrados | 57
83 | 72101607-005 | Zócalo de cerámica esmaltada | Metro lineal | 34
84 | 72131601-010 | Aberturas metálicas:a- Provisión y colocación de Puerta de chapa doblada con marco del mismo material. Dimensión 1.10x2.10m con marco y herrajes | Unidad | 1
85 | 72131601-010 | b- Provisión y colocación de Ventana tipo "balancin" de 1.50x1.20m. | Unidad | 4
86 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 25,6
87 | 72131601-012 | Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 54
88 | 72131601-012 | Servicio de pintura b- De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 54
89 | 72131601-012 | c- De pilares vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D ) | Metros cuadrados | 12
90 | 72131601-012 | d- De viga cumbrera y galería al latex | Metros cuadrados | 13
91 | 72131601-012 | e- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 7,2
92 | 72131601-012 | f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D ) | Metros cuadrados | 115
93 | 72131601-012 | Servicio de pintura De techo: Incluye tejuelones, tirantes y listones de borde con pintura sintética. (Se considera la superficie del techo descontando el espesor de paredes y vigas) | Metros cuadrados | 78
94 | 72131601-012 | Servicio de pintura h- De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5
95 | 72131601-012 | Servicio de pintura j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 30
96 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrios de 4 mm para balancines. | Metros cuadrados | 7,2
97 | 72101510-005 | Desague Pluvial:a- Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 30
98 | 72131601-002 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Ancho 1,00m | Metros cuadrados | 34
99 | 72102201-003 | Instalación eléctrica Alimentación del tablero Tablero Principal. | Unidad Medida Global | 1
100 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Tablero TS10 de 10 AG. | Unidad | 1
101 | 72102201-003 | Provisión, colocación y alimentación de tablero de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1
102 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 8
103 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 6
104 | 72102201-003 | instalación y provisión Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 4
105 | 72102201-003 | provisión y colocación Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4
106 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con interruptor unipolar | Unidad | 4
107 | 72102201-003 | Provisión y Colocación: Ventilador de techo de 56 ", 7 velocidades, caja metálica | Unidad | 4
108 | 72102201-003 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | Unidad | 3
109 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa peatonal. Ancho 1,20m. Pendiente máx 10% | Unidad Medida Global | 1
110 | 72101607-002 | Mobiliarios:a- Pizarrón (ver plano MEC) | Unidad | 1
111 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
112 | 72131601-002 | Construcción de 1 Bloque de 2 Aulas- Escuela Básica Nº 1010 Mcal. Estigarribia - Atyra- a- Limpieza y preparación del terreno. Dejar el terreno en condiciones aptas para los trabajos de marcación y replanteo. | Unidad Medida Global | 1
113 | 72131601-9974 | b- Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 124,7
114 | 82101502-003 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección y | Unidad | 1
115 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC. | Metros cúbicos | 23,4
116 | 72131601-004 | Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 2,5
117 | 72131601-004 | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 3,8
118 | 72131601-004 | c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad | 2
119 | 72101607-002 | Muros de nivelación:a- De 0.45 mts. | Metros cuadrados | 5,5
120 | 72101607-002 | Muros de nivelación:b- De 0.30 mts. | Metros cuadrados | 13,1
121 | 72101607-002 | c- De 0.60 mts. para pilares | Metros cuadrados | 1
122 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 50
123 | 72131601-006 | Aislación asfáltica:a- De paredes | Metros cuadrados | 11
124 | 72101607-002 | Muros de elevación:a- De 0.30 para revocar | Metros cuadrados | 20
125 | 72101607-002 | b- De 0.15 para revocar | Metros cuadrados | 7
126 | 72101607-002 | c- De 0.30 visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros | Metros cuadrados | 52
127 | 72101607-002 | d- De 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros | Metros cuadrados | 64
128 | 72101607-002 | e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 32
129 | 72131601-015 | Pilar a- De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos prensados de tres agujeros | Metro lineal | 11
130 | 72131601-007 | Techo: De tejas con tejuelones prensados a máquina,color uniforme sobre tirantes prefabricados de Hº Aº de 2" x 6" . Listón de borde de 1 ½" x 3" | Metros cuadrados | 161
131 | 72131601-008 | Revoques: a- De paredes interior y exterior a 2 capas y de loseta de acceso | Metros cuadrados | 108
132 | 72131601-008 | Revoques: b- De viga cumbrera y galería de H° A° | Metros cuadrados | 26
133 | 72131601-008 | c- Mocheta lineal en balancines | Metro lineal | 43
134 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 114
135 | 72131601-009 | Carpeta alisada base de piso cerámico | Metros cuadrados | 114
136 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI 5 | Metros cuadrados | 114
137 | 72101607-004 | Zócalo de cerámica esmaltada | Metro lineal | 67
138 | 72131601-010 | Aberturas metálicas:a- Provisión y colocación de puerta de chapa doblada con marco de chapa doblada y herrajes . Dimensión 1.20x2.10m | Unidad | 2
139 | 72131601-010 | b- Provisión y colocación de ventana tipo "balancin". Dimensión 1.50x1.20m. | Unidad | 8
140 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 43
141 | 72131601-012 | Servicio de pintura: a- De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 108
142 | 72131601-012 | Servicio de pintura b- De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 108
143 | 72131601-012 | Servicio de pintura: d- De viga cumbrera y galería al latex | Metros cuadrados | 26
144 | 72131601-012 | Servicio de pintura e- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 14,4
145 | 72131601-012 | f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro. Incluye paredes,interiores - exteriores, y pilares de galería ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D ) | Metros cuadrados | 190
146 | 72131601-012 | Servicio de pintura De techo: Incluye tejuelones, tirantes y listones de borde con pintura sintética. (Se considera la superficie del techo descontando el espesor de paredes y vigas) | Metros cuadrados | 147
147 | 72131601-012 | Servicio de pintura h- De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 11
148 | 72131601-012 | Servicio de pintura j- De canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 45
149 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrio de 4 mm para balancines. | Metros cuadrados | 14,4
150 | 72102304-005 | Desague Pluvial:a- Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 45
151 | 72131601-002 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Ancho 1,00m | Metros cuadrados | 50
152 | 72102201-003 | Instalación eléctrica: Alimentación del Tablero Principal | Unidad Medida Global | 1
153 | 72102201-003 | Alimentación del Tablero Seccional desde el Tablero Principal | Unidad Medida Global | 1
154 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Tablero Principal de 15 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1
155 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Tablero Seccional para 6 llaves TM. | Unidad | 1
156 | 72102201-003 | Provisión, colocación y alimentación de Tablero de comando de ventiladores TCV | Unidad | 2
157 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 16
158 | 72102201-003 | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 18
159 | 72102201-003 | Instalación y Provisión: Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 8
160 | 72102201-003 | provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 8
161 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con 1 interruptor unipolar de encendido/apagado | Unidad | 8
162 | 72102201-003 | Provisión y colocación de ventilador de techo de 56 ", 7 velocidades, caja metálica. | Unidad | 8
163 | 72102201-003 | Instalación de Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms. | Unidad | 3
164 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa peatonal. Ancho 2,05m (De pilar a pared). Pendiente máx. 10% | Unidad Medida Global | 1
165 | 72131601-010 | a- Pizarrón (Ver EETT MEC) | Unidad | 2
166 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
167 | 72131601-002 | Construcción de Cercado Perimetral.Escuela Básica Nº 254 "Herminia Machado de Isnardi"- Caacupe- Limpieza previa: Incluye el desmonte del cercado perimetral existente con sus postes, muros de base en mal estado (De piedra y de ladrillos comunes), | Unidad Medida Global | 1
168 | 82101502-003 | Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección y pared 1,50mm con altura mínima de 1,50m | Unidad | 1
169 | 72131601-9974 | Cercado perimetral: postes y tejido metálico: Replanteo y Marcación | Unidad Medida Global | 1
170 | 72131601-003 | Excavación para Cimiento de PBC 45x50cm | Metros cúbicos | 70
171 | 72131601-003 | Cimiento de PBC 45x50cm | Metros cúbicos | 70
172 | 72102504-002 | Muro de Contención Perimetral de PBC. Ancho 45cm. | Metros cúbicos | 100
173 | 72101703-003 | Terminación de Muro de Piedra con 1 hilada de ladrillos comunes. Ancho 35cm en todo el perímetro. | Metros cuadrados | 110
174 | 72102504-001 | Instalación Base de H° 0,30x0,30 h=10 cm. Base de poste galvanizado | Unidad | 124
175 | 72101703-003 | Provisión y colocación de postes galvanizados de 2". Altura 2,20m contados desde el coronamiento de ladrillos comunes hasta el extremo superior del poste.Distancia entre ejes de postes 2,50m. Incluye contrafuertes. | Unidad | 124
176 | 72101703-003 | Provisión y colocación de tejido de alambre, malla metalica de 2" de 1,70m de altura | Metro lineal | 310
177 | 72101703-003 | Provisión y colocación de alambre liso galvanizado N° 9. Incluye los amarres inferior, intermedio y superior del tejido a los postes con 3 hiladas de coronamiento en su parte superior. | Metro lineal | 1.860
178 | 72101703-003 | Pilar de ladrillos prensados vistos con alma de HºAº de 35x35cm | Metro lineal | 12
179 | 72101703-003 | Provisión y colocación de portón de acceso peatonal en acceso principal de rejas metálicas. Dimensión 3,00x2,00m | Unidad | 1
180 | 72101703-003 | Provisión y colocación de portón de acceso vehicular tejido de alambre con estructura metálica. Dimensión 3,00x2,00m. | Unidad | 1
181 | 72101703-003 | Provisión y colocación de portón de acceso peatonal de alambre tejido con estructura metálica. Dimensión 1,00x1,70m | Unidad | 1
182 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa peatonal en acceso principal para PCD. Ancho 1,20m. Pendiente máxima 10% . Incluye baranda de sujeción en un lado de la rampa. | Unidad Medida Global | 1
183 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
184 | 72131601-002 | Construcción de Aula Tipo Primera Infancia 5,80x6,80m -Escuela Básica Nº 480 "Rafael Gaona" - Itacurubi de la Cordillera- a- Limpieza y preparación del terreno. Dejar el terreno en condiciones aptas para los trabajos de marcación y replanteo. | Metros cuadrados | 70,8
185 | 72131601-9974 | b- Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 70,8
186 | 82101502-003 | c- Provisión y colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección y pared 1,50mm con altura mínima de 1,50m | Unidad | 1
187 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento de P.B.C. | Metros cúbicos | 18
188 | 72131601-004 | Estructura de H° A°:a- Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A° | Metros cúbicos | 1,3
189 | 72131601-004 | b- Zapatas y pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,5
190 | 72131601-004 | c- Encadenados inferior y superior de H°A° | Metros cúbicos | 3
191 | 72101607-002 | Muros de nivelación:a- De 0.60 mts. para pilares | Metros cuadrados | 0,8
192 | 72101607-002 | Muros de nivelación:b- de 0.45 mts. | Metros cuadrados | 3,75
193 | 72101607-002 | Muros de nivelación:c- de 0.30 mts. | Metros cuadrados | 12
194 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 35
195 | 72131601-006 | Aislación asfáltica:a- Aislación horizontal | Metros cuadrados | 20
196 | 72131601-006 | b- De cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente | Metros cuadrados | 4
197 | 72101607-002 | Muros de elevación:a- De 0.15 para revocar | Metros cuadrados | 52
198 | 72101607-002 | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados "tres agujeros" color uniforme. | Metros cuadrados | 38
199 | 72101607-002 | c- De 0.30 para revocar | Metros cuadrados | 22
200 | 72101607-002 | d- De 0.30 visto a una cara de ladrillos "tres agujeros" color uniforme. | Metros cuadrados | 32
201 | 72101607-002 | e- De sardinel en canteros con ladrillos "tres agujeros" color uniforme. | Metro lineal | 4
202 | 72101607-002 | f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad | 1
203 | 72101607-002 | g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 44,7
204 | 72131601-015 | Pilar a- De 0.40 x 0.40 revocado con nucleo de Hº Aº | Metro lineal | 9,2
205 | 72131601-007 | Techo: De tejas y tejuelones prensados a máquina (color uniforme), tirantes de Hº Aº de 2" x 6" y listón de boca de 1 ½" x 3" | Metros cuadrados | 94,5
206 | 72131601-008 | Revoques:a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa | Metros cuadrados | 215
207 | 72131601-008 | b- De pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts. | Metros cuadrados | 14
208 | 72131601-008 | c- De cantero con hidrófugo - exterior | Metros cuadrados | 8
209 | 72131601-008 | d- De viga cumbrera, viga galeria y voladizo de encadenados | Metros cuadrados | 22
210 | 72131601-008 | e- De nivelación y de panderete encadenado inferior | Metros cuadrados | 10
211 | 72131601-008 | f- De molduras 1:3 ( molduras de ventanas ) 10 cms. de espesor | Metro lineal | 30
212 | 72131601-008 | g- De mochetas | Metro lineal | 42
213 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 63
214 | 72131601-009 | Carpeta alisada base de piso cerámico | Metros cuadrados | 63
215 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI 5 | Metros cuadrados | 63
216 | 72101607-004 | Zócalo de cerámica esmaltada | Metro lineal | 40
217 | 72131601-010 | Aberturas de maderas:a- Provisión y colocación de Puerta Placa de madera de 0.70 x 2.10m con marco, contramarco y herrajes | Unidad | 1
218 | 72131601-010 | b- Provisión y colocación de Puerta Placa de madera de 0.60x 1.20m con marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2
219 | 72131601-010 | c- Provisión y colocación de Puerta Placa de madera de 0.90 x 2.10m con marco,contramarco Y herrajes ( Para PCD ) | Unidad | 1
220 | 72131601-010 | Aberturas metálicas:a- Provisión y colocación de Puerta de chapa doblada de 1.10 x 2.30m con marco de chapa doblada tipo "cajón" y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento. | Unidad | 1
221 | 72131601-010 | b- Provisión y colocación de Ventana tipo "Balancin" de 1.50x1.70m. | Unidad | 4
222 | 72131601-010 | c- Provisión y colocación de Ventana tipo "Balancin" de 1.50x1.00m. | Unidad | 4
223 | 72131601-012 | Pinturas:a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 134
224 | 72131601-012 | b-De interior de paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 134
225 | 72131601-012 | c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 80
226 | 72131601-012 | d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex | Metros cuadrados | 80
227 | 72131601-012 | e- De mampostería a la vista al latex | Metros cuadrados | 68
228 | 72131601-012 | f- De aberturas metàlicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 19
229 | 72131601-012 | g- De aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 13
230 | 72131601-012 | h- De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 82
231 | 72131601-012 | i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 60
232 | 72131601-012 | j- De viga cumbrera y galería al latex | Metros cuadrados | 22
233 | 72131601-012 | k- De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética | Metro lineal | 37
234 | 72102602-004 | provisión y colocación Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 14
235 | 72101510-005 | Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 37
236 | 72102503-001 | provisión e Instalación de Azulejado en baño | Metros cuadrados | 30
237 | 72131601-010 | instalación de Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60m con marco y porta tiza | Unidad | 1
238 | 72131601-9984 | Construcción de Grada de acceso frontal | Unidad | 1
239 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa Peatonal | Unidad | 1
240 | 72131601-002 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 37
241 | 72131601-011 | SSHH Convencional: Incluye la provisión y colocación de 2 unidades de inodoro con cisterna alta para niños de 3 a 4 años, 2 tapas de inodoro ect, Y SSHH para PCD: Incluye la provisión y colocación de 1inodoro con cisterna baja, 1 tapa de inodoro, 1 espejo con marco de madera de 50x60cm,ect. | Unidad Medida Global | 1
242 | 72131601-011 | b- Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20m. | Unidad Medida Global | 1
243 | 72131601-011 | c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50m. | Unidad Medida Global | 1
244 | 72102201-003 | Instalación eléctrica:Alimentación al Tablero Principal | Unidad Medida Global | 1
245 | 72102201-003 | Provisión y colocación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro | Unidad | 1
246 | 72102201-003 | Provisión, colocación y alimentación de tablero comando de ventiladores TCV | Unidad | 1
247 | 72102201-003 | instalación de Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 13
248 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 4
249 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 2
250 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de A.A | Unidad | 4
251 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de ducha electrica | Unidad | 4
252 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4
253 | 72102201-003 | Instalación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Unidad | 3
254 | 72102201-003 | Instalación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galerìa | Unidad | 6
255 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Ventilador de techo de 56" | Unidad | 2
256 | 72131601-011 | Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms. | Unidad | 3
257 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
LOTE NRO: 2
LOTE N° 2, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Construcción de Baños Sexados 6,15x4,40m-Colegio Nacional Monseñor Demetrio Aquino - Cía Alfonso Loma- a- Limpieza y preparación del terreno. Dejar el terreno en condiciones aptas para los trabajos de marcación y replanteo. | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 27
3 | 82101502-003 | Provisión y colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección y pared 1,50mm | Unidad | 1
4 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 12
5 | 72131601-004 | Estructura de H° A° Encadenado inferior de H°A° | Metro lineal | 34
6 | 72131601-004 | Encadenado superior de H°A° | Metro lineal | 29
7 | 72101607-002 | Muro de nivelación: Muro de nivelación De 0,30m | Metros cuadrados | 11
8 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 15
9 | 72131601-006 | Aislación asfáltica: Aislación asfáltica De paredes(en U) | Metro lineal | 34
10 | 72101607-002 | Muros de elevación: Muros de elevación De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 63
11 | 72101607-002 | Muros de elevación De 0,15 de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros) | Metros cuadrados | 50
12 | 72101607-002 | Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada | Metro lineal | 15
13 | 72131601-007 | Techo: Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2"X 6" c/ listón de boca | Metros cuadrados | 43
14 | 72131601-008 | Revoques(con hidrófugo) Revoques De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 135
15 | 72131601-008 | Moldura de balancines | Metro lineal | 20
16 | 72131601-009 | Piso: Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor | Metros cuadrados | 22
17 | 72131601-009 | Carpeta alisada base de piso cerámico | Metros cuadrados | 22
18 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante | Metros cuadrados | 22
19 | 72131601-010 | Aberturas de maderas: Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes | Unidad | 1
20 | 72131601-010 | Puerta tablero 0,80X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2
21 | 72131601-010 | Puerta para boxes 0,60X1,50 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes | Unidad | 4
22 | 72131601-010 | Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines 1,00x0,50m | Unidad | 6
23 | 72131601-002 | Guarda obra de alisada de cemento con contrapiso y muro de nivelación de 0,15m | Metros cuadrados | 14
24 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa peatonal para PCD. Ancho 1,20m. Pendiente máx. 10% | Unidad | 1
25 | 72131601-008 | Alfeizar de ventanas Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (arena-cemento) | Metros cuadrados | 18
26 | 72131601-012 | Pintura: Pintura De paredes a la cal - base p/ látex (dos manos y lijado) | Metros cuadrados | 63
27 | 72131601-012 | Pintura De paredes al látex | Metros cuadrados | 63
28 | 72131601-012 | Pintura De aberturas de madera con pintura sintética | Metros cuadrados | 16
29 | 72131601-012 | Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 3,1
30 | 72131601-012 | Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D) | Metros cuadrados | 50
31 | 72131601-012 | Pintura De tejuelones con pintura sintética | Metros cuadrados | 37
32 | 72131601-012 | Pintura De tirantes y listón de boca H°A° al látex | Metros cuadrados | 23
33 | 72131601-012 | Pintura De canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 18
34 | 72102508-999 | Revestimientos: Revestimiento con azulejos hasta altura superior de aberturas | Metros cuadrados | 82
35 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrios de 4mm para balancines | Metros cuadrados | 3
36 | 72102602-004 | Provisión y colocación de espejo de 4mm con marco de aluminio | Unidad | 1
37 | 72101603-002 | Canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada N° 26 -desarrollo 0,40m | Metro lineal | 18
38 | 72102201-003 | Instalación eléctrica y artefactos Alimentación del Tablero Principal | Unidad Medida Global | 1
39 | 72102201-003 | Alimentación del Tablero Seccional desde el Tablero Principal | Unidad | 2
40 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Tablero Principal de 3AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1
41 | 72102201-003 | Provisión y colocación de tablero TS de 3AG | Unidad | 2
42 | 72102201-003 | Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 10
43 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1,40 W | Unidad | 10
44 | 72131601-011 | Instalación sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - cámara de inspeción y artefactos sanitarios completos(incluye mesada de granito) | Unidad Medida Global | 1
45 | 72131601-011 | Cámara séptica de 1,50X3,00 incluye cañería externa y registro s/ plano general | Unidad Medida Global | 1
46 | 72131601-011 | Construcción de Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x3,00 | Unidad Medida Global | 1
47 | 72131601-011 | Barras de asiento para PCD. Una Fija y una rebatible | Unidad | 2
48 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
49 | 72131601-002 | Construcción de 1Bloque de Cocina Comedor: Escuela Básica Nº 431 "Juan Pereira" - Cía Villa San Juan- Isla Pucu- a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye demolición de árboles. Dejar el terreno en condiciones aptas para los trabajos de marcación y replanteo. | Unidad Medida Global | 1
50 | 72131601-9974 | b- Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 93,8
51 | 82101502-003 | c- Provisión y colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección y pared 1,50mm con altura mínima | Unidad | 1
52 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 16
53 | 72131601-004 | Estructura de H° A°:a- Zapatas de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,65
54 | 72131601-004 | b- Pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,85
55 | 72131601-004 | c- Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº | Metros cúbicos | 1,2
56 | 72131601-004 | d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior | Metros cúbicos | 3,5
57 | 72131601-004 | e- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1
58 | 72101607-002 | Muros de nivelación:a- De 0.30 mts. | Metros cuadrados | 29
59 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 60
60 | 72131601-006 | Aislación asfáltica :a- De paredes | Metros cuadrados | 48
61 | 72101607-002 | Muros de elevación:a- De 0.15 para revocar | Metros cuadrados | 46
62 | 72101607-002 | b- De 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de 3 agujeros | Metros cuadrados | 98
63 | 72101607-002 | c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 22
64 | 72131601-015 | Pilar: a- De 0.35 x 0.35 de ladrillos prensados vistos de tres agujeros para corredor. | Metro lineal | 8,64
65 | 72131601-007 | Techo: a- Tejas con tejuelones prensados (ambos de color uniforme) y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3" | Metros cuadrados | 123
66 | 72131601-008 | Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 180
67 | 72131601-008 | Revoques: b- De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A° | Metros cuadrados | 38
68 | 72131601-008 | Revoques: c- De pilares de H° A° | Metro lineal | 7
69 | 72131601-008 | d- Mocheta de 10cm en puertas (por fuera las que dan a la galería) y balancines (por fuera) | Metro lineal | 48
70 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 87
71 | 72131601-009 | Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico | Metros cuadrados | 87
72 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante | Metros cuadrados | 87
73 | 72101607-004 | Zócalo de cerámica esmaltada | Metro lineal | 61
74 | 72131601-010 | Aberturas de madera:a- Puerta placa de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 2
75 | 72131601-010 | Aberturas metálicas:a- Puerta metálica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 1
76 | 72131601-010 | provisión y colocación b- Puerta metálica de 0.80 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 1
77 | 72131601-010 | provisión y colocación c- Ventana tipo balancin 1.50 x 1.20m | Unidad | 7
78 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas:a- De revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 45
79 | 72131601-012 | Pinturas: a- De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 180
80 | 72131601-012 | b- De paredes revocados al latex | Metros cuadrados | 180
81 | 72131601-012 | c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 14
82 | 72131601-012 | d- De viga cumbrera, galerìa, encadenado y pilares al latex | Metros cuadrados | 38
83 | 72131601-012 | e- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 18
84 | 72131601-012 | f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 98
85 | 72131601-012 | g- De tejuelones con pintura sintética | Metros cuadrados | 103
86 | 72131601-012 | h- De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5
87 | 72131601-012 | i- De puerta madera con barniz sintètico | Metros cuadrados | 10,3
88 | 72131601-012 | j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 80
89 | 72131601-012 | k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 38
90 | 72102602-004 | Provisión y colocación Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 12,6
91 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1
92 | 72102304-005 | Desague Pluvial:Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 38
93 | 72131601-002 | Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 39
94 | 72102201-003 | Instalación eléctrica:Alimentación al Tablero Principal | Unidad Medida Global | 1
95 | 72102201-003 | Provisión y colocación de TP de 10AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1
96 | 72102201-003 | Provisión, colocación y alimentación de tablero de comando de ventiladores TCV para 4 llaves | Unidad | 1
97 | 72102201-003 | Instalación de Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentación, provisión y colocación,1 en cocina y 2 en depósito) | Unidad | 3
98 | 72102201-003 | Instalación de Boca con 3 puntos (Alimentación, provisión y colocación en comedor) | Unidad | 1
99 | 72102201-003 | Instalación de Boca con 1 toma corriente (Alimentación, provisión y colocación, 4 en comedor, 3 en cocina, 2 en depósito y 1 en galería) | Unidad | 10
100 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w | Unidad | 8
101 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40w | Unidad | 1
102 | 72102201-003 | Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w con fotocélula en galería y exteriores (Con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado) | Unidad | 6
103 | 72102201-003 | Provisión y colocación de ventilador de techo de 56", 7 velocidades, caja metálica (4 en Comedor y 1 en depósito). Alimentación a los artefactos desde las llaves instaladas en el TCV | Unidad | 5
104 | 72102201-003 | Instalación de Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | Unidad | 3
105 | 72131601-011 | Instalación Sanitaria. Incluye: Mesada de losa de HºAº con base de cimiento de PBC, mampostería de ladrillos comunes con envarillado,azulejado completo de la misma segun diseño. Mesada de yvyra pyta de 1,60m cepillada, lustrada, pintada con barniz, y colocada en mostrador de cocina, Pileta de 2 b | Unidad Medida Global | 1
106 | 72131601-013 | Limpieza final y Retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
107 | 72131601-002 | Construcción de Aula Tipo 7,20x7,20m, Colegio Nacional Regina Marecos - Juan de Mena- a- Limpieza y preparación del terreno. Dejar el terreno en condiciones aptas para los trabajos de marcación y replanteo. | Unidad Medida Global | 1
108 | 72131601-9974 | b- Marcación y replanteo | Metros cuadrados | 75
109 | 82101502-004 | - Provisión y colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección y pared 1,50mm | Unidad | 1
110 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento de PBC. | Metros cúbicos | 18
111 | 72131601-004 | Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 1,3
112 | 72131601-004 | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 2,5
113 | 72131601-004 | c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 1
114 | 72101607-002 | Muros de nivelación: a- De 0.45 mts. | Metros cuadrados | 9
115 | 72101607-002 | b- De 0.30 mts. | Metros cuadrados | 3
116 | 72101607-002 | c- De 0.60 mts. para pilares | Metros cuadrados | 0,6
117 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 37,5
118 | 72131601-006 | Aislación asfáltica:a- De paredes | Metros cuadrados | 9,25
119 | 72101607-002 | Muros de elevación:a- De 0.15m visto una cara con ladrillos prensados de tres agujeros (retranqueo de puerta en acceso) | Metros cuadrados | 1,6
120 | 72101607-002 | b- De 0.15m para revocar (macizada de tirantes) | Metros cuadrados | 2
121 | 72101607-002 | c- De 0.30 visto ambas caras (Doble muro de 0,15m. Ver EETT MEC) de ladrillos prensados de tres agujeros | Metros cuadrados | 80
122 | 72101607-002 | d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 25
123 | 72131601-015 | Pilar: a- De 0.30 x 0.30 para revocar | Metro lineal | 7,5
124 | 72131601-015 | Pilar b- De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos | Metro lineal | 6,6
125 | 72131601-007 | Techo: a- Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3" | Metros cuadrados | 100
126 | 72131601-008 | Revoques: a- De paredes interior y exterior a una capa. Se considera revoque de paredes interiores desde altura de encadenado hasta el techo en las 4 caras y las dos caras de apoyo de tirantes desde altura de encadenado hasta techo (incluye viga + macizada) | Metros cuadrados | 26
127 | 72131601-008 | Revoques b- De pilares 0.30x0.30m. | Metro lineal | 15
128 | 72131601-008 | Revoques c- De viga cumbrera y viga de galería de H° A° | Metros cuadrados | 14
129 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10cm. | Metros cuadrados | 66
130 | 72131601-009 | Carpeta alisada base para piso cerámico | Metros cuadrados | 66
131 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI 5 | Metros cuadrados | 66
132 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Zócalo de cerámica esmaltada (miamo material que el piso) | Metro lineal | 36
133 | 72131601-010 | Aberturas metálicas:a- Provisión y colocación de Puerta de chapa doblada de 1.20x2.10m con marco de chapa doblada y herrajes | Unidad | 1
134 | 72131601-010 | b- Provisión y colocación de Ventana tipo "balancin" de 1.50x1.70m. | Unidad | 4
135 | 72131601-010 | c- Provisión y colocación de Ventana tipo "balancin" de 1.50x1.20m. | Unidad | 3
136 | 72131601-010 | d- Provisión y colocación de Ventana tipo "balancin" de 1.20x0,75m. | Unidad | 1
137 | 72131601-010 | Alfeizar de ventanas:a- Recuadro de ventanas | Metro lineal | 46
138 | 72131601-010 | b- De ladrillos prensados de tres agujeros tipo sardinel | Metro lineal | 7
139 | 72131601-012 | Pinturas:a- De paredes y pilares a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 30,5
140 | 72131601-012 | b- De paredes y pilares revocadas al latex | Metros cuadrados | 30,5
141 | 72131601-012 | d- De viga cumbrera y viga de galería al latex | Metros cuadrados | 14
142 | 72131601-012 | e- De balancines con pintura sintética. 4 un de 1,50x1,70m ; 3 un de 1,50x1,20m ; 1 un de 1,20x0,75m. | Metros cuadrados | 16,5
143 | 72131601-012 | f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro.Incluye paredes y pilares de galería ( limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D ) | Metros cuadrados | 150
144 | 72131601-012 | pintura: De techo: Incluye tejuelones, tirantes y listones de borde con pintura sintética. (Se considera la superficie del techo descontando el espesor de paredes y vigas) | Metros cuadrados | 88
145 | 72131601-012 | h- De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 5,5
146 | 72131601-012 | j- Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 30
147 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrio de 4 mm. | Metros cuadrados | 16,5
148 | 72101510-005 | Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 30
149 | 72131601-002 | Construcción de Guarda obra perimetral de alisado de cemento con contrapiso. Ancho 1,00m | Metros cuadrados | 39
150 | 72102201-003 | Instalación eléctrica:Alimentación del Tablero Principal | Unidad Medida Global | 1
151 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Tablero Principal de 10 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1
152 | 72102201-003 | Provisión, colocación y alimentación de tablero de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1
153 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 9
154 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 8
155 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 4
156 | 72102201-003 | Provisión y colocación Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4
157 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con interruptor unipolar de encendido/apagado | Unidad | 5
158 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Ventilador de techo de 56 ", 7 velocidades, caja metálica. | Unidad | 4
159 | 72102201-003 | Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms. | Unidad | 3
160 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa peatonal | Unidad Medida Global | 1
161 | 72131601-010 | Mobiliarios :a- Pizarrón. Ver EETT MEC | Unidad | 1
162 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
163 | 72141510-001 | Construcción de 1 Bloque de 3Aulas 5,80x6,80m- Escuela Básica Nº 259 "Prof. Limpia Concepción Perez" - Bº Santa Ana - Piribebuy- a- Demolición Bloque existente | Unidad Medida Global | 1
164 | 72131601-002 | b- Limpieza y preparación del terreno. Dejar el terreno en condiciones aptas para los trabajos de marcación y replanteo. | Unidad Medida Global | 1
165 | 82101502-004 | c- Provisión y colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección y pared 1,50mm | Unidad Medida Global | 1
166 | 72131601-9974 | d- Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 185,7
167 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 32,7
168 | 72131601-004 | Estructura de H° A°:a- Vigas y dado de H° A° | Metros cúbicos | 3,5
169 | 72131601-004 | b- Encadenados de H° A° | Metros cúbicos | 5
170 | 72131601-004 | c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad | 3
171 | 72101607-002 | Muros de nivelación:a- De 0.30m con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 30
172 | 72101607-002 | b- De 0.45m con ladrillos comunes | Metros cuadrados | 16
173 | 72101607-002 | c- De 0.60m con ladrillos comunes para pilares | Metros cuadrados | 2
174 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 95
175 | 72131601-006 | Aislación asfaltica:a- De paredes y pilares (Las paredes de 0,30m se consideran como 2 paredes de 0,15m) | Metro lineal | 102
176 | 72101607-002 | Muros de elevación: a- De 0.15m visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros. Juntas (rendijas) horizontales y verticales no mayor a 1,5cm. | Metros cuadrados | 102
177 | 72101607-002 | b- De 0.30m para revocar (paredes interiores divisorias a partir de viga superior hasta techo) | Metros cuadrados | 8
178 | 72101607-002 | b- De 0.30m visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros (Doble muro de 0,15m amarrados con varillas en "Z" cada 5 hiladas). Juntas (rendijas) horizontales y verticales no mayor a 1,5cm. | Metros cuadrados | 88
179 | 72101607-002 | e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 48
180 | 72131601-015 | Pilara- De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos prensados de tres agujeros | Metro lineal | 15,4
181 | 72131601-007 | Techo:De tejas con tejuelones prensados a máquina,color uniforme sobre tirantes prefabricados de Hº Aº de 2" x 6" . Listón de borde de 1 ½" x 3" | Metros cuadrados | 235
182 | 72131601-008 | Revoques a- De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 152
183 | 72131601-008 | Revoques b- De viga cumbrera y viga de galerìa de H° A° | Metros cuadrados | 42
184 | 72131601-008 | c- Mocheta lineal en balancines y puertas (exterior) | Metro lineal | 94
185 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 171
186 | 72131601-009 | Carpeta alisada base de piso cerámico | Metros cuadrados | 171
187 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI 5 | Metros cuadrados | 171
188 | 72101607-004 | Zócalo de cerámica esmaltada (mismo material del piso) | Metro lineal | 100
189 | 72131601-010 | Aberturas metálicas:a- Provisión y colocación de puerta de chapa doblada con marco de chapa doblada y herrajes . Dimensión 1.20x2.10m | Unidad | 3
190 | 72131601-010 | b- Provisión y colocación de ventana tipo "balancin". Dimensión 1.50x1.70m. | Unidad | 12
191 | 72131601-008 | Recuadro de ventanas:a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena) | Metro lineal | 76,8
192 | 72131601-012 | Pinturas:a- De paredes a la cal- Base para Latex ( 2 manos y lijado ) | Metros cuadrados | 152
193 | 72131601-012 | b- De paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 152
194 | 72131601-012 | d- De viga cumbrera y galería al latex | Metros cuadrados | 42
195 | 72131601-012 | e- De balancines con pintura sintética | Metros cuadrados | 30,6
196 | 72131601-012 | f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro. Incluye paredes y pilares de galería (Previa limpieza con ácido muriático). | Metros cuadrados | 254
197 | 72131601-012 | De techo: Incluye tejuelones, tirantes y listones de borde con pintura sintética. (Se considera la superficie del techo descontando el espesor de paredes y vigas) | Metros cuadrados | 213
198 | 72131601-012 | h- De puerta metálica con pintura sintética | Metros cuadrados | 17
199 | 72131601-012 | j- De canaleta y caño de bajada con pintura sintètica | Metro lineal | 65
200 | 72102602-004 | Provisión y colocación de vidrio de 4 mm para balancines. | Metros cuadrados | 30,6
201 | 72101510-005 | Desague Pluvial:a- Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada Nº 26 - desarrollo 40 cms. | Metro lineal | 65
202 | 72131601-002 | construcción DE Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso. Ancho 1,00m | Metros cuadrados | 64
203 | 72102201-003 | Instalación eléctrica:Alimentación de Tablero Pincipal | Unidad Medida Global | 1
204 | 72102201-003 | Alimentación de Tablero Seccional desde Tablero Principal | Unidad | 2
205 | 72102201-003 | Alimentación, provisión y colocación de Tablero de comando de ventiladores TCV | Unidad | 3
206 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra de fase y neutro | Unidad | 1
207 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Tablero Seccional de 10 AG | Unidad | 2
208 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 23
209 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 27
210 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 12
211 | 72102201-003 | Instalación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 12
212 | 72102201-003 | Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con interruptor unipolar de encendido/apagado. | Unidad | 11
213 | 72102201-003 | Provisión y colocación de ventilador de techo de 56 ", 7 velocidades, caja metálica. | Unidad | 12
214 | 72102201-003 | Instalación de Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms. | Unidad | 3
215 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa peatonal. Ancho: 2,05m. Pend. Máx. 10% | Unidad Medida Global | 1
216 | 72131601-010 | Mobiliarios:a- Pizarrón. Ver EETT MEC | Unidad | 3
217 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
218 | 72131601-002 | Construcción de Aula Tipo Primera Infancia 5,80x6,80m - Escuela Básica Nº 3904 "L. Flores" - Tobati -a- Limpieza y preparación del terreno. Incluye poda y tala de arboles. Dejar el terreno en condiciones aptas para las tareas de marcación y replanteo. | Unidad Medida Global | 1
219 | 72131601-9974 | b- Marcación y Replanteo | Metros cuadrados | 70,8
220 | 82101502-004 | c- Provisión y colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección y pared 1,50mm | Unidad | 1
221 | 72131601-003 | Excavación y carga de cimiento de P.B.C. | Metros cúbicos | 18
222 | 72131601-004 | Estructura de H° A°:a- Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A° | Metros cúbicos | 1,3
223 | 72131601-004 | b- Zapatas y pilares de Hº Aº | Metros cúbicos | 0,5
224 | 72131601-004 | c- Encadenados inferior y superior de H°A° | Metros cúbicos | 3
225 | 72101607-002 | Muros de nivelación:a- De 0.60 mts. para pilares | Metros cuadrados | 0,8
226 | 72101607-002 | b- de 0.45 mts. | Metros cuadrados | 3,75
227 | 72101607-002 | c- de 0.30 mts. | Metros cuadrados | 12
228 | 72102905-001 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 35
229 | 72131601-006 | Aislación asfáltica:a- Aislación horizontal | Metros cuadrados | 20
230 | 72131601-006 | b- De cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente | Metros cuadrados | 4
231 | 72101607-002 | Muros de elevación:a- De 0.15 para revocar | Metros cuadrados | 52
232 | 72101607-002 | b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados "tres agujeros" color uniforme. | Metros cuadrados | 38
233 | 72101607-002 | c- De 0.30 para revocar | Metros cuadrados | 22
234 | 72101607-002 | d- De 0.30 visto a una cara de ladrillos "tres agujeros" color uniforme. | Metros cuadrados | 32
235 | 72101607-002 | e- De sardinel en canteros con ladrillos "tres agujeros" color uniforme. | Metro lineal | 4
236 | 72101607-002 | f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso | Unidad | 1
237 | 72101607-002 | g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 44,7
238 | 72131601-015 | Pilar a- De 0.40 x 0.40 revocado con nucleo de Hº Aº | Metro lineal | 9,2
239 | 72131601-007 | Techo:De tejas y tejuelones prensados a máquina (color uniforme), tirantes de Hº Aº de 2" x 6" y listón de boca de 1 ½" x 3" | Metros cuadrados | 94,5
240 | 72131601-008 | Revoques:a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa | Metros cuadrados | 215
241 | 72131601-008 | b- De pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts. | Metros cuadrados | 14
242 | 72131601-008 | c- De cantero con hidrófugo - exterior | Metros cuadrados | 8
243 | 72131601-008 | d- De viga cumbrera, viga galeria y voladizo de encadenados | Metros cuadrados | 22
244 | 72131601-008 | e- De nivelación y de panderete encadenado inferior | Metros cuadrados | 10
245 | 72131601-008 | f- De molduras 1:3 ( molduras de ventanas ) 10 cms. de espesor | Metro lineal | 30
246 | 72131601-008 | g- De mochetas | Metro lineal | 42
247 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes 10 cms. | Metros cuadrados | 63
248 | 72131601-009 | Carpeta alisada base de piso cerámico | Metros cuadrados | 63
249 | 72131601-009 | Piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI 5 | Metros cuadrados | 63
250 | 72101607-004 | Zócalo de cerámica esmaltada | Metro lineal | 40
251 | 72131601-010 | Aberturas de maderas:a- Provisión y colocación de Puerta Placa de madera de 0.70 x 2.10m con marco, contramarco y herrajes | Unidad | 1
252 | 72131601-010 | b- Provisión y colocación de Puerta Placa de madera de 0.60x 1.20m con marco, contramarco y herrajes | Unidad | 2
253 | 72131601-010 | c- Provisión y colocación de Puerta Placa de madera de 0.90 x 2.10m con marco,contramarco Y herrajes ( Para PCD ) | Unidad | 1
254 | 72131601-010 | Aberturas metálicas:a- Provisión y colocación de Puerta de chapa doblada de 1.10 x 2.30m con marco de chapa doblada tipo "cajón" y herrajes necesarios para su correcto funcionamiento. | Unidad | 1
255 | 72131601-010 | b- Provisión y colocación de Ventana tipo "Balancin" de 1.50x1.70m. | Unidad | 4
256 | 72131601-010 | c- Provisión y colocación de Ventana tipo "Balancin" de 1.50x1.00m. | Unidad | 4
257 | 72131601-012 | Pinturas:a-De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 134
258 | 72131601-012 | b-De interior de paredes revocadas al latex | Metros cuadrados | 134
259 | 72131601-012 | c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado) | Metros cuadrados | 80
260 | 72131601-012 | d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex | Metros cuadrados | 80
261 | 72131601-012 | e- De mampostería a la vista al latex | Metros cuadrados | 68
262 | 72131601-012 | g- De aberturas de madera al barniz | Metros cuadrados | 19
263 | 72131601-012 | f- De aberturas metàlicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 13
264 | 72131601-012 | h- De tejuelones con barniz | Metros cuadrados | 82
265 | 72131601-012 | i- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex | Metros cuadrados | 60
266 | 72131601-012 | j- De viga cumbrera y galería al latex | Metros cuadrados | 22
267 | 72131601-012 | k- De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética | Metro lineal | 37
268 | 72102602-004 | Provisión y colocación de Vidrios dobles de 4 mm. | Metros cuadrados | 14
269 | 72101510-005 | Desague Pluvial:a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm. | Metro lineal | 37
270 | 72131601-009 | Provisión y colocación de Azulejado en baño | Metros cuadrados | 30
271 | 72131601-010 | Instalacion de Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60m con marco y porta tiza | Unidad | 1
272 | 72131601-010 | Construcción de Grada de acceso frontal | Unidad | 1
273 | 72131601-9984 | Construcción de Rampa Peatonal | Unidad | 1
274 | 72131601-002 | Construcción de Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso | Metros cuadrados | 37
275 | 72131601-011 | SSHH Convencional: Incluye la provisión y colocación de 2 unidades de inodoro con cisterna alta para niños de 3 a 4 años, 2 tay SSHH para PCD: Incluye la provisión y colocación de 1inodoro con cisterna baja, 1 tapa de inodoro, 1 espejo con marco de madera de 50x60cm | Unidad Medida Global | 1
276 | 72131601-011 | Construcción de b- Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20m. | Unidad Medida Global | 1
277 | 72131601-011 | Construcion de c- Pozo Absorbente Tipo 1 de 2.00 x 2.50m. | Unidad Medida Global | 1
278 | 72102201-003 | Instalación eléctrica:Alimentación al Tablero Principal | Unidad Medida Global | 1
279 | 72102201-003 | Provisión y colocación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro | Unidad | 1
280 | 72102201-003 | Provisión, colocación y alimentación de tablero comando de ventiladores TCV | Unidad | 1
281 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 13
282 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 4
283 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 2
284 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de A.A | Unidad | 4
285 | 72102201-003 | Instalación de Alimentación de los circuitos de ducha electrica | Unidad | 4
286 | 72102201-003 | Instalación de Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W | Unidad | 4
287 | 72102201-003 | Instalación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W | Unidad | 3
288 | 72102201-003 | Instalación de Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galerìa | Unidad | 6
289 | 72102201-003 | Provisión y colocación de Ventilador de techo de 56" | Unidad | 2
290 | 72102201-003 | Construcción de Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms. | Unidad | 3
291 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]