## items
Ítems del llamado CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS DE 6.80 X 5.80 EN COLEGIO NACIONAL MOISÉS SANTIAGO BERTONI con ID: 388924
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1
1.1 |  | Limpieza y preparación de terreno | Metros cuadrados | 186
1.2 |  | Replanteo | Metros cuadrados | 186
1.3 |  | Excavacion y fundación de P.B.C. | Metros cúbicos | 28
1.4 |  | Encadenado inferior de 15x27cm | Metro lineal | 68
1.5 |  | Encadenado superior de 15x27cm | Metro lineal | 66
1.6 |  | Viga de galería de H°A° de 20x30cm | Metros cúbicos | 1,35
1.7 |  | Columna de H°A° de 10x10cm en el interior de pilares de 45x45cm | Metros cúbicos | 0,17
1.8 |  | Losa de acceso a aula de H°A° | Metros cúbicos | 0,45
1.9 |  | Loseta de H° de 60x60 x 7 cm para capitel de columna | Metros cúbicos | 0,17
1.10 |  | Muro de Nivelacion De 0,30 cm.Incluye piso de galería | Metros cuadrados | 30
1.11 |  | Muro de Nivelacion De 0,45 cm. | Metros cuadrados | 11
1.12 |  | Relleno y apisonado de Interiores | Metros cúbicos | 75
1.13 |  | Aislación horizontal. de paredes | Metro lineal | 91
1.14 |  | Muro de Elevación De 30cm visto a una cara de ladrillo común.Dos: 1:2:10 | Metros cuadrados | 92
1.15 |  | Muro de Elevación De 15cm visto a una cara de ladrillo común.Dos: 1:2:10 | Metros cuadrados | 110
1.16 |  | Pilares de ladrillo común visto de 45x45cm.No incluye columna de H°A° de 10x10 cm en el interior | Unidad | 7
1.17 |  | Techo de chapa zinc trapezoidal N° 24 sobre memrana de espuma termoplástica aluminizada de 10mm y estructura metálica reticulada de 12x25cm.Perfil "U" de 120x40x2,5mm,angulo 1x 1/8 y correa de 75x40x2mm | Metros cuadrados | 230
1.18 |  | Cielorraso pvc blanco suspendido por estructura metálica | Metros cuadrados | 220
1.19 |  | Cenefa lateral de chapa doblada N°27 | Metro lineal | 20,4
1.20 |  | Cumbrera de chapa dobladaDesarrollo 33cm | Metro lineal | 22,6
1.21 |  | Revoque exterior fino de 1,5cm de esp.Dos. 1:4:16.Parte superior de encadenado y viga de galeria. | Metros cuadrados | 48
1.22 |  | Revoque exterior fino de 1,5cm de muchetas de ventanas,puertas,capitelesesp.Dos. 1:4:16 | Metros cuadrados | 16
1.23 |  | Revoque interior de 1,5cm de espesor.Dos. 1:4:16.Hata la altura de 3,00 metros | Metros cuadrados | 250
1.24 |  | Pizarrones embutidos en pared con capas de revoque fino y enduído. Marcos de material. Incluye porta tiza y borradores | Unidad | 3
1.25 |  | Contrapiso de Hº de cascotes.Interior y galeria | Metros cuadrados | 170
1.26 |  | Piso cerámico.Interior y galería. | Metros cuadrados | 170
1.27 |  | Zócalo cerámico | Metro lineal | 110
1.28 |  | Carpeta de nivelación.Esp 1cm | Metros cuadrados | 170
1.29 |  | Piso perimetral hasta nivel de piso terminado de locales según planos.Incluye muro de nivelación,relleno y compactación,carpeta y alisado. Rampas de acceso.Incluye caminero central de acceso | Metros cuadrados | 160
1.30 |  | a- Puerta tablero de 1,10 m de ancho.Incluye colocación de marcos y accesorios y barnizado. | Unidad | 3
1.31 |  | Ventana tipo balancin para aulas y.Incluye colocación de vidrios. | Unidad | 12
1.32 |  | Pintura de pared y muchetas revocada exterior látex. | Metros cuadrados | 64
1.33 |  | Pintura de ladrillo visto con silicona.Incluye pared exterior y pilares | Metros cuadrados | 130
1.34 |  | Pintura interior latex | Metros cuadrados | 250
1.35 |  | Instalación eléctrica.Incluye ,aulas, sanitarios y galerías | Unidad Medida Global | 1
1.36 |  | Artefactos fluorescentes de 1x60LED,Llave y punto.Incluye Colocación de electroducto y cableado hasta llave de comando | Unidad | 16
1.37 |  | Artefactos fluorescentes de 1x100 en galeria conectado a fotocelula. | Unidad | 12
1.38 |  | Toma Corriente | Unidad | 21
1.39 |  | Ventiladores de 7 velocidades caja pesada. | Unidad | 6
1.40 |  | Tablero seccionales | Unidad | 3
1.41 |  | Canal abierto para desague pluvial de 80cm de ancho y 25 cm de profundidad. Incluye excavación mampuesto de ladrillo y carpeta alisada | Metro lineal | 46
1.42 |  | Mesada de lavatorio con granito reconstruído con 4 bachas.Base pedestal de ladrillo común revocado. Desague cloacal con cámara de inspección.Grifería con sistema de pulsación automática.Incluye pintura | Unidad | 1
1.43 |  | Limpieza Final | Metros cuadrados | 98
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]