## items
Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO DE 4,40 X 6,15 mts. CON TECHOS DE TEJAS EN LA ESCUELA BÁSICA Nº. 356 HÉROES DEL CHACO con ID: 389377
LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No
Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total
1 | 72131601-002 | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1
2 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad Medida Global | 1
2.1 |  | LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO | Unidad Medida Global | 1
3 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación | Metros cuadrados | 27,1
4 | 72131601-003 | Fundaciones - Cimiento | Unidad Medida Global | 1
4.1 |  | EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO PBC | Metros cuadrados | 10
5 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad Medida Global | 1
5.1 |  | ENCADENADOS DE H°A° | Metro lineal | 35,2
6 | 72131601-005 | Mamposteria de Nivelación | Unidad Medida Global | 1
6.1 |  | DE 0,30m | Metros cuadrados | 12,2
7 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terreno | Unidad Medida Global | 1
7.1 |  | RELLENO Y APISONADO DE INTERIORES | Metros cúbicos | 8,5
8 | 72131601-006 | Aislacion asfaltica | Unidad Medida Global | 1
8.1 |  | DE PAREDES | Metro lineal | 35,2
9 | 72131601-005 | Mamposteria - Muro de Elevación | Unidad Medida Global | 1
9.1 |  | DE 0,15 PARA REVOCAR | Metros cuadrados | 55
9.2 |  | DE 0,15 VISTO A UNA CARA DE LADRILLOS COMUNES | Metros cuadrados | 48
9.3 |  | ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 O DE 8MM POR HILADA (2 HILADAS) | Metro lineal | 20
10 | 72131601-007 | Construccion de techo | Unidad Medida Global | 1
10.1 |  | DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS A MAQUIN | Metros cuadrados | 43
11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1
11.1 |  | DE PAREDES INTERIOR Y EXTERIOR A UNA CAPA | Metros cuadrados | 162
12 | 72131601-009 | Pisos - contrapisos | Unidad Medida Global | 1
12.1 |  | CONTRAPISO DE H° DE CASCOTES DE 10cm | Metros cuadrados | 22
12.2 |  | PISO DE BALDOSA CALCAREA | Metros cuadrados | 22
13 | 72101607-005 | Zocalo calcareo | Unidad Medida Global | 1
13.1 |  | ZOCALO CALCAREO | Metro lineal | 2,6
14 | 72131601-010 | Aberturas de Madera | Unidad Medida Global | 1
14.1 |  | PUERTA TABLERO | Unidad | 3
14.2 |  | PARA BOXES ENCHAPADOS CON FORMICA | Unidad | 5
15 | 72131601-010 | Aberturas Metalicas | Unidad Medida Global | 1
15.1 |  | VENTANAS TIPO BALANCIN | Metros cuadrados | 3,36
16 | 72131601-008 | Revoques - alféizar de Ventana | Unidad Medida Global | 1
16.1 |  | DE REVOQUE 1:3 (CEMENTO, ARENA) | Metro lineal | 7
17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad Medida Global | 1
17.1 |  | DE PAREDES A LA CAL | Metros cuadrados | 66
17.2 |  | DE ABERTURAS DE MADERA CON BARNIZ SINTETICO | Metros cuadrados | 10,1
17.3 |  | DE ABERTURAS METALICAS CON PINTURA SINTETICA | Metros cuadrados | 3,36
17.4 |  | DE LADRILLOS VISTOS CON ANTIMOHO INCOLORO | Metros cuadrados | 48
17.5 |  | DE MADERAMEN Y TEJUELONES CON BARNIZ | Metros cuadrados | 43
18 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Unidad Medida Global | 1
18.1 |  | DE AZULEJOS 0,15x0,15cm | Metros cuadrados | 97,5
19 | 72102602-004 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 3,36
20 | 72131601-001 | Instalación electrica | Unidad Medida Global | 1
20.1 |  | Instalación Electrica | Unidad Medida Global | 1
20.2 |  | ARTEFACTOS ELECTRICOS | Unidad Medida Global | 1
21 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad Medida Global | 1
21.1 |  | AGUA CORRIENTE, DESAGUE CLOACAL, CAMARA DE INSPECCION Y ARTEFACTOS SANITARIO COMPLETO | Unidad Medida Global | 1
21.2 |  | CAMARA SEPTICA | Unidad | 1
21.3 |  | POZO ABSORVENTE | Unidad Medida Global | 1
22 | 72131601-013 | Limpieza Final | Metros cuadrados | 27,1
Precio Total
Firma
| Nombre: | [indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]
| En calidad de: | [indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]